**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 375-21-2022, „Pískoviště MŠ Mozartova 4“**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění předpisů pozdějších na zhotovení stavby s názvem

**„Pískoviště MŠ Mozartova 4“**

(dále jen jako **„dodatek“**)

**I. Smluvní strany**

**Smluvní strany:**

1. **Zhotovitel:**  **4soft, s.r.o.**

sídlo: Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41

zastoupen:

ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednateli

ve věcech technických: , koordinátorem staveb, tel.

IČO: 287 03 324

DIČ: CZ287 03 324

zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601

e-mail: [info@4soft.cz](mailto:info@4soft.cz)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald

č. účtu:

dále jen jako **„zhotovitel“,**

**a**

1. **Objednatel: 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace**

sídlo: Komenského 7, Karlovy Vary, PSČ: 360 07

zastoupen:

ve věcech smluvních: Mgr. Bc. Zdeňkou Tichou, ředitelkou školy

ve věcech technických: Mgr. Bc. Zdeňkou Tichou, ředitelkou školy

IČO: 712 37 003

bankovní spojení: č.ú:., vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

dále jen jako **„objednatel“,**

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako **„smluvní strany“,**

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:**

**dodatek ke smlouvě o dílo č. 375-21-2022 „Pískoviště MŠ Mozartova 4“, ze dne 31. 10. 2022** (dále jen jako „**smlouva o dílo**“).

**II. Účel dodatku**

1. Účelem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla dle smlouvy o dílo, a to změna **termínu pro dokončení díla**. Důvodem změny termínu dokončení díla jsou **„nepříznivé klimatické podmínky“** pro realizaci díla.

**III. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla tak, že **smluvní strany tímto ruší původně v odst. III., v článku 1. smlouvy o dílo sjednaný termín dokončení díla do 30. 11. 2022 a nahrazují jej novým termínem pro dokončení díla do 30. 4. 2023,** a tedy **uvedené ustanovení smlouvy o dílo zní dle dohody smluvních stran nově takto:** „*Zhotovitel se zavazuje za splnění níže sjednaných podmínek provést dílo do* ***30. 4. 2023.*“**

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Pojmy a slovní spojení v jednotném i množném čísle, které nejsou definovány v tomto dodatku mají pro účely tohoto dodatku význam vymezený smlouvou o dílo.
2. Tento dodatek, jakož i smlouvu o dílo je možné měnit výhradně formou písemných a očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se tímto zavazuje řádně realizovat zveřejnění tohoto dodatku smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem, a to bezodkladně po jeho uzavření, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne jeho uzavření. Smluvní strany se dohodly, že objednatel odpovídá zhotoviteli za veškerou újmu, která by zhotoviteli vznikla v důsledku nikoli včasného a/nebo řádného uveřejnění tohoto dodatku smlouvy v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají mezi smluvními stranami i nadále platná a účinná a nejsou tímto dodatkem dotčena.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě důkladně přečetly, jeho obsah je určitý a srozumitelný, a na znamení souhlasu s ním jej svobodně a vážně vlastnoručně podepisují.

V Tanvaldu, dne 28. 11. 2022 V Karlových Varech, dne 29. 11. 2022

Za zhotovitele: Za objednatele:

………………………………………. …..…………………………………

Mgr. Dušan Šmíd, jednatel Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy