**Dodatek č. 4**

**ke smlouvě o provedení stavby č. 18/2022**

**"Sanace vlhkosti prostoru podzemních garáží knihovny a zlepšení průjezdnosti nájezdových ramp II"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace**

se sídlem Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec

IČ: 00083194

DIČ: CZ00083194

zastoupený PhDr. Danou Petrýdesovou, ředitelkou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 38231461/0100

dále jen „**objednatel**“

a

**L&P stavební, s.r.o.**

se sídlem Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou

IČ: 63906236

DIČ: CZ63906236

osoba oprávněná podepsat dodatek: Josef Liebscher, jednatel

bankovní spojení: Raiffeisen bank

číslo účtu: 8407300001/5500

evidence: Krajský soud v Ústí nad Labem, vložka C 34990

dále jen „**zhotovitel**“

takto:

**Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2022 smlouvu o provedení stavby č. 18/2022 pro stavební akci "*Sanace vlhkosti prostoru podzemních garáží knihovny a zlepšení průjezdnosti nájezdových ramp II.*" (dále jen „*smlouva*“).

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je potřeba:

Změna termínu dokončení dodatečných stavebních prací sjednaných v dodatcích ke smlouvě č.2 a č.3 v souladu s §222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dodatek č. 2 řeší havarijní stav železobetonové konstrukce u nosných sloupů dle projektové dokumentace, která byla zpracována nad rámec původní Smlouvy o dílo.

V rámci dodatku č. 2 byl sjednán termín dokončení dodatečných prací obvyklý v místě a čase a předběžně projednaný se subdodavatelem zinkování konstrukce, tj. 7 týdnů od data podpisu dodatku dne 6.10.2022. Vzhledem ke zvýšenému nárůstu zakázek zinkování změnil subdodavatel jednostranně zhotoviteli dodací lhůtu, což zhotovitel nemohl předpokládat. Z tohoto důvodů požádal zhotovitel objednatele, zápisem ve stavebním deníku, o změnu termínu dokončení prací. Objednatel uznal důvody změny termínu, které zhotovitel nemohl ovlivnit, za objektivní.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna termínu dokončení a předání stavebních prací dle dodatků č.2 a č.3 - Sanace poruchy uložení mezipatra garáží nad parkovací plochou „P1“.

Smluvní stany nově sjednaly termín pro dokončení stavebních prací, prováděných dle dodatku č.2 takto:

* Předání prací objednateli s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání – do 22.12.2022.
* Odstranění případných vad a nedodělků, se kterými bude dílo eventuálně převzato, (pokud se budou vyskytovat) bude sjednán v předávací protokolu.

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

* Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
* Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
* Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
* Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
* Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

V Liberci dne 23.11.2022 V Liberci dne 23.11.2022

……………………………… …………………………

PhDr. Dana Petrýdesová Josef Liebscher

ředitelka KVK v Liberci jednatel