|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | | číslo ZL: 6 | |
| Zhotovitel: | ŠEBESTA VHS v.o.s. | | | | | | | | | |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou | | | | | Datum: 15.11.2022 | | | | |
| Název akce:  **Jablonec n.N. CENTRUM – rekonstrukce IS v ul. Kamenná, od Dolního náměstí po ul. Smetanova** | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: 15.11.2022 | | | | poštou | | | e-mailem | faxem | | osobně |
|  | | |  |  | |  |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
| Zákres | | | | | | | |
| Viz příloha | | | | | | | |
| Zápisy z kontrolních dnů | | | | | | | |
| **Předmět změny: SO 101 - Komunikace**  Při realizaci obnovy dlážděných komunikací vznikl zvýšený požadavek na „rozdláždění“ v místech napojení na stávající komunikace – křižovatky s ulicemi U Muzea a Podhorská. | | | | | | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: 1 | | | | | |  | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce:  *Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.* | | | | | | | | | | |
| odstavec 4, § 222 | | odstavec 5, § 222 | | | odstavec 6, § 222 | | | | odstavec 7, § 222 | |
| Oznámení vydává: ŠEBESTA VHS v.o.s., Želivského 14a, 466 05 Jablonec nad Nisou   |  | | --- | | Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM | | Příloha: Položkový rozpočet popisu změny |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | | | číslo ZL: 6 | | Zhotovitel: | ŠEBESTA VHS v.o.s., Želivského 14a, 466 05 Jablonec nad Nisou | | | | Změnový list vystavil: | Vladimír Šebesta | | | | Datum: | 15.11.2022 | | | | Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:    **Předmět změny: SO 101 - Komunikace**  Při realizaci obnovy dlážděných komunikací vznikl zvýšený požadavek na „rozdláždění“ v místech napojení na stávající komunikace – křižovatky s ulicemi U Muzea a Podhorská. | | | | | Počet připojených listů specifikací: 1 | | Počet připojených výkresů: 1 | | | Cena méněprací bez DPH:  **0,00 Kč** | | Cena víceprací bez DPH:  **208 560,00Kč** | | | Výsledná cena změny bez DPH: | | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | | | **208 560,00 Kč** | | Bez vlivu na termín dokončení. | | |  | | | | | Podpis zmocněnce objednatele: | | Podpis zmocněnce zhotovitele: | | |  | |  | | | Datum: | | Datum: | | | | | | | | | | | | |