|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 6 |
| Zhotovitel: | ŠEBESTA VHS v.o.s. |
| Investor: | Statutární město Jablonec nad Nisou | Datum: 15.11.2022 |
| Název akce:  **Jablonec n.N. CENTRUM – rekonstrukce IS v ul. Kamenná, od Dolního náměstí po ul. Smetanova** |
| Způsob odeslání / předánídatum: 15.11.2022 | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
|  |  |  |  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
| Zákres  |
| Viz příloha |
| Zápisy z kontrolních dnů |
| **Předmět změny: SO 101 - Komunikace**Při realizaci obnovy dlážděných komunikací vznikl zvýšený požadavek na „rozdláždění“ v místech napojení na stávající komunikace – křižovatky s ulicemi U Muzea a Podhorská. |
| Počet připojených listů specifikací: 1  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce:*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*  |
| odstavec 4, § 222 [ ]  | odstavec 5, § 222 [ ]  | odstavec 6, § 222 [ ]  | odstavec 7, § 222 [ ]  |
| Oznámení vydává: ŠEBESTA VHS v.o.s., Želivského 14a, 466 05 Jablonec nad Nisou

|  |
| --- |
| Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍMStanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM |
| Příloha: Položkový rozpočet popisu změny |

|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST** | číslo ZL: 6 |
| Zhotovitel: | ŠEBESTA VHS v.o.s., Želivského 14a, 466 05 Jablonec nad Nisou |
| Změnový list vystavil: | Vladimír Šebesta |
| Datum:  | 15.11.2022 |
|  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: **Předmět změny: SO 101 - Komunikace**Při realizaci obnovy dlážděných komunikací vznikl zvýšený požadavek na „rozdláždění“ v místech napojení na stávající komunikace – křižovatky s ulicemi U Muzea a Podhorská. |
| Počet připojených listů specifikací: 1 | Počet připojených výkresů: 1 |
| Cena méněprací bez DPH:**0,00 Kč** | Cena víceprací bez DPH:**208 560,00Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **208 560,00 Kč** |  Bez vlivu na termín dokončení.  |
|  |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|   |    |
| Datum:  | Datum:  |

  |