Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem a licenční smlouvě č. 210140

**I.**

1. **Objednatel: NÁRODNÍ MUZEUM**

|  |  |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1 |
| Zastoupené: | Prof. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D. |
|  | náměstkem generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost |
| IČO: | 00023272 |
| DIČ: | CZ 00023272 |
|  |  |
|  | (dále jen „Objednatel“) |

**2. Autor: AVT Group a. s.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Se sídlem:
 | V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 - Chodov |
| 1. IČO:
 | 01691988 |
| 1. DIČ:
 | CZ01691988 |
| 1. Číslo účtu:
 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

 (dále jen ,,Autor“)

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 10. 3. 2021 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl.
a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Smlouvu o dílo a licenční smlouvu č. 210140 (dále jen „Smlouva“).

Vzhledem k prodloužení přípravných prací při realizaci expozice se obě smluvní strany dohodly
na prodloužení doby plnění Díla do 31. 1. 2023.

.

**II.**

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden podepsaný výtisk.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabude dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne  |  | V Praze dne  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Národní muzeum** Prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost**Objednatel** |  | **AVT Group a. s.**Ing. Petr Vlčekjediný člen představenstva**Autor** |