FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY - REKONSTRUKCE VD VELKÁ BUKOVINA I. - III. A REKONSTRUKCE VD VELKÁ BUKOVINA IV.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 022 |  |  |  |  |  |  |
| Název | Začátek činnosti | Konec činnosti |  | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| **Rekonstrukce VD Velká Bukovina I. - III. a IV.** | 01.10.2022 | 30.11.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SO1 – Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 1.1 – Výpustní objekt | 01.10.2022 | 31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 1.2 – Rekonstrukce bezpečnostního přelivu | 01.10.2022 | 31.07.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 1.3 – Rekonstrukce tělesa hráze | 01.02.2023 | 31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 1.4 - Úprava zátopy | 01.11.2022 | 30.06.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fakturace SO 01 |  |  |  | **447** | **540** | **150** | **100** | **100** | **250** | **650** | **900** | **1 155** | **1 700** | **1 600** | **750** | **397** |  |  |
| **SO2 – Rekonstrukce VD Velká Bukovina II.** | 01.10.2022 | 31.10.203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 2.1 – Výpustní objekt | 01.10.2022 | 31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 2.2 – Rekonstrukce tělesa hráze | 01.04.2022 | 31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 2.3 - Úprava zátopy | 01.12.2022 | 30.09.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fakturace SO 02 |  |  |  |  | **440** | **285** | **100** | **100** | **150** | **600** | **700** | **600** | **250** |  | **382** | **80** |  |  |
| **SO3 – Rekonstrukce VD Velká Bukovina III.** | 01.01.2023 | 31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 3.1 – Výpustní objekt | 01.01.2023 | 31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 3.2 – Rekonstrukce tělesa hráze | 01.10.2023 | 31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 3.3 - Úprava zátopy | 01.01.2023 | 30.04.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fakturace SO 03 |  |  |  |  | **200** | **100** | **300** | **171** |  | **308** |  |  |  | **500** | **500** | **850** |  |  |
| **SO4 Kácení** | 01.10.2022 | 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fakturace SO 04 |  |  |  |  | **58** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vedlejší a ostatní náklady VON** | 01.10.2022 | 30.11.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fakturace VON |  |  |  | **386** | **52** |  |  |  | **100** |  |  | **100** |  |  | **100** |  | **350** |  |
| **Rekonstrukce VD Velká Bukovina IV.** | 01.10.2022 | 30.11.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO1 – Výpustní objekt | 01.12.2022 | 31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 – Rekonstrukce tělesa hráze | 01.02.2023 | 31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO3 - Úprava zátopy | 01.12.2022 | 31.10.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO4 - Kácení | 01.10.2022 | 30.09.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedlej a ostatní náklady VON | 01.10.2022 | 30.11.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fakturace IV. |  |  |  | **75** | **102** | **450** | **450** | **600** | **500** | **510** | **700** | **400** | **234** | **100** | **389** | **360** | **115** | Celkem |
| **Fakturace celkem v tis. Kč** |  |  | **0** | **908** | **1 392** | **985** | **950** | **971** | **1 000** | **2 068** | **2 300** | **2 255** | **2 184** | **2 200** | **2 121** | **1 687** | **465** | **21 486** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **HARMONOGRAM PRACÍ OBSAHUJE TYTO ČINNOSTI:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o Předání staveniště vedoucímu prací, který bude řídit činnost prac | ovníků, protokolem o předání stavby, zápisem do SD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o Seznámení s Plánem BOZP – zápisem do Plánu BOZP a do SD. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce budou prováděny výhradně v denních hodinách od 7:00 | – max. 18:00 | hodin v letním období. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

POZNÁMKA ÚPRAVA HMG ZAHRNUJE: Povolený omezený přístup techniky na staveniště vůli opravě komunikace II/263 od 3.10.2022 zhotovitelem opravy komunikace.

Započetí prací podmíněno vydáním HP a PP objednatelem dle předávacího protokolu. PP. Vydán 17.8.2022, HP vydán k 30.9.2022

21.11.2022