**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. ZAK 22-0184/1 ze dne 19. 10. 2022  
„Architektonické řešení – výstava Praha zítra? Domy a bydlení“**

**Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

zastoupený: Mgr. Adamem Švejdou, ředitelem Sekce vnějších vztahů

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen **„objednatel“**)

**a**

**Ing. arch. Benedikt Markel**

sídlo: xxx

IČO: 75977150

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně   
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 22-0184/1 ze dne 19. 10. 2022** (dále jen „dodatek“)

**Čl. I Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2022 rámcovou dohodu ZAK 22-0184/1 „Architektonické řešení – výstava Praha zítra? Domy a bydlení“ (dále jen „smlouva“).

**Čl. II Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. I. odst. 7, harmonogram smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Etapa 2

* spolupráce na koncepčním řešení výstavy
* účast na poradách, konzultace externích dodavatelů
* příprava odborné části obsahu (typologie bydlení)
* spolupráce při koordinaci ostatních tvůrčích složek výstavy (fotografie, interaktivní a audiovizuální část)
* Předpokládaný maximální rozsah 38 hodin
* Hodinová sazba: 1.200 Kč bez DPH

Etapa 3

* spolupráce při instalaci výstavy (dozor) – cca 20 hodin
* spolupráci při deinstalaci výstavy (dozor) – cca 10 hodin
* předpokládaný maximální rozsah 30 hodin
* hodinová sazba: 1.200 Kč bez DPH.“.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„1. Celková cena za zpracování díla činí:

**150.000,-** **Kč** (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých) **bez DPH**,

**181.500,-** **Kč** (slovy: jedno sto osmdesát jedna tisíc pět set korun českých) **včetně DPH**.

Dílčí ceny za zpracování jednotlivých etap díla, stanovené objednatelem jako procentní podíl na celkové ceně díla, a cena licence jsou následující:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Členění dle čl. I této smlouvy** | **Cena v Kč bez DPH** | **DPH 21%** | **Cena včetně DPH** |
| Etapa 1 | 68.400,- | 14.364,- | 82.764,- |
| Etapa 2 | 45.600,- | 9.576,- | 55.176,- |
| Etapa 3 | 36.000,- | 7.560,- | 43.560,- |
| Licence | Zahrnuto v ceně za plnění předmětu smlouvy (20 % z ceny dle věty první odst. 1 tohoto článku) | | |
| **Celková cena předmětu plnění (díla)** | **150.000,-** | **/** | **181.500,-** |

Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční v etapách dle specifikace v čl. I této smlouvy, v termínech stanovených v čl. III této smlouvy, vždy po předání kompletní části díla,   
a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu bez výhrad či s výhradou těch vad,   
které nebrání předávanou část díla akceptovat, a bude probíhat takto:

1. po odevzdání **1. etapy** předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka  **68.400,-**  **Kč** (slovy: šedesát osm tisíc čtyři sta korun českých) bez DPH,   
   tj. 82.764,- Kč s DPH,
2. po odevzdání **2. etapy** předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka  **45.600,-** **Kč** (slovy: čtyřicet pět tisíc šest set korun českých) bez DPH,   
   tj. 55.176,-Kč s DPH.
3. po odevzdání **3. etapy** předmětu plnění a po podpisu výkazu skutečně odpracovaných hodin (tzv. výčetky) bude zhotoviteli uhrazena částka maximálně **36.000,- Kč** (slovy: třicet šest tisíc korun českých) bez DPH, tj. 43.560,- Kč s DPH.

Cena za 1 hodinu práce činí 1.200,- Kč bez DPH.“.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 a 2 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a jako řádně provedené kompletní dílo objednateli předat nejpozději **do 30. 4. 2023**.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo objednateli předávat v ucelených, řádně provedených částech, vymezených v souladu s čl. I této smlouvy a v termínech podle etapizace stanovené v čl. I této smlouvy:

1. **Etapa 1** – nejpozději do **28. 10. 2022**;
2. **Etapa 2** – nejpozději do **20. 12. 2022**;
3. **Etapa 3** – nejpozději do **30. 4. 2023**.“.

**Čl. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu,   
   přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni   
   a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne: 28. 11. 2022 V Praze dne: 28. 11. 2022

za objednatele: za zhotovitele:

....................................................... .......................................................

**Mgr. Adam Švejda**  **Ing. arch. Benedikt Markel**

zástupce ředitele pro ekonomickou a provozní činnost

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,

příspěvková organizace