|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | |
| Datum vyhotovení: | **10.11.2022** |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| Název akce: | **OS Prachatice - vybudování výtahu a bezbariérového přístupu do budovy** | | | | | |
| Číslo akce: | **036V017000010** |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **1** | **Zemní práce** |  |  |  |  |
| 139711101R00 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 | m3 | -2,30000 | 3 550,00 | -8 165,00 Kč | |
| 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | -2,30000 | 306,00 | -703,80 Kč | |
| 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m   z horniny 1 až 4 | m3 | -20,80000 | 66,00 | -1 372,80 Kč | |
| 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku   do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | -2,30000 | 615,00 | -1 414,50 Kč | |
| 181101111R00 | Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně | m2 | -2,30000 | 86,00 | -197,80 Kč | |
| 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | -2,30000 | 550,00 | -1 265,00 Kč | |
| **711** | **Izolace proti vodě** |  |  |  |  | |
| 711111006RZ3 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 | m2 | -9,22520 | 50,00 | -461,26 Kč | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 711112006RZ3 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2 | m2 | -12,51920 | 75,00 | -938,94 Kč | |
| 711141559RY2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 | -9,22520 | 370,00 | -3 413,32 Kč | |
| 711142559RY2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 | -12,51920 | 380,00 | -4 757,30 Kč | |
| 711-001 | Napojení na stávající hydroizolace | kpl | -1,00000 | 2 500,00 | -2 500,00 Kč | |
| 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | % | -0,85000 | 1 207,00 | -1 025,95 Kč | |
|  | **Ostatní** |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | Keson - náhrada izolace | soub | 1,00000 | 24 800,00 | 24 800,00 Kč | |
|  | Přeložka elektroinstalace | soub | 1,00000 | 8 245,00 | 8 245,00 Kč | |
|  | Hloubení šachet v hornině 7 - příplatek k výkopům | m3 | 3,05000 | 2 961,00 | 9 031,05 Kč | |
|  | Bednění stěn základových desek - zřízení (šachty) | m2 | 2,52000 | 1 354,00 | 3 412,08 Kč | |
|  | Bednění stěn základových desek - odstranění (šachty) | m2 | 2,52000 | 760,00 | 1 915,20 Kč | |
|  | Zdivo šachtic cihlené z CP 29 P15 na maltu MC | m3 | 0,30000 | 8 450,00 | 2 535,00 Kč | |
|  | Kotvení chem- do betonu | ks | 12,00000 | 180,00 | 2 160,00 Kč | |
|  | Omítka vnitřní zdiva, MVC | m2 | 21,20000 | 399,00 | 8 458,80 Kč | |
|  | Osazení zárubně do příčky tl. 125 mm | kus | 5,00000 | 1 050,00 | 5 250,00 Kč | |
|  | Osazení zárubně do příčky tl. 125 mm předělání dle přání investora | kus | 2,00000 | 1 050,00 | 2 100,00 Kč | |
|  | demontáž Potrubí z ocelových trubek - šachta | m | 5,60000 | 220,00 | 1 232,00 Kč | |
|  | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 3,00000 | 80,00 | 240,00 Kč | |
|  | Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 60 m | % | 364,00000 | 8,50 | 3 094,00 Kč | |
|  | Zárubeň ocelová YH125 900x1970x125 L | kus | 1,00000 | 2 180,00 | 2 180,00 Kč | |
|  | Zárubeň ocelová YH125 800x1970x125 P | kus | 2,00000 | 2 139,00 | 4 278,00 Kč | |
|  | Zárubeň ocelová YH125 800x1970x125 L | kus | 2,00000 | 2 139,00 | 4 278,00 Kč | |
|  | Izolace potrubí Mirelo 50 mm šedočerná | m | 2,95000 | 569,00 | 1 678,55 Kč | |
|  | Dveře vnitřní fólie HPL plné 1kř. 90x197 bílé | kus | 1,00000 | -4 500,00 | -4 500,00 Kč | |
|  | Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1kř. 80x197 cm - dle výber investora | kus | 1,00000 | 7 540,00 | 7 540,00 Kč | |
|  | Deska dlaž. smirkovaná do 0,24 m2 tl. 3 cm žula | m2 | 30,69000 | 1 997,00 | 61 287,93 Kč | |
| 58381366R | dlažba kamenná deska; žula; h = 30,0 mm; plocha do 0,24 m2; povrch smirkovaný | m2 | -6,00000 | 1 500,00 | -9 000,00 Kč | |
| 772501140R00 | Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky do 30 mm včetně | m2 | 2,24000 | 781,00 | 1 749,44 Kč | |
|  | poplatek za skládku vybourané dlažby; | t | 0,81500 | 1 400,00 | 1 141,00 Kč | |
| 979087113R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, | t | 0,81500 | 550,00 | 448,25 Kč | |
| 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 0,81500 | 400,00 | 326,00 Kč | |
| 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0,81500 | 250,00 | 203,75 Kč | |
| 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 16,30000 | 25,00 | 407,50 Kč | |
| 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0,81500 | 350,00 | 285,25 Kč | |
| 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 0,81500 | 40,00 | 32,60 Kč | |
| 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0,81500 | 60,00 | 48,90 Kč | |
| 784125212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, bílé, dvojnásobné | m2 | 175,00000 | 70,00 | 12 250,00 Kč | |
| 784111101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 175,00000 | 30,00 | 5 250,00 Kč | |
|  | Doplnění U profilu konstrukce U200x1700 | kus | 8,00000 | 1 100,00 | 8 800,00 Kč | |
|  | Krycí plech - zsklívání nerez brus 200x50x50 x 1680 | soub | 1,00000 | 38 000,39 | 38 000,39 Kč | |
|  | Čtečky+ čip 40 ks | kus | 1,00000 | 12 290,00 | 12 290,00 Kč | |
|  | bourání panelu navíc (2,5x0,1x,3) | kus | 4,000 | 918,00 | 3 672,00 Kč | |
|  | bednění zřízení vč. Podpěr | m2 | 8,150 | 659,00 | 5 370,85 Kč | |
|  | bednění odstranění vč. Podpěr | m2 | 8,150 | 315,00 | 2 567,25 Kč | |
|  | výztuž vč. Navaření a kotvení do panelu | soub | 1,000 | 3 986,00 | 3 986,00 Kč | |
|  | betonáž vč. Přesunů | m3 | 0,910 | 7 454,00 | 6 783,14 Kč | |
|  | Oprava koberce + soklové lišty | soub | 1,000 | 5 040,00 | 5 040,00 Kč | |
| 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | -186,264 | 315,00 | -58 673,16 Kč | |
| 622904121R00 | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, | m2 | -28,000 | 175,00 | -4 900,00 Kč | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **celkem bez DPH** | | | | | **159 079,10 Kč** | |