**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo objednatele: 0101/00874680/2022/1/2022

číslo dodavatele: 41222

**„Stavební úpravy dvou bytových jednotek v pavilonu 5 a 6“**

**Smluvní strany**

**Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb**

se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: Mgr. Luďkou Jiránkovou, ředitelkou

IČO: 00874680 DIČ: -

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **„objednatel“**

**a**

Dodavatel

**TRIGON MB s.r.o.**

se sídlem Kosmonosy, Víta Nejedlého 742, 293 06

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 114615

jednající Janem Menšíkem, jednatelem

IČ: 27568989 DIČ: CZ27568989

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **„dodavatel“**

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

1. **Předmět**
   1. V rámci prováděných prací na projektu „Stavební úpravy dvou bytových jednotek v pavilonu 5 a 6“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit formou změnových listů. Detailní popis změn je součástí změnového listu (formuláře pro ohlášení změn stavby), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a položkový rozpočet, který je přílohou číslo 2 tohoto dodatku.
   2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:
2. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve změnovém listu, který tvoří přílohu č.1 k tomuto dodatku, se mění původní cena předmětu plnění.
3. V souvislosti se změnou celkové ceny plnění se mění platební podmínky.
4. **Cena za dílo**

Nová celková cena za dílo:

**912 743,04** Kč bez DPH

15% DPH

**1 049 654,50** Kč s DPH

Rekapitulace změny ceny díla dle DOD s ohledem na tento dodatek

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Původní cena dle smlouvy | Dodatek | Nová cena dle dodatku |
| Cena bez DPH | 799 746,65 | **112 996,39** | 912 743,04 |
| DPH | 119 962,00 | 16 949,46 | 136 911,46 |
| Cerna s DPH | 919 708,65 | **129 945,85** | 1 049 654,50 |

1. **Platební podmínky**

Smluvní strany se dohodly na průběžné fakturaci. Faktura za dané období bude dodavatelem vystavena po odsouhlasení předloženého soupisu provedených prací objednatelem.

1. **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v plném znění a včetně příloh v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky. Zveřejnění provede objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a dva obdrží objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Nedílnou součást tohoto dodatku ke SOD“

příloha č. 1 - Změnový list- formulář pro ohlášení změn stavby

příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V Mladé Boleslavi dne 16.12.2022 V Mladé Boleslavi dne 16.12.2022

Dodavatel Objednatel

…………………………………… …………………………………

Jan Menšík Mgr. Luďka Jiránková, ředitelka