**Příloha č. 1**

**F O R M U L Á Ř P R O O H L Á Š E N Í Z M Ě N S T A V B Y**

**„Stavební úpravy dvou bytových jednotek v pavilonu 5 a 6“**

**Určeno: Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb**

**Číslo SoD: 0101/0087480/2022 Termín plnění: se nemění**

**Celková cena díla: 919.708,65Kč vč. DPH**

**Dodavatel: TRIGON MB s.r.o.**

**IČO: 27568989**

**Oprávněná osoba: Jan Menšík, jednatel Telefonní spojení: xxxxxxxxxx**

**Popis předmětu informace: vícepráce a méněpráce dle požadavku objednatele**

**Popis problému: vybourání podlah z důvodu výškové úrovně a provedení nových betonových mazanin, výměna radiátorů, vybourání obezdívky VZT a provedení nového SDK obkladu z důvodu dodržení rozměrů místnosti, odnos a likvidace suti, nouzová signalizace neobsažena v projektové dokumentaci, přizdívky v koupelně z důvodů zachování funkční vzt stoupačky, doplnění kuchyňské linky o vestavnou lednici a mikrovlnou troubu, odpočet nerezových sedaček do sprchy, oprava stropu v obývacím pokoji, výměna poškozeného parapetu za nový plastový, nátěry zárubní.**

**Čeho se dodavatel domáhá: změny ceny za dílo dle přiloženého rozpočtu víceprací a méněprací o 129.945,85Kč vč. DPH na celkovou částku 1,049.654,50Kč vč. DPH**

**Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 16.12.2022**

**Datum, podpis oprávněné osoby: 15.12.2022** Jan Menšík

**Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele: 15.12.2022** Mgr. Luďka Jiránková