**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 292/00873489/2022**

Evidenční číslo smlouvy pronajímatele: **292/00873489/2022/1/2022**

uzavřené podle § 2201 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

**Smluvní strany**

**Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace**

se sídlem: Pod Šachtami 335, Příbram IV, 261 01 Příbram

IČ: 00873489

zastoupená: Mgr. Pavlínou Caisovou, MBA ředitelkou školy

bankovní spojení: KB, č. účtu 10735211/0100

variabilní symbol: číslo faktury

specifický symbol: 00873489

(dále jen „objednatel“)

a

**TR ANTOŠ s.r.o.**

se sídlem Nad Perchtou 1631, Turnov, PSČ 511 01

IČO : 48152587

DIČ : CZ48152587

zastoupena ve věcech smluvních : panem Jiřím Antošem, jednatelem firmy

zastoupena ve věcech technických : panem Janem Zahradníčkem, ředitelem firmy

Tel. : 481 549 368, e-mail : tr@trantos.cz

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., č.ú. 14300-581/0100

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3490

(dále jen „zhotovitel“)

1. **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č.: 292/00873489/2022 o zadání, zhotovení, zajištění výroby a montáže herních prvků z akátového dřeva dle cenové nabídky č. 220798, která je nedílnou součástí této smlouvy, dle ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018 na akci **„Herní prvky na školní svah“**, kterým se mění čl. II. Cena díla.

1. **Změna smlouvy**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

* 1. Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu stavebních prací, skutečnému zaměření svahových prvků, se původní znění čl. II. Cena díla ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena díla je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na celkovou částku:

* *Kč 185.998,- = částka bez DPH*
* *Kč 39.059,- = DPH*
* ***Kč 225.057,-*** *= celková částka*

Po řádném předání díla bude vystavena faktura se splatností **14 dní**.

*Cena za Dílo dle č. II Smlouvy o dílo je sjednána na základě nabídkové ceny Dodavatele stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.*

**Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek**.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 150.787,- Kč bez DPH, tedy 182.452,- Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 činí 185.998,- Kč bez DPH, tedy 225.057,- Kč s DPH.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Cena bez DPH** | **DPH 21%** | **cena vč. DPH** |
| Smlouva o dílo | 150.787,- Kč | 31.665,-Kč | 182.452,-Kč |
| Dodatek č.1 | 35.211,- Kč | 7.394,31 Kč  | 42.605,31 Kč |
| Celková nová cena díla | **185.998,-Kč** | **39.059,-Kč** | **225.057,-Kč** |

1. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva (2) pare obdrží Objednatel a jeden (1) pare obdrží Dodavatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu, a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

|  |  |
| --- | --- |
| V Příbrami dne 12. 12. 2022 Mgr. Pavlína Caisová, MBA, ředitelka školy *Objednatel*  | *Zhotovitel* |