DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo

I.  
Smluvní strany

1. **Moravskoslezské Investice a Development, a.s.**

se sídlem: Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava

zastoupen: Ing. Václavem Paličkou, předseda představenstva

Mgr. Petrem Birklenem, člen představenstva

IČO: 47673168

DIČ: CZ47673168

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 373791183/0300

(dále jen „objednatel“)

1. **Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.**

se sídlem: Spartakovců 6014/33, 70800 Ostrava – Poruba

zastoupen ve věcech smluvních: Ing. arch. Petrem Gajduškem, jednatelem

Ing. arch. Vladimírou Fuskovou, jednatelkou

Ing. arch. Helenou Salvetovou, jednatelkou

zastoupen ve věcech technických: Ing. arch. Petrem Gajduškem, zodpovědným projektantem

IČ: 00562963

DIČ: CZ00562963

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ostrava

číslo účtu: 47609-761/0100

II.  
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2022 smlouvu o dílo „Změna č. 2 Územního plánu Sedlnice“ (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu plnění smlouvy vznikla na straně zhotovitele potřeba revize dodacích lhůt.

III.  
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Text v čl. 3 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

1. etapa Zhotovení návrhu Změny č. 2 ÚP Sedlnice pro účely veřejného projednání – do 75 dnů po dodání schválené SOD.

2. etapa Úprava návrhu Změny č. 2 ÚP Sedlnice po veřejném projednání pro účely vydání opatřením obecné povahy

– do 15 dnů po dodání pokynů pro úpravu.

3. etapa Změna č. 2 ÚP Sedlnice (čistopis vydané změny)

– do 30 dnů po vydání Změny č. 2 zastupitelstvem.

4. etapa Úplné znění ÚP Sedlnice po Změně č. 1, č. 2 a č. 3

– do 30 dnů po vydání Změny č. 2 zastupitelstvem

IV.  
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, provede objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Objednatel** (razítko, podpis) **Zhotovitel** (razítko, podpis)

V Ostravě, dne …………. V Ostravě, dne ………….

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Václav Palička, předseda představenstva Ing. arch. Petr Gajdušek, jednatel

Mgr. Petr Birklen, člen představenstva