- dodatek Č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.8.2022

I.
Smluvní strany

- Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: 	El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Zastoupen:                    Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem

IČ:	00534188

DIČ:	CZ00534188

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938

Bankovní spojení: 	MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 	174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

- Bc. Běhunčíková Martina, tel. 558 415 171, 604 227 083

- Ing. Jelínek Jan, tel. 558 415 157, 604 227 087

Ing. Kaňok Martin, tel. 558 415 175, 739 542 998

(dále jen „objednatel“)

2.  VOSTAV MORAVA a.s.

- se sídlem:                      Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava

- zastoupena:                   Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva

- IČ:                                25836129

- DIČ:                              CZ25836129

- bankovní spojení:           Raiffeisenbank a.s.

- číslo účtu:                     1099910999/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Petr Dvořák, tel. 602 523 955

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o celkovém navýšení ceny za dílo uvedené v čl. V. Smlouvy o dílo ze dne 4.8.2022. Původní částka bude navýšena o částku ve výši 1.786 618,27 Kč bez DPH. Cena za provedené dílo činí 7.783 089,74 Kč bez DPH. Jedná se o provedené více a méně práce,  které nešlo předpokládat při podpisu Smlouvy o dílo. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 1 tohoto dodatku. (Změnové listy č.1 )

- Navýšení ceny díla dle předchozího odstavce bylo vyvoláno naléhavou potřebou, kterou nebylo možno dříve objednatelem zjistit, a to provést sanaci konstrukčních a nosných prvků balkónů, u nichž došlo vlivem zatékání dešťové vody k jejich značné degradaci a mohlo by dojít i k narušení statiky. Navýšení ceny díla je tak vyvoláno zejména potřebou degradované části odstranit v celé délce, čímž se nepatrně zmenší balkónová plocha, neboť ke kotvení zábradlí dojde způsobem, kterým v budoucnu zatékání vody zabrání.

- Účastníci tohoto dodatku zvážili všechny možnosti, které by připadaly v úvahu v rámci řešení nastálé situace a dospěli k závěru, že:

- Nejekonomičtější a časově nejvýhodnější variantou je, že předmětné sanace provede stávající firma. Je nezbytné, aby v pracech bylo kontinuálně pokračováno bez přerušení. Pokud by k přerušení došlo, hrozilo by zatečení vody do obnažených konstrukcí, čímž by taktéž došlo k zatečení do již nově zhotovené fasády. Zatečení vody by způsobilo její znehodnocení a musela by být v potřebném rozsahu odstraněna. Takto by narostly náklady na sanaci objektu v řádech miliónů korun.

- Objednatel nemohl předpokládat i s vynaložením veškeré péče, že stav konstrukcí balkónů je kritický, zejména když v roce 2002 byla provedena oprava fasády vč. balkónů. Zadavatel měl za to, že při této opravě bylo konstatováno, že stav konstrukčních prvků je vyhovující. Z tohoto důvodu neprováděl sondáž ve větším rozsahu, neboť měl za to, že toto není potřebné.

- Termín realizace díla se prodlužuje o dobu, kdy provádění prací bylo na základě požadavku objednatele přerušeno z důvodu realizace souběžně prováděných prací na realizaci zateplení fasády.

- O dalších 30 dnů se prodlužuje realizace díla na základě změn plynoucí ze ZL č.1.  Na základě výše uvedeného se termín prodlužuje do 27.2.2023

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

III.

Závěrečné ujednání

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 :  Změnový list č. 1

č. 2 :  List č. 0743992 – Stavebního deníku

| Ve Frýdku-Místku dne ……………………………………. za objednatele |  | V Ostravě dne …………………………….. za zhotovitele |
| --- | --- | --- |