SMLOUVA O DÍLO

**uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník**

Smluvní strany

**Městská část Praha – Troja**, se sídlem Trojská 96/230, 171 00 Praha 7, Troja

Zastoupená starostou Ing. Tomášem Bryknarem

IČO: 452 46 858

DIČ: CZ 452 46 858

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 2000725369/0800

Tel.: 284 68 61 03

(dále jen „**objednatel“**

a

PV Stavby s.r.o., se sídlem Na Žvahově 198/8, 152 00 Praha 5

Zastoupená jednatelem Ing. Viktorem Horným

IČO: 04165667

DIČ: CZ04165667

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 3893599359/0800

Tel.: 723 588 969

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

**čl. 1 Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je dílo nazvané „**Úprava pozemku pro víceúčelové hřiště V Podhoří, Praha 7“, na části pozemku parc. č. 1428/5 k.ú. Troja**
2. Rozsah díla je stanoven projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.
3. Projektovou dokumentaci a položkový rozpočet zpracoval **atelier Rusina Frei, s.r.o., Bubenská 225/49, 170 00 Praha 7,**

**čl. 2 Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo odborně a kvalitně v rozsahu podle této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
3. Zhotovitel po celou dobu stavby povede stavební deník.
4. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla a po jeho dokončení likvidaci odpadů a úklid pozemků dotčených stavbou.

**čl. 3 Povinnosti objednatele**

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla podle této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje převzít a proplatit dílo, které bude bez vad a nedodělků.
3. Objednatel umožní zhotoviteli a třetím osobám (subdodavatelů) pověřeným zhotovitelem vstup na staveniště nezbytný pro řádné a včasné plnění díla.

**čl. 4 Kontrola**

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

**čl. 5 Cena**

1/ Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou

cenu bez DPH 2 044 968,- Kč

DPH ve výši 21% 429 443,- Kč

**Cena celkem 2 474 411,- Kč**

(slovy: dvamilionyčtyřistasedumdesátčtyřitísícčtyřistajedenáctkorunčeských

Zhotovitel i objednatel jsou plátci DPH. Plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle zákona o dani z přidané hodnoty § 92a zákona č. 235/2004 Sb. Práce jsou zatříděny dle klasifikace CZ-CPA pod číselný kód 43 a příjemce plnění prohlašuje, že ve vztahu k přijatému plnění je osoba povinná k dani z přidané hodnoty.

Cena za dílo uvedená v předchozím odstavci tohoto článku je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně. Cena díla se nebude po dobu trvání této smlouvy měnit a na její výši nemá ani nebude mít žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.

Provedené práce budou měsíčně průběžně fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným odběratelskou kontrolou. Při odsouhlasení objemu prací a dodávek bude pro objednatele vodítkem rozpočet, který je součástí smlouvy. Splatnost daňových dokladů je 14 kalendářních dní od jejich převzetí objednatelem. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. Oprávněně vystavená faktura (daňový doklad) bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu.

Provedené práce a dodávky uhradí objednatel zhotoviteli do 90 % smluvní ceny. Zbývající část smluvní ceny bude uhrazena po ukončení přejímacího řízení a odstranění všech případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po úspěšném ukončení přejímacího řízení vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Konečná faktura bude obsahovat částky z dílčích faktur a částku doplatku do výše dohodnuté ceny.

Konečná faktura bude uhrazena po převzetí díla, do 14 dnů od obdržení, bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele.

**čl. 6 Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou v termínu 90 dní ode dne předání staveniště.
2. Vzhledem k termínu dodávky, tj. zimní období, budou při nepříznivém počasí aplikována následující opatření:
3. V případě deštivého počasí, trvajícího déle než dva po sobě jdoucí dny, se doba

provedení díla prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možné práce realizovat.

1. V případě sněhu, který by znemožnil pohyb po pracovišti se termín dokončení

posouvá do doby, kdy bude přístup z hlediska počasí technicky možný. Termín

dokončení se v tomto případě prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možné práce

realizovat.

1. V případě, že denní teploty poklesnou pod 5° C budou práce, spojené s tzv. "mokrým procesem" (betonáže, stěrky, nátěry apod.) přerušeny do doby, kdy se teplota zvýší po dobu 3 po sobě jdoucích dnech nad 5° C a doba provedení díla se prodlužuje o počet dnů přerušení + 10 dnů.

**čl. 7. Předání a převzetí díla**

1. Předání staveniště bude provedeno dne 5. ledna 2023 za přítomnosti zástupců zhotovitele a objednatele.
2. Po dokončení díla, nejpozději však v poslední den doby plnění vyzve prokazatelně zhotovitel objednatele k převzetí díla. Objednatel, převezme provedené dílo, pokud nebude obsahovat vady nebo nedodělky, které samy o sobě či v souhrnu, brání nebo ztěžují jeho užívání
3. O předání provedeného díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, prohlášení o shodě, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

**čl. 8 Smluvní pokuty**

1. Nesplní – li zhotovitel plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
3. Pokud dojde k prodlení v platbě ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

**čl. 9. Záruka**

1. Zhotovitel poskytuje na zemní práce, mlatový povrch, asfaltový povrch, štěrkový trávník, zatravněnou plochu, a dopadové plochy záruku v délce 60 měsíců od převzetí díla. Na mobiliář a cvičební prvky poskytuje zhotovitel záruku odpovídající délce záruky příslušného výrobce.
2. V případě, že se na díle vyskytne v záruční době vada, je objednatel povinen takovou vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli. Uznanou vadu je zhotovitel povinen odstranit do 30 dnů od jejího uplatnění.
3. Pokud zhotovitel vadu neodstraní ve stanovené lhůtě a zadavateli z tohoto důvodu vzniknou škody, zavazuje se zhotovitel tyto škody uhradit.
4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené:
5. neoprávněným zásahem třetí osoby
6. mechanickým poškozením
7. Náklady, spojené s plněním povinností zhotovitele z titulu záruky podle této smlouvy, budou hrazeny zhotovitelem.

**čl. 10. závěrečná ustanovení**

1. Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma partnerům částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich odstranění. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
2. Pokud se při provádění předmětu smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nejsou obsaženy ve specifikaci a nemohly být předvídány, nebo které si zadavatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.
3. V souladu s § 43 odst.1. zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Zastupitelstvem městské části Praha-Troja usnesením č. 160 ze dne 20. 9. 2022 na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže pro veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona o zadávání veřejných zakázek.
4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami na jedné listině.
5. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel, přičemž zhotovitel tímto s uveřejněním smlouvy včetně jejich příloh v registru smluv souhlasí.
6. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden originál.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
9. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Praze dne

objednatel zhotovitel