**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

na dodávku a montáž klimatizací

v budově Okresního soudu v Teplicích

# Smluvní strany:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Okresní soud v Teplicích |
|  | zastoupená JUDr. Danou Kolářovou, předsedkyní soudu |
| Sídlo: | U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, |
| IČO: | 00024902 |
| Bankovní spojení:Zástupce pro věcná jednání: |
| E-mail/telefon: |  |
|  | e-mail: podatelna@osoud.tep.justice.cz datová schránka 225abnd |
| *(dále jen „objednatel“)* |  |

a

**Zhotovitel:** MK POWER s.r.o.

Sídlo: Zámostní 1155/27, 710 00 Slezská Ostrava,

Zastoupený: Michalem Přikrylem, ředitelem

Kontaktní osoba: Michal Přikryl, ředitel,

E-mail/telefon: **info@klimatizace-mk.cz**

IČO: 06555497

DIČ: CZ06555497

Zapsaná: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou C 72344

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

# I.

1. V důsledku uzavření smlouvy a následně i zahájení prací zhotovitelem byly při provádění stavby mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty dílčí změny stavby, které jsou sepsány níže a blíže specifikovány v rámci změnového listu č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
	* Změnový list č. 1 ze dne 24. 11. 2022
		+ VCP 1 – KLIMATIZACE nové nástěnné jednotky
		+ VCP 2 – ZDRAVOTNÍ INSTALACE – úprava způsobu odvodu kondenzátu
		+ MPC 1 – KLIMATIZACE - odpočet původně navržených podstropních jednotek
		+ MPC 2 – ZDRAVOTNÍ INSTALACE – úprava způsobu odvedení kondenzátu
		+ MPC 3 – Změna odvodu kondenzátu – neprováděné stavební práce
2. Změny zaznamenané ve změnovém listu č. 1 byly odsouhlaseny odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele. Celková cena díla se mění.

# Článek I. odst. 1 se mění takto:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo, které spočívá v dodávce a montáži klimatizací včetně souvisejících stavebních prací v rozsahu a způsobem uvedeném v přílohách této smlouvy a dodatku č. 1 této smlouvy, dle **projektové dokumentace (dokumentace pro provádění stavby), kterou zpracovala společnost IDPspol. s r.o., Fabiána Pulíře 117/4, Ústí nad Labem 400 01** (dále jen „dílo“) a současně závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu

# Článek IV. odst. 1 se mění takto:

Cena díla, uvedeného v čl. I této smlouvy a dodatku č. 2 této smlouvy byla dohodnuta pevnou částkou v celkové výši **1 881 202,45 Kč,** včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a je platná po celou dobu realizace díla.

# Článek IV. odst. 2 se mění takto:

Rozpis ceny v Kč:

Původní cena díla:

|  |  |
| --- | --- |
| celková (původní) cena bez DPH: | 1 809 089,82Kč |
| DPH z celkové (původní) ceny: | 397 128,86Kč |
| Celková (původní) cena včetně DPH: | 2 288 218,68Kč |

Cena díla po změnách sjednaných tímto dodatkem tedy činí:

|  |  |
| --- | --- |
| celková (nová) cena bez DPH: | **1 554 712,77 Kč** |
| DPH z celkové (nové) ceny: | **326 489,68 Kč** |
| Celková (nová) cena včetně DPH: | **1 881 202,45 Kč** |

* Zvýšení ceny dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek činí **259 784,58 Kč vč. DPH**
* Snížení ceny dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek činí **666 800,81 Kč vč. DPH**

# II.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění

v registru smluv.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je tato příloha:

- Příloha č. 1 – změnový list č. 1 ze dne 24. 11. 2022; počet stran 9

V dne: V Teplicích dne:

# Za zhotovitele: Za objednatele:

Firma: MK POWER s.r.o., Česká republika – Okresní soud v Teplicích

Jméno, příjmení: Michal Přikryl Jméno, příjmení: JUDr. Dana Kolářová Funkce: ředitel společnosti Funkce: předsedkyně soudu

……………………………. ……………………………….