**Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo**

**I.
Smluvní strany**

1. **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupena:

ve věcech smluvních: Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem

ve věcech technických: Ing. Janem Vaňkem, Ph.D., MBA, provozně-technickým náměstkem

IČO: 47813750

DIČ: CZ47813750

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Opava

číslo účtu: XXX

Zapsaná v Obchodním rejstříku krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 924

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: XXX, MBA, provozně-technický náměstek, tel.: XXX, mobil: XXX, email: XXX

(dále jen „**objednatel**“)

1. **TRE BAU s.r.o.**

se sídlem: U Sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupena: Bc. Klárou Brkić, jednatelkou

IČO: 29390150

DIČ: CZ29390150

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: XXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 38342

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: XXX

tel.: XXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

 Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 9. 2022 jejím předmětem je zhotovení stavby: **„Parkoviště před pavilonem A“** (dále jen smlouva o dílo).

 **I.**

Předmětem Dodatku č. 1 jsou vícepráce (dále VCP) plnění ve výši **+506.711,26 Kč** bez DPH a méněpráce (dále MNP) plnění ve výši -**86.469,38** Kč bez DPH vzniklé při realizaci stavby. Změny vyplývají z rozdílů mezi zpracováním projektu a skutečným technickým stavem konstrukčních vrstev zpevněných ploch. Tyto nepředpokládané změny zjištěné při realizaci díla jsou uvedeny ve změnovém listu (položkových rozpočtech VCP-1 a VCP-2 a MNP), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

 **II.**

Ruší se původní text čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:

1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí

Cena bez DPH 3.303.303,-- Kč

 Souhrnný rozpočet je nedílnou Přílohou č. 1 této smlouvy.

a přijímá se nový text v tomto znění:

1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí

Cena bez DPH **3.723.544,88** Kč

 DPH (21%) 781.944,24 Kč

Cena celkem s DPH 4.505.489,13 Kč

Souhrnné rozpočty VCP a MNP jsou nedílnou Přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1.

 **III.**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Opavě dne: 29.11.2022 |  | V Ostravě dne:  |
|  |  |  |
| za objednateleIng. Karel Siebert MBAředitel |  | za zhotoviteleBc. Klára Brkićjednatelka |