**DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**Evid. č. MMJN: SD/2022/0199**

uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zastoupený: RNDr. Lenka Opočenská, náměstkyně primátora

se sídlem: Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

tel: 483 357 500

IČ: 00262340

DIČ: CZ 00 26 23 40

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 121451/0100

 dále jen **„objednatel“**

Zhotovitel: **Atelier 4 s.r.o.**

 Zastoupený: Ing. arch. Jiří Škrábek, ředitel

 se sídlem: Březová 1724/29; 466 02 Jablonec nad Nisou

 IČ: 46710141

 DIČ: CZ46710141

 bankovní spojení: ČSOB Jablonec nad Nisou

 číslo účtu: 6968733/0300

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2421

 dále jen „**zhotovitel“**

**PREAMBULE**

**Z důvodu personálních změn na MM Jablonce nad Nisou, odboru územního a strategického plánování, který zastřešuje zadání a součinnost Zhotoviteli k plnění předmětu díla dle Smlouvy o dílo, nedošlo ke svolání vlastníků dotčených pozemků a tudíž nebylo možno ze strany Zhotovitele pokračovat v plnění díla. Z tohoto důvodu se obě smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění článku č.5 Smlouvy takto:**

***Původní znění článku č.5 Smlouvy:***

# *Termín plnění zakázky:*

*Termín: předpoklad do 6-ti měsíců od podpisu Smlouvy o dílo, v závislosti na průběh zpracování RP 4 a součinnosti Objednatele k zajištění veřejného projednání*

***Nové znění článku č.5 Smlouvy:***

# Termín plnění zakázky:

**Termín:** **úprava a dokončení dokumentace díla (Územní studie 25 – Sáňkařská) do 30 ti dnů po projednání s vlastníky dotčených pozemků (v případě více projednání od datumu v pořadí posledního)**

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v tomto Dodatku č. 1. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto Dodatku č. 1 k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto Dodatku č. 1.

V Jablonci nad Nisou, dne 2. 12. 2022 V Jablonci nad Nisou, dne 9. 12. 2022

 …………………………………….. ……………………………………..

 za objednatele RNDr. Lenka Opočenská za zhotovitele Ing. arch. Jiří Škrábek

 náměstkyně primátora

 ……………………………………..

 JUDr. Marek Řeháček

 tajemník

 Za věcnou správnost:

 …………………………………

 Ing. arch. Daniel Daňkovský

 MMJN, oddělení územního plánování