**DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o dílo**

číslo smlouvy zhotovitele: 232022

číslo smlouvy objednatele: A-003756-00

uzavřené dne 29.4.2022 (dodatek č.1 ze dne 27.9.2022)

na akci:

„**Sušice - stavební úpravy kanalizace a vodovodu v ul. 5. května, Smetanova, Studentská - SO01, SO11, DSO21.1.“**

1. **Objednatel:**  **Město Sušice**

se sídlem: náměstí Svobody 138, 342 01, Sušice

zastoupený: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČO: 00256129

DIČ: CZ00256129

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXXX

Telefonní spojení: +420 376 540 111

*dále jen „Objednatel“*

1. **Zhotovitel: LS stavby s.r.o.**

se sídlem: Palackého 764, 340 22, Nýrsko

zastoupený: Václavem Svobodou, jednatelem společnosti

IČO: 64834042

DIČ: CZ64834042

Tel.: +420 376 571 106

Fax:

Bank. spojení: XXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXX

Zapsaný v OR u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 7565

*dále jen „Zhotovitel“*

# **ČLÁNEK I.**

## **Právní úkony a zastoupení**

**Za objednatele:**

ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl – starosta města,

ve věcech technických: Ing. Jan Vošalík, email: XXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXX

**Za zhotovitele:**

ve věcech smluvních: Václav Svoboda, jednatel; tel.: 376 571 106

ve věcech technických: David Přerost, výrobní ředitel IS, email: XXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXX

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku tak není třeba podpisu jiné osoby.

# **ČLÁNEK II.**

## **Předmět dodatku**

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava znění článků smlouvy:

**ČLÁNEK III. - Čas a místo plnění**

**ČLÁNEK IV. - Cena za dílo a další podmínky realizace díla**

výše uvedené smlouvy a to z následujících důvodů:

V průběhu realizace výstavby se vyskytly práce, které znemožňují pokračování realizace a dokončení díla a zadavatel ani zhotovitel je nemohli, ani při vynaložení náležité péče, při přípravě stavby předvídat. Zejména se jedná o přeložení plynovodu a přípojek. Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem a k časové náročnosti dokončení díla v požadovaném rozsahu a kvalitě s ohledem na klimatické podmínky je stanoven nový termín dokončení. O překážkách a nemožnosti pokračovat ve stavebních pracích byl investor seznámen 12.10.2022 přímo na staveništi, kdy se projednával postup pro zajištění přeložení plynovodního potrubí, které je uloženo v rozporu se stanovenými normami. Práce na přeložkách je zásadní pro technologii výstavby a stavební návaznosti. Po oznámení termínu předpokládané přeložky bylo zřejmé nedodržení termínu se smlouvy o dílo a dodatku č. 1. O tomto faktu byl investor obeznámen dopisem zhotovitele a požadavkem na prodloužení termínu dokončení díla do 30.4.2023. Od dokončení přeložek, tj. od 2.12 2022, pokračuje realizace opravy komunikace tam, kde to z důvodu prací na plynovodu nebylo možné.

Znění **ČLÁNKU III., „Čas a místo plnění“,** se pro účely tohoto dodatku nově upravuje takto:

*3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:*

*a)* ***Termín zahájení prací (předání staveniště):***  *předpoklad duben 2022*

*b)* ***Termín dokončení prací: 30.4.2023***

***Pod pojmem termín dokončení se rozumí časová lhůta****, kterou Objednatel připouští pro úplné dokončení plnění, přičemž úplným dokončením se rozumí předání a převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, včetně dokumentů nutných pro získání pravomocného kolaudačního souhlasu/ rozhodnutí.*

*3.2. Místem plnění se sjednává: Město Sušice, k.ú. Sušice nad Otavou, p.č.: 236/1, 236/98, 236/99,236/100, 355/7, 356/1, 358/1, 358/24, 358/25, 358/28, 369/26.*

Znění **ČLÁNKU IV., „Cena za dílo a další podmínky realizace díla“,** se pro účely tohoto dodatku nově doplňuje takto:

*Vzhledem ke změnám v provádění díla bude v průběhu stavby vyhotoven změnový list. O těchto pracích je investor informován průběžně ve formě zpracovaných rozpočtů. Před dokončením prací a předání díla bude v případě odchylek zpracován závěrečný změnový list, který bude obsahovat skutečně provedené práce.*

*4.5. Vyskytnou-li se při provádění díla nutnost provádění změn, bude jejich provedení řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.*

*4.6. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do*

*doby jeho protokolárního předání Objednateli po řádném a úplném dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla Objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany Objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace Zhotovitele).*

**Ostatní ujednání smlouvy o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 232022, číslo smlouvy objednatele: A-003756-00, uzavřené dne 29.4.2022) a dodatku č. 1 ke smlouvě (uzavřený dne 27.9.2022), která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti.**

# **ČLÁNEK III.**

**Závěrečná ustanovení**

3.1. Ustanovení smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: 232022, číslo smlouvy objednatele: A-003756-00, uzavřené dne 29.4.2022 a dodatkem č.1 ze dne 27.9.2022, která nejsou tímto dodatkem měněna, zůstávají v platnosti v původní podobě a rozsahu.

3.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv MVČR.

3.3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bude oběma smluvními stranami provedeno jeho elektronickým podepsáním.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy zhotovitele: 232022, číslo smlouvy objednatele: A-003756-00, uzavřené dne 29.4.2022 a dodatkem č.1 ze dne 27.9.2022, uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

3.5. Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo ze strany objednatele schváleno radou města Sušice dne 12.12.2022, usnesením č. 713.

**Přílohy:**

1/ oznámení zhotovitele ze dne 9.11.2022

Za objednatele: za zhotovitele:

14.12.2022 14.12.2022

…………………………… ………………………………

**Bc. Petr Mottl Václav Svoboda**

starosta města Sušice jednatel LS stavby s.r.o.