**Dodatek č.1**

**„Parkoviště DLPP Boskovice“**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Číslo smlouvy: 2022020016**

**Smluvní strany:**

**Objednatel**: **Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace**

se sídlem: Křetín 12, 679 62 Křetín

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 123-1782330227/0100

IČO: 00386766

DIČ: neplátce DPH

zastoupený ve věcech smluvních: MUDr. Kateřinou Bednaříkovou, ředitelkou

zastoupený ve věcech technických: Ing. Petrou Oškrdovou, DiS., MBA vedoucí technicko-ekonomického úseku

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.**

se sídlem: **Sokolská 199, 798 48 Protivanov**

bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**

číslo účtu: **7346952/0800**

IČO: **43389554**

DIČ: **CZ43389554**

zastoupený ve věcech smluvních: **Miloslavem Vybíhalem, jednatelem, tel: 603 580 270**

zastoupený ve věcech technických: **Jaroslavem Veselým, stavbyvedoucím, tel: 603 580 275**

vedený u rejstříkového soudu: **u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 3129**

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění článek V. Cena díla, nové znění V. 1.

Po provedení odkopávek na pláň bylo měření zjištěno že únosnost pláně je nevyhovující, z tohoto důvodu bylo z TDI panem Ing. Romanem Krčilem dohodnuto odtěžení další zeminy v mocnosti 30 cm a odvoz zeminy. Tyto vícepráce jsou uvedeny v rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

1. **Cena díla**

Cena díla:

Cena díla bez DPH 1 162 025,31 Kč

 Ostatní ujednání citovaní smlouvy, pokud nejsou změněny tímto nebo předchozími dodatky zůstávají v platnosti

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

V **Protivanově**, dne ………….Ve Křetíně, dne …………..

Miloslav Vybíhal MUDr. Kateřina Bednaříková

Jednatel ředitelka

**Příloha č. 1 rozpočet**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\*\*\***