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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 2
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]ke smlouvě o dílo III/41017 Jemnice - Radotice
ze dne 12. 05. 2022
Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-4-47
Číslo smlouvy zhotovitele: 069/1/2022 (1856.2241069KDA)
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek 1
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9](dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	EUROVIA CS, a.s.

	se sídlem:
	U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

	zastoupený:
	Ing. Ludvíkem Šumberou, na základě plné moci



zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	ředitel závodu Morava jih

	IČO:
	45274924

	DIČ:
	CZ45274924



(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
[image: ]

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Článek 2
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je uvedeno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy o dílo v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (dále méněpráce a vícepráce) v souladu se schválenými ZBV 1 až 3.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy o dílo je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Původní cena díla bez DPH
	27 441 779,37 Kč

	Méněpráce dle ZBV 1
	- 58 257,66 Kč

	Vícepráce dle ZBV 1
	+ 284 101,62 Kč

	Méněpráce dle ZBV 2
	- 75 195,05 Kč

	Vícepráce dle ZBV 2
	+ 488 277,07 Kč

	Méněpráce dle ZBV 3
	- 519 319,49 Kč

	Vícepráce dle ZBV 3
	+ 815 004,86 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
	28 376 390,72 Kč

	21% DPH
	5 959 042,05 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
	34 335 432,77 Kč



[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Článek 3
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

[image: ]
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
· ZBV 1 - Rozpis ocenění změn položek
· ZBV 2 - Rozpis ocenění změn položek
· ZBV 3 - Rozpis ocenění změn položek
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Brně dne viz podpisV Jihlavě viz podpis

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnicIng. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih
EUROVIA CS, a.s.

Vysočiny, příspěvková organizace
Stránka # z 3

[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]3.6.3.2
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Změna soupisu množství - ZBV 1

Aspe	Firma:


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]E22/049 - III/41017 Jemnice - Radotice finalČíslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název objektu:
Číslo a název rozpočtu:

[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]SO 201 - Propustky
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]SO 201.05 - Propustek 41017-5PZměna soupisu množství č. 1

	poř. č.
pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl v Kč
	rozdíl v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	9
	014102.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	2,746
	3,437
	0,691
	
	
	
	
	

	12
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	13,072
	13,072
	0,000
	
	
	
	
	

	100
	123738.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC
	M3
	2,250
	2,250
	0,000
	
	
	
	
	

	
	
	TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	129958.
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
	M
	14,000
	14,000
	0,000
	
	
	
	
	

	123
	132738.
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I,
	M3
	1,496
	1,496
	0,000
	
	
	
	
	

	
	
	ODVOZ DO 20KM
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	132
	17380.
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1,125
	1,125
	0,000
	
	
	
	
	

	169
	272315.
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	0,840
	0,840
	0,000
	
	
	
	
	

	203
	451312.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	0,242
	0,242
	0,000
	
	
	
	
	

	205
	451314.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	0,450
	0,450
	0,000
	
	
	
	
	

	208
	45152.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	0,871
	0,871
	0,000
	
	
	
	
	

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	3,000
	3,000
	0,000
	
	
	
	
	

	369
	899574.
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU
DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE
	M3
	2,500
	2,500
	0,000
	
	
	
	
	

	414
	9111B1.
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	2,500
	2,500
	0,000
	
	
	
	
	

	476
	918358.
	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
	M
	1,500
	1,500
	0,000
	
	
	
	
	

	408
	93852.
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE
	M2
	1,560
	1,560
	0,000
	
	
	
	
	

	489
	966125.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO
	M3
	1,144
	1,144
	0,000
	
	
	
	
	

	
	
	S ODVOZEM DO 8KM
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	184
	317325.
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	0,000
	0,288
	0,288
		
		
		
		
		



3.6.3.2
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Změna soupisu množství - ZBV 1
	Číslo a název stavby:
	E22/049 - III/41017 Jemnice - Radotice final

	Číslo a název varianty:
	-

	Číslo a název objektu:
	SO 201 - Propustky
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[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]3.6.3.2
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Změna soupisu množství
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Číslo a název stavby:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Číslo a název varianty:
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Číslo a název objektu:
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Číslo a název rozpočtu:
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]E22/049 - III/41017 Jemnice - Radotice final
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]SO 201 - Propustky
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]SO 201.07 - Propustek 41017-7P
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]Změna soupisu množství č. 2
	poř. č.
pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl v Kč
	rozdíl v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



	109
	12940.
	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ
	M3
	7,000
	7,000
	0,000

	208
	45152.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	0,750
	1,500
	0,750

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	3,750
	7,500
	3,750

	321
	626112.
	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH
SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
	M2
	23,695
	23,695
	0,000

	323
	626212.
	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
	M2
	6,125
	6,125
	0,000

	341
	78312.
	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST
	M2
	18,500
	18,500
	0,000

	409
	938542.
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
	M2
	29,820
	29,820
	0,000



Celkem
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
















Firma:


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]3.6.3.2
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]Změna soupisu množství
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]Číslo a název stavby:
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]Číslo a název varianty:
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]Číslo a název objektu:
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]Číslo a název rozpočtu:
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]E22/049 - III/41017 Jemnice - Radotice final
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]SO 201 - Propustky
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]SO 201.10 - Propustek 41017-10P
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]Změna soupisu množství č. 3
	poř. č.
pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl v Kč
	rozdíl v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



	46
	111204.
	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM
	M2
	31,000
	31,000
	0,000

	48
	11201.
	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S
ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
	KUS
	5,000
	5,000
	0,000

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	9,375
	9,375
	0,000

	323
	626212.
	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
	M2
	23,400
	23,400
	0,000

	327
	62745.
	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU
	M2
	76,650
	76,650
	0,000

	
	
	MALTOU
	
	
	
	

	422
	9117C1.
	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	28,000
	28,000
	0,000

	409
	938542.
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM
	M2
	23,400
	28,200
	4,800

	
	
	TLAK VODOU DO 500 BARŮ
	
	
	
	

	
	
	Nové položky
	
	
	
	

	321
	626112.
	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
	M2
	0,000
	4,800
	4,800

	341
	78312.
	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR
	M2
	0,000
	4,800
	4,800

	
	
	NÁTĚREM VÍCEVRST
	
	
	
	

	417
	9112A3.
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY -
	M
	0,000
	28,000
	28,000



DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
Celkem
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]





















[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]3.6.3.2
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]Změna soupisu množství

Aspe	Firma:


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]E22/049 - III/41017 Jemnice - Radotice finalČíslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název objektu:
Číslo a název rozpočtu:

[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]SO 201 - Propustky
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]SO 201.11 - Propustek 41017-11PZměna soupisu množství č. 4

	poř. č.
pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl v Kč
	rozdíl v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12



	12
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	1,850
	53,720
	51,870

	9
	014102.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	1,950
	32,190
	30,240

	117
	129971.
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM
	M
	14,500
	0,000
	-14,500

	183
	317324.
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)
	M3
	1,950
	0,975
	-0,975

	186
	317366.
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ
	T
	0,700
	0,350
	-0,350

	208
	45152.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	0,890
	18,228
	17,338

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	4,450
	4,450
	0,000

	327
	62745.
	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU
MALTOU
	M2
	27,600
	0,000
	-27,600

	414
	9111B1.
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ -
DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	10,000
	10,000
	0,000

	417
	9112A3.
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	5,000
	5,000
	0,000

	492
	966158.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	1,950
	3,000
	1,050


Nové položky
	69
	113335.
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S
ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM
	M3
	0,000
	2,500
	2,500

	100
	123738.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC
TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,000
	4,200
	4,200

	123
	132738.
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I,
ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,000
	21,735
	21,735

	132
	17380.
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	0,000
	0,600
	0,600

	203
	451312.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	0,000
	0,715
	0,715

	465
	91816.R
	ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM
	
	0,000
	1,000
	1,000



3.6.3.2
[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]Změna soupisu množství
	Číslo a název stavby:
	E22/049 - III/41017 Jemnice - Radotice final

	Číslo a název varianty:
	-

	Číslo a název objektu:
	SO 201 - Propustky



Číslo a název rozpočtu:
SO 201.11 - Propustek 41017-11P
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]Změna soupisu množství č. 4
	poř. č.
pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	478
	91836.
	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM
	M
	0,000
	8,500
	8,500

	491
	966138.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S
	M3
	0,000
	13,860
	13,860

	
	
	ODVOZEM DO 20KM
	
	
	
	

	
	
	Celkem
	
	
	
	



	cena za
	cena celkem
	cena celkem
	rozdíl
	rozdíl

	m.j. v
	ve smlouvě v
	ve změně v
	v
	v

	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	8
	9
	10
	11
	12



[image: ]











[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]3.13.1
	Rozpis ocenění změn položek

	Číslo a název stavby:	E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final
Číslo a název varianty: -
Číslo a název SO/PS:	SO 101.1 - Komunikace III/41017 - Úsek č. 1 v km 0,000 - 3,620
Číslo a název rozpočtu:	SO 101.1 - Komunikace III/41017 - Úsek č. 1 v km 0,000 - 3,620
	Změna soupisu prací (SO/PS)
č. II. SO 101

	poř. č.
pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v
Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14



	12
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	831,300
	854,630
	23,330

	13
	014102.4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	3 261,600
	3 261,600
	0,000

	69
	113335.
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM
	M3
	162,900
	162,900
	0,000

	100
	123738.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	407,250
	407,250
	0,000

	105
	12922.
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	3 620,000
	3 620,000
	0,000

	107
	12931.
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	M
	4 150,000
	4 150,000
	0,000

	108
	12932.
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M
	M
	825,000
	825,000
	0,000

	123
	132738.
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I
NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	8,400
	20,065
	11,665

	227
	56330.1
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE
ŠTĚRKODRTI
	M3
	206,425
	206,425
	0,000

	233
	56335.
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
	M2
	814,500
	814,500
	0,000

	243
	567504.
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
	M3
	3 402,800
	3 402,800
	0,000

	246
	56932.
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
	M2
	3 665,700
	3 665,700
	0,000

	255
	572131.
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z ASFALTU s posypem 1,5 kg/m2
	M2
	17 014,000
	17 014,000
	0,000

	257
	572213.
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	16 684,000
	16 684,000
	0,000

	273
	574A34.
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ
VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	16 322,000
	16 322,000
	0,000




[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]3.13.1
	Rozpis ocenění změn položek

	Číslo a název stavby:	E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final
Číslo a název varianty: -
Číslo a název SO/PS:	SO 101.1 - Komunikace III/41017 - Úsek č. 1 v km 0,000 - 3,620
Číslo a název rozpočtu:	SO 101.1 - Komunikace III/41017 - Úsek č. 1 v km 0,000 - 3,620
	Změna soupisu prací (SO/PS)
č. II. SO 101

	poř. č.
pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v
Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14



	283
	574C56.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ
VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	16 652,000
	16 652,000
	0,000

	319
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	50,000
	50,000
	0,000

	443
	915111.
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	905,000
	905,000
	0,000

	485
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU
	M
	50,000
	50,000
	0,000

	
	
	VOZOVEK TL DO 50MM
	
	
	
	

	399
	935812.
	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM
	M2
	24,500
	24,500
	0,000

	
	
	Nové položky
	
	
	
	

	512
	17581.
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	0,000
	9,324
	9,324

	205
	451314.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	0,000
	0,400
	0,400

	210
	45157.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3
	0,000
	0,925
	0,925

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA
	M3
	0,000
	0,252
	0,252

	
	
	MC
	
	
	
	

	510
	87434.
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
	M
	0,000
	7,000
	7,000

	511
	89712.
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS
	0,000
	1,000
	1,000

	513
	9352A2.
	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM
	M
	0,000
	13,000
	13,000

	
	
	Celkem
	
	
	
	




3.13.1
	Rozpis ocenění změn položek

	Číslo a název stavby:	E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final
Číslo a název varianty: -
Číslo a název SO/PS:	SO 101.1 - Komunikace III/41017 - Úsek č. 1 v km 0,000 - 3,620
Číslo a název rozpočtu:	SO 101.1 - Komunikace III/41017 - Úsek č. 1 v km 0,000 - 3,620
	Změna soupisu prací (SO/PS)
č. II. SO 101

	poř. č.
pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v
Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14


Aspe F irma: EUROVIA CS, a.s.Strana: # - ZBV 2

Všechny změny celkem
Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

3.13.1
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]Rozpis ocenění změn položek
Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:
E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final
SO 201 - Propustky
SO 201.01 - Propustek 41017-1P
	poř. č.
pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	12
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	0,700
	0,700
	0,000

	115
	129958.
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
	M
	26,000
	26,000
	0,000

	208
	45152.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	0,400
	0,400
	0,000

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA
	M3
	2,000
	2,000
	0,000

	
	
	MC
	
	
	
	

	
	
	Nové položky
	
	
	
	

	184
	317325.
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	0,000
	1,058
	1,058

	186
	317366.
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ
	T
	0,000
	0,076
	0,076

	
	
	Celkem
	
	
	
	

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	
	



[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91]Změna soupisu prací (SO/PS)
[bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]č. II. 201.01
	cena za
	cena celkem
	méněpráce
	vícepráce
	cena celkem
	rozdíl cen
	rozdíl cen

	m.j. v
	ve smlouvě v
	ve změně v
	ve změně v
	ve změně v
	celkem v
	celkem v

	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14



1
1
1
1
1
[image: ][image: ]















Firma: EUROVIA CS, a.s.	Strana: 1


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

[bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]3.13.1
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu

	4
	5
	6
	7

	T
	2,746
	18,389
	15,643

	T
	13,072
	48,752
	35,680

	M3
	2,250
	6,000
	3,750

	M
	14,000
	0,000
	-14,000

	M3
	1,496
	15,876
	14,380

	M3
	1,125
	1,125
	0,000

	M3
	0,840
	0,000
	-0,840

	M3
	0,242
	0,264
	0,022

	M3
	0,450
	0,000
	-0,450

	M3
	0,871
	16,562
	15,691

	M3
	3,000
	3,000
	0,000

	M3
	2,500
	0,000
	-2,500

	M
	2,500
	2,500
	0,000

	M
	1,500
	0,000
	-1,500

	M2
	1,560
	0,000
	-1,560

	M3
	1,144
	1,144
	0,000



	cena za
	cena celkem
	méněpráce
	vícepráce
	cena celkem
	rozdíl cen
	rozdíl cen

	m.j. v
	ve smlouvě v
	ve změně v
	ve změně v
	ve změně v
	celkem v
	celkem v

	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
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Aspe	Firma: EUROVIA CS, a.s.	Strana: 1


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]3.13.1
	poř. č.
pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v
Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	69
	113335.
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM
	M3
	0,000
	1,875
	1,875

	184
	317325.
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	0,000
	0,090
	0,090

	186
	317366.
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ
	T
	0,000
	0,005
	0,005

	210
	45157.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3
	0,000
	2,850
	2,850

	464
	918158.
	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB
DN DO 600MM
	KUS
	0,000
	1,000
	1,000

	477
	918358.
	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
	M
	0,000
	10,000
	10,000

	491
	966138.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE
NA MC S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	0,000
	7,950
	7,950



[image: ][image: ]


















3.13.1
[bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]Rozpis ocenění změn položek
Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:
E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final
SO 201 - Propustky
SO 201.07 - Propustek 41017-7P
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101]Změna soupisu prací (SO/PS)
[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103]č. II. 201.07
	poř. č.
pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v
Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	109
	12940.
	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ
	M3
	7,000
	7,000
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	208
	45152.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	0,750
	0,750
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA
	M3
	3,750
	3,750
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	321
	626112.
	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
	M2
	23,695
	23,695
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	JEDNOVRST TL 20MM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	323
	626212.
	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
	M2
	6,125
	6,125
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	341
	78312.
	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL
	M2
	18,500
	18,500
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	409
	938542.
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR
OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
	M2
	29,820
	29,820
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	518
	917224.
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	0,000
	2,000
	2,000
	
	
	
	
	
	
	



Celkem
Všechny změny celkem
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]





















Firma: EUROVIA CS, a.s.	Strana: 1


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]3.13.1
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu

	4
	5
	6
	7

	T
	9,297
	9,297
	0,000

	T
	57,152
	81,880
	24,728

	M3
	1,875
	1,875
	0,000

	M3
	7,500
	7,500
	0,000

	M3
	18,576
	28,440
	9,864

	M3
	1,125
	1,125
	0,000

	M3
	0,360
	0,000
	-0,360

	T
	0,025
	0,000
	-0,025

	M3
	0,264
	0,000
	-0,264

	M3
	19,741
	20,269
	0,528

	M3
	3,450
	3,450
	0,000

	M3
	2,500
	5,000
	2,500

	KUS
	1,000
	0,000
	-1,000

	M
	12,000
	12,000
	0,000

	M3
	1,197
	1,197
	0,000

	M
	11,000
	11,000
	0,000



	cena za
	cena celkem
	méněpráce
	vícepráce
	cena celkem
	rozdíl cen
	rozdíl cen

	m.j. v
	ve smlouvě v
	ve změně v
	ve změně v
	ve změně v
	celkem v
	celkem v

	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	Kč
	%

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
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Aspe	Firma: EUROVIA CS, a.s.	Strana: 1


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

3.13.1
[bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]Rozpis ocenění změn položek
Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:
E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final
SO 201 - Propustky
SO 201.09 - Propustek 41017-9P
[bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109]Změna soupisu prací (SO/PS)
[bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111]č. II. 201.9
	poř. č.
pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v
Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



515
17581.
M3
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ
514
89722.
Celkem
Všechny změny celkem
KUS
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]













[bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]3.13.1
[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]Rozpis ocenění změn položek


Změna soupisu prací (SO/PS)
č. II. 201.10
poř. č.
pol.
kód položky
název položky
m.j.
množství ve smlouvě
množství ve změně
množství rozdílu
cena za m.j. v
Kč
cena celkem ve smlouvě v
Kč
méněpráce ve změně v
Kč
vícepráce ve změně v
Kč
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

cena celkem
rozdíl cen
rozdíl cen
ve změně v
celkem v
celkem v
Kč
Kč
%
12
13
14


[bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117]Číslo a název stavby:	E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final
[bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119]Číslo a název varianty: -
[bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121]Číslo a název SO/PS:	SO 201 - Propustky
[bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123]Číslo a název rozpočtu: SO 201.10 - Propustek 41017-10P
	46
	111204.
	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM
	M2
	31,000
	31,000
	0,000

	48
	11201.
	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
	KUS
	5,000
	5,000
	0,000

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	9,375
	9,375
	0,000

	323
	626212.
	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
	M2
	23,400
	23,400
	0,000

	327
	62745.
	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU
	M2
	76,650
	76,650
	0,000

	422
	9117C1.
	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	28,000
	56,000
	28,000

	409
	938542.
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR
	M2
	23,400
	23,400
	0,000



OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
	
	Nové položky
	
	
	
	

	184
	317325.
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3
	0,000
	1,935
	1,935

	186
	317366.
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ
	T
	0,000
	0,135
	0,135

	517
	917224.
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	0,000
	2,000
	2,000



Celkem
Všechny změny celkem
[bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125]3.13.1
	poř. č.
pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	12
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	41,400
	41,400
	0,000

	46
	111204.
	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM
	M2
	12,000
	12,000
	0,000

	109
	12940.
	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ
	M3
	13,800
	13,800
	0,000

	208
	45152.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	1,380
	1,380
	0,000

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	6,900
	6,900
	0,000

	322
	626122.
	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH
	M2
	13,500
	13,500
	0,000



	327
414
406
	62745.
9111B1.
938442.
	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ
	M2
M
M2
	56,000
3,000
10,906
	56,000
3,000
10,906
	0,000
0,000
0,000
	

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	

	516
	917224.
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z
	M
	0,000
	4,000
	4,000
	



[image: ]
























[image: ]
Firma: EUROVIA CS, a.s.	Strana: 1


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

[bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127]3.13.1
[bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129]Datum: 16.11.2022
[bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131]Čas:15:33:57
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu

	4
	5
	6
	7

	T
	831,300
	1 019,870
	188,570

	T
	3 261,600
	3 261,600
	0,000

	M3
	162,900
	205,280
	42,380

	M3
	407,250
	513,200
	105,950

	M2
	3 620,000
	3 620,000
	0,000

	M
	4 150,000
	4 150,000
	0,000

	M
	825,000
	825,000
	0,000

	M3
	8,400
	8,400
	0,000

	M3
	206,425
	259,400
	52,975

	M2
	814,500
	1 026,400
	211,900

	M3
	3 402,800
	3 457,380
	54,580

	M2
	3 665,700
	3 671,100
	5,400

	M2
	17 014,000
	17 286,900
	272,900

	M2
	16 684,000
	16 914,800
	230,800

	M2
	16 322,000
	16 587,500
	265,500



	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14



[image: ]


























Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:
E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final
SO 101.1 - Komunikace III/41017 - Úsek č. 1 v km 0,000 - 3,620
SO 101.1 - Komunikace III/41017 - Úsek č. 1 v km 0,000 - 3,620
[bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133]Změna soupisu prací (SO/PS)
[bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135]č. III. 101
	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14



283
574C56.
319
443
58910.
915111.
485
919111.
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	16 652,000
	16 914,800
	262,800

	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	50,000
	50,000
	0,000

	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	905,000
	905,000
	0,000

	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	50,000
	50,000
	0,000

	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM
	M2
	24,500
	24,500
	0,000



	
	
	Nové položky
	
	
	
	

	
	
	Celkem
Všechny změny celkem
	
	
	
	



399
935812.
[image: ]














Aspe	Firma: EUROVIA CS, a.s.	Strana: 2
3.#.1	Datum:	16.11.2022	Čas:15:33:57
Rozpis ocenění změn položek


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

3.13.1
Čas:15:39:35
Datum: 16.11.2022
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu

	4
	5
	6
	7

	T
	69,600
	0,000
	-69,600

	T
	27,450
	27,450
	0,000

	M3
	17,400
	0,000
	-17,400

	M3
	23,200
	20,735
	-2,465

	M3
	34,800
	0,000
	-34,800

	M2
	40,000
	40,000
	0,000

	M
	45,000
	45,000
	0,000

	M3
	17,400
	0,000
	-17,400

	M2
	69,600
	0,000
	-69,600

	M3
	94,400
	82,940
	-11,460

	M2
	40,000
	68,400
	28,400

	M2
	472,000
	414,700
	-57,300

	M2
	468,000
	405,800
	-62,200

	M2
	464,000
	397,200
	-66,800

	M2
	468,000
	405,800
	-62,200



	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14



[image: ]
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Firma: EUROVIA CS, a.s.	Strana: 1


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

[bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137]E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final
[bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139]Změna soupisu prací (SO/PS)
[bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark141]č. III.101.2a
	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14



Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:
SO 101.2a - Komunikace III/41017 - Úsek č. 2a v km 3,620 - 3,700
SO 101.2a - Komunikace III/41017 - Úsek č. 2a v km 3,620 - 3,700
	319
	58910.
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	12,000
	12,000
	0,000

	443
	915111.
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	20,000
	20,000
	0,000

	485
	919111.
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	12,000
	12,000
	0,000



Celkem
Všechny změny celkem
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]











Aspe	Firma: EUROVIA CS, a.s.	Strana: 2
3.13.1	Datum: 16.11.2022	Čas:#:39:35
Rozpis ocenění změn položek


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

3.13.1
Čas:15:42:43
Datum: 16.11.2022
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu

	4
	5
	6
	7

	T
	130,500
	0,000
	-130,500

	T
	13,950
	13,950
	0,000

	M3
	33,930
	0,000
	-33,930

	M3
	65,250
	0,000
	-65,250

	M2
	77,500
	77,500
	0,000

	M3
	32,625
	0,000
	-32,625

	M2
	130,500
	0,000
	-130,500

	M3
	162,000
	202,840
	40,840

	M2
	77,500
	54,000
	-23,500

	M2
	900,000
	1 014,200
	114,200

	M2
	945,000
	992,400
	47,400

	M2
	930,000
	971,300
	41,300

	M2
	885,000
	992,400
	107,400

	M
	88,000
	88,000
	0,000

	KUS
	3,000
	3,000
	0,000



	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
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[image: ]
Firma: EUROVIA CS, a.s.	Strana: 1


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

[bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143]E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final
[bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark145]Změna soupisu prací (SO/PS)
[bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark147]č. III.101.2b
	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14



443 915111.
Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
SO 101.2b - Komunikace III/41017 - Úsek č. 2b v km 3,700 - 3,850
SO 101.2b - Komunikace III/41017 - Úsek č. 2b v km 3,700 - 3,850
485 919111.
ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
Celkem
Všechny změny celkem
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]










Aspe	Firma: EUROVIA CS, a.s.	Strana: 2
3.13.1	Datum:	16.11.2022	Čas:15:#:43
Rozpis ocenění změn položek


Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

	Číslo a název stavby: E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final Číslo a název varianty: -
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Propustky
Číslo a název rozpočtu: SO 201.05 - Propustek 41017-5P

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9
	014102.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	2,746
	2,746

	12
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	13,072
	13,072

	100
	123738.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	2,250
	2,250

	115
	129958.
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM
	M
	14,000
	14,000

	123
	132738.
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	1,496
	1,496

	132
	17380.
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1,125
	1,125

	169
	272315.
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	0,840
	0,840

	203
	451312.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	0,242
	0,242

	205
	451314.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	0,450
	0,450

	208
	45152.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	0,871
	0,871

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	3,000
	3,000

	369
	899574.
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE
ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE
	M3
	2,500
	2,500

	414
	9111B1.
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	2,500
	2,000

	476
	918358.
	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
	M
	1,500
	1,500

	408
	93852.
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE
	M2
	1,560
	1,560

	489
	966125.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA
SUCHO S ODVOZEM DO 8KM
	M3
	1,144
	1,144




[bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark149]Změna soupisu prací (SO/PS)
[bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151]č. III.201.05
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14


0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-0,500
0,000
0,000
Aspe	Firma: EUROVIA CS, a.s.	Strana: 1
3.13.1	Datum:	16.11.2022	Čas:15:#:38
Rozpis ocenění změn položek

0,000
Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

3.13.1	Datum:	16.11.2022	Čas:15:46:38
	Rozpis ocenění změn položek

	Číslo a název stavby: E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final Číslo a název varianty: -
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Propustky
Číslo a název rozpočtu: SO 201.05 - Propustek 41017-5P
	Změna soupisu prací (SO/PS)
č. III.201.05

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	Nové položky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Celkem
Všechny změny celkem

	Rozpis ocenění změn položek

	Číslo a název stavby:
	E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice -
	Radotice final
	
	
	
	
	Změna soupisu prací (SO/PS)
	
	

	Číslo a název varianty:
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název SO/PS:
	SO 201 - Propustky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název rozpočtu:
	SO 201.08 - Propustek 41017-8P
	
	
	
	
	
	
	č. III.201.8
	
	
	

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14



	9
	014102.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	54,000
	54,000
	0,000

	12
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	59,446
	59,446
	0,000

	69
	113335.
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S
ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM
	M3
	2,500
	2,500
	0,000

	100
	123738.
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	8,000
	8,000
	0,000

	123
	132738.
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ.
I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	17,973
	17,973
	0,000

	132
	17380.
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	1,125
	1,125
	0,000

	184
	317325.
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
	M3
	0,432
	0,432
	0,000

	186
	317366.
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ
	T
	0,030
	0,030
	0,000

	203
	451312.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	0,297
	0,297
	0,000

	208
	45152.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	17,879
	17,879
	0,000

	210
	45157.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z
KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3
	3,200
	3,200
	0,000

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	3,750
	3,750
	0,000

	414
	9111B1.
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	5,000
	4,000
	-1,000

	465
	91816.R
	ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000

	478
	91836.
	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM
	M
	8,500
	8,500
	0,000

	491
	966138.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	22,500
	22,500
	0,000
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[bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153]3.13.1
[bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155]Datum:	16.11.2022
[bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157]Čas:15:49:36

Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

[bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159]E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final
[bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark161]Změna soupisu prací (SO/PS)
[bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163]č. III.201.8
	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně
	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14



Celkem
Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:
SO 201 - Propustky
SO 201.08 - Propustek 41017-8P
Všechny změny celkem
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Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

[bookmark: bookmark164][bookmark: bookmark165]Číslo a název stavby:
[bookmark: bookmark166][bookmark: bookmark167]Číslo a název varianty:
[bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169]Číslo a název SO/PS:
[bookmark: bookmark170][bookmark: bookmark171]Číslo a název rozpočtu:
[bookmark: bookmark172][bookmark: bookmark173]E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final
[bookmark: bookmark174][bookmark: bookmark175]SO 201 - Propustky
[bookmark: bookmark176][bookmark: bookmark177]SO 201.10 - Propustek 41017-10P
	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	46
	111204.
	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM
	M2
	31,000
	31,000

	48
	11201.
	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ
	KUS
	5,000
	5,000

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	9,375
	9,375

	323
	626212.
	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM
	M2
	23,400
	23,400

	327
	62745.
	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA
CEMENTOVOU MALTOU
	M2
	76,650
	76,650

	422
	9117C1.
	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ
H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	28,000
	-4,000

	409
	938542.
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
	M2
	23,400
	23,400

	
	
	Nové položky
	
	
	

	417
	9112A3.
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	0,000
	-11,000

	518
	9113C1.
	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR,
ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	0,000
	48,000

	
	
	Celkem
	
	
	

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	



množství
rozdílu
[bookmark: bookmark178][bookmark: bookmark179]7
[bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark181]Změna soupisu prací (SO/PS)
[bookmark: bookmark182][bookmark: bookmark183]č. III.201.10
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14



0,000
0,000
0,000
0,000
-32,000
0,000
-11,000
48,000
0,000
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Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

Změna soupisu prací (SO/PS)
č. III.201.11

[bookmark: bookmark184][bookmark: bookmark185]Číslo a název stavby: E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final Číslo a název varianty: -
[bookmark: bookmark186][bookmark: bookmark187]Číslo a název SO/PS: SO 201 - Propustky
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[bookmark: bookmark188][bookmark: bookmark189]Číslo a název rozpočtu: SO 201.11 - Propustek 41017-11P
Za zhotovitele:	Za objednavatele:
Datum:	Datum:

	poř. č. pol.
	kód položky
	název položky
	m.j.
	množství ve smlouvě
	množství ve změně

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	12
	014102.3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	1,850
	1,850

	9
	014102.
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	1,950
	1,950

	117
	129971.
	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM
	M
	14,500
	14,500

	183
	317324.
	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)
	M3
	1,950
	1,950

	186
	317366.
	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ
	T
	0,700
	0,700

	208
	45152.
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	0,890
	0,890

	217
	465512.
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	4,450
	4,450

	327
	62745.
	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA
CEMENTOVOU MALTOU
	M2
	27,600
	27,600

	414
	9111B1.
	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	10,000
	3,000

	417
	9112A3.
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
	M
	5,000
	5,000

	492
	966158.
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3
	1,950
	1,950

	
	
	Nové položky
	
	
	

	
	
	Celkem
	
	
	

	
	
	Všechny změny celkem
	
	
	


	množství rozdílu
	cena za m.j. v
Kč
	cena celkem ve smlouvě v
Kč
	méněpráce ve změně v
Kč
	vícepráce ve změně v Kč
	cena celkem ve změně v
Kč
	rozdíl cen celkem v
Kč
	rozdíl cen celkem v
%

	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14


0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
-7,000
0,000
0,000
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Rozpis ocenéni zmén polozek

Cislo a nazev stavby: E22/049-ZBV - 111/41017 Jemnice - Radotice final Zmgéna soupisu praci (SO/PS)

Cislo anizev varianty: 5
Cislo a nazev SO/PS: SO 201 - Propustky

Cislo a nazev rozpodtu: SO 201.12 - Propustek 41017-12P ¢ 11 201,12
] Cenaza | cenacelkem | méndprace | viceprice Cena celkem Tozdilcen | tozdil cen
mjv | vesmlowév | vezméndv | vezmenv clkemv | celkemv
1 K& K¢ K¢ K¢ K¢ %
8 9 10 11 13 11

PLOCH SANACNI MALTOU DVOUVRST
TL SOMM
323 | 626212, REPROFILACE VODOROVNYCH M2 1456 Las6; 0000
PLOCH SHORA SANACNI MALTOU
JEDNOVRST TL 20MM

BETONOVYCH OBRUBNIKU ${R
150MM

Celkem

Viechny zmény celkem
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Rozpis ocenéni zmén polozek — ZBV 3

Cislo a nazev stavby: E22/049-ZBV - 111/41017 Jemnice - Radotice final

Cislo a nazev varianty: -

Cislo a nazev SO/PS: SO 101.1 - Komunikace II/41017 - Usek &. 1 v km 0,000 - 3,620
Cislo a nazev rozpoctu: SO 101.1 - Komunikace 11/41017 - Usek & 1 v km 0,000 - 3,620

Zména soupisu praci (SO/PS)

¢ 1L 101

por. <.
pol. | kad polozky nazev polozky 1

T 2 3 T

12 141023 POPLATKY ZA SKLADKU )

13 p141024 POPLATKY ZA SKLADKU )

69 (113335 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH § )
ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM

100 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A )
ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM ‘

105 (12922 STENT KRAJNIC OD NANOSU TL. DO )
100MM ‘

107 (12031 |CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0.25M3/M| )

108 (12032, |CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M )

123 (132738, HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. )
1, ODVOZ DO 20KM ‘

227 56330.1 VOZOVKOVE VRSTVY ZI g

233 56335 VOZOVKOVE )
DO 250MM ‘

243 [567504. VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK )
|ZA STUDENA CEM A ASF EMULZI

246 156932, |ZPEVNENI KRAINIC ZE STERKODRTI TL. DO )
100MM ‘

255 572131 INFILTRACNI POSTRIK Z ASFALTU s posypem )
1,5 kg/m2 ‘

257 572213, SPOJOVACT POSTRIK Z EMULZE DO )
10.5KG/M2 ‘

273 [574A34, ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY )
ACO 11+, 118 TL. 40MM ‘
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Rozpis ocenéni zmén polozek

Cislo a nizev stavby: ~ E22/049-ZBV - [1/41017 Jemnice - Radotice final Zména soupisu praci (SO/PS)
Cislo a nazev varianty: -
Cislo a nazev SO/PS: SO 101.2a - Komunikace 111/41017 - Usck &. 2a v km 3,620 - 3,700

Cislo a nazev rozpoétu: SO 101.2a - Komunikace 111/41017 - Usek &. 2a v km 3,620 - 3,700 ¢. 1L.101.2a
por. <. - i i
pol. | kéd polozky ndzev polozky 1
T 2 3 N
12 141023 POPLATKY ZA SKLADKU )
13 0141024 POPLATKY ZA SKLADKU )
69 113335 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH § )
ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM

79 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH i
ASFALTOVYCH ‘
100 (123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A )

ZELEZNIC TR. 1, ODVOZ DO 20KM |

105 [12922. CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO )

100MM ‘
107 (12031 |CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0.25M3/M| )
227 56330.1 'VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI )
233 56335, VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. )

DO 250MM ‘
243 [567504. VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK )

|ZA STUDENA CEM A ASF EMULZI

246 [56932. ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO )
100MM ‘
255 [572131. INFILTRACNI POSTRIK Z ASFALTU s posypem )
1.5 kg/m2 |
257 572213, SPOJOVACT POSTRIK Z EMULZE DO )
0.5KG/M2 |
273 [574A34, ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY )
[ACO 11+, 118 TL. 40MM ‘
283 [574C36. ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY )

[ACL 16+, 168 TL. 60MM ‘





image47.png




image48.png




image49.png




image50.png




image51.png




image52.jpeg




image53.jpeg
Rozpis ocenéni zmén polozek

Cislo a nazev stavby:

Cislo a nazev varianty: -

E22/049-ZBV - 111/41017 Jemnice - Radotice final

SO 101.2b - Komunikace 111/41017 - Usek &. 2b v km 3,700 - 3,850
SO 101.2b - Komunikace 111/41017 - Usek €. 2b v km 3,700 - 3,850

Zména soupisu praci (SO/PS)

¢ 111.101.2b

Cislo a nizev SO/PS:
Cislo a nazev rozpoétu:
por. <.
pol. | kad polozky nazev polozky 1
1 2 3
12 141023 POPLATKY ZA SKLADKU
13 p141024 POPLATKY ZA SKLADKU
69 (113335 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH §
ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM
100 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM
105 12922 ISTENI KRAINIC OD NANOSU TL. DO
100MM
227 [56330.1 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI
233 [56335. 'VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL
DO 250)
243 [567504. VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK.
|ZA STUDENA CEM A ASF EMULZI
246 56932 |ZPEVNENI KRAINIC ZE STERKODRTI TL. DO
100MM
255 572131 INFILTRACNI POSTRIK Z ASFALTU s posypem
1.5 kg/m2
257 572213, SPOJOVACT POSTRIK Z EMULZE DO
0.5KG/M2
273 574A34. ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY
ACO 11+, 1S TL. 40MM
283 [574C56. ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY
ACL 16+, 165 TL. G0MM
319 58910, VYPLN SPAR ASFALTEM
365 89922 VYSKOVA UPRAVA MRIZE 1
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Cislo a ndzev rozpoctu: SO 201.05 - Propustek 41017-5P Zména soupisu mnozstvi ¢. 1

por. mnoZstvi ve MNOZSIV Ve mnozstvi cena 2z cena celkem Cena celkem Tozdil Tozdil
& | kodpolozky nézev polozky mj. smlouvé méng rozdilu mj.v ve smlouvé v Ve zméné v v v
pol K¢ K& Ké K& %
1 2 3 4 5 [3 7 8 9 10 11 12
186 | 317366. VYZTUZ RIMS Z KARI-SITI T 0,000 0,020 0,020
492 | 966158, BOURANI KONSTRUKC{ Z PROST BETONU $ M3 0,000 0,288 0288

ODVOZEM DO 20KM

Celkem
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Rozpis ocenéni zmén polozek

Cislo anazev stavby:

Cislo a nazev varianty: -

E22/049-ZBV - 111/41017 Jemnice - Radotice final

Zména soupisu praci (SO/PS)

¢ 11 201.05

Cislo anazev SO/PS: SO 201 - Propustky
Cislo a ndzev rozpostu: SO 201.05 - Propustek 41017-5P
Poi.
& | kod polozky ndzev polozky
pol.
1 2 3
9 o402 POPLATKY ZA SKLADKU
12 o141023 POPLATKY ZA SKLADKU
100 | 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ZELEZNIC TR. 1. ODVOZ DO 20KM
115 | 129958, CISTENI POTRUBI DN DO 600MM
123 | 132738, HLOUBEN{ RYH §iR DO 2M PAZ 1
NEPAZ TR. 1, ODVOZ DO 20KM
132 {17380. ZEMNIKRAINICE A DOSYPAVKY Z
NAKUPOVANYCH MATERIALU
169 1272315, ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO
€3037 (B37)
203 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z
PROSTEHO BETONU C12/15
205 | 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z
PROSTEHO BETONU €25/30
208 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z
KAMENIVA DRCENEHO
217 | 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA|
M
369 | 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE
ZELEZOBETONU DO €25/30 (B30)
EINE VYZTUZE
414 |o111B1 ZABRADLI SILNICNI SE SVISLOU
VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ
476 | 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
408 93852 OCISTENI BETON KONSTR OD
VEGETACE
489 | 966125, BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE

NA SUCHO S ODVOZEM DO 8KM
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Rozpis ocenéni zmén polozek

Zména soupisu praci (SO/PS)

Cislo anizev stavby:
Cislo a nazev varianty:
Cislo anazev SO/PS:

Cislo a nazev rozpoctu:

E22/049-ZBV - 111/41017 Jemnice - Radotice final

SO 201 - Propustky
SO 201.05 - Propustek 41017-5P

¢ 11 201.05





image24.jpeg
Celkem

Viechny zmény celkem
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Rozpis ocenéni zmén polozek

Cislo anazev stavby:

Cislo a nazev varianty: -
Cislo anzev SO/PS: SO 201 - Propustky
Cislo a nazev rozpodtu: SO 201.09 - Propustek 41017-9P

E22/049-ZBV - 111/41017 Jemnice - Radotice final

Zména soupisu praci (SO/PS)

¢ 112019

o
& kod polozky nazev polozky
pol.
1 2 3
9 [ora102 POPLATKY ZA SKLADKU
12 o141023 POPLATKY ZA SKLADKU
@ | 113335 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH
PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ
DO KM
100 { 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A
ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM
123 | 132738 HLOUBENI RYH $iR DO 2M PAZ 1
NEPAZ TR. 1, ODVOZ DO 20KM
132 {17380. ZEMNIKRAINICE A DOSYPAVKY Z
NAKUPOVANYCH MATERIALU
184 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37
®37)
186 | 317366. VYZTUZ RIMS Z KARI-SITI
203 451312 PODKLADNI A VYPLROVE VRSTVY Z
PROSTEHO BETONU C12/15
208 {45152, PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z
KAMENIVA DRCENEHO
210 {45157, PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z
KAMENIVA TEZENEHO
217 | 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA
M
464 | 918158 CELA BETONOVA PROPUSTU Z TRUB
DN DO 600MM
477 | 918358.1 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM
491 | 966138, BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE
NAMC § ODVOZEM DO 20KM
497 | 966358 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO

600MM
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