DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo III/41017 Jemnice - Radotice
ze dne 12. 05. 2022

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-4-47

Číslo smlouvy zhotovitele: 069/1/2022 (1856.2241069KDA)

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“) a

| Zhotovitel: | EUROVIA CS, a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 |
| zastoupený: | Ing. Ludvíkem Šumberou, na základě plné moci |

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

| smluvních: | ředitel závodu Morava jih |
| --- | --- |
| IČO: | 45274924 |
| DIČ: | CZ45274924 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je uvedeno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy o dílo v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (dále méněpráce a vícepráce) v souladu se schválenými ZBV 1 až 3.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy o dílo je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

| Původní cena díla bez DPH | 27 441 779,37 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce dle ZBV 1 | - 58 257,66 Kč |
| Vícepráce dle ZBV 1 | + 284 101,62 Kč |
| Méněpráce dle ZBV 2 | - 75 195,05 Kč |
| Vícepráce dle ZBV 2 | + 488 277,07 Kč |
| Méněpráce dle ZBV 3 | - 519 319,49 Kč |
| Vícepráce dle ZBV 3 | + 815 004,86 Kč |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH | 28 376 390,72 Kč |
| 21% DPH | 5 959 042,05 Kč |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH | 34 335 432,77 Kč |

Článek 3

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

  - Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- ZBV 1 - Rozpis ocenění změn položek

- ZBV 2 - Rozpis ocenění změn položek

- ZBV 3 - Rozpis ocenění změn položek

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě viz podpis

V Brně dne viz podpis

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih
EUROVIA CS, a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic

Vysočiny, příspěvková organizace

3.6.3.2

Změna soupisu množství - ZBV 1

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název objektu:

Číslo a název rozpočtu:

E22/049 - III/41017 Jemnice - Radotice final

SO 201 - Propustky

Změna soupisu množství č. 1

SO 201.05 - Propustek 41017-5P

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl v Kč | rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | 014102. | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 2,746 | 3,437 | 0,691 |  |  |  |  |  |
| 12 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 13,072 | 13,072 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 100 | 123738. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC | M3 | 2,250 | 2,250 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | TŘ. I, ODVOZ DO 20KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 129958. | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM | M | 14,000 | 14,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 123 | 132738. | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, | M3 | 1,496 | 1,496 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | ODVOZ DO 20KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 17380. | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 1,125 | 1,125 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 169 | 272315. | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 0,840 | 0,840 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 203 | 451312. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 0,242 | 0,242 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 205 | 451314. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 0,450 | 0,450 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 208 | 45152. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 0,871 | 0,871 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 3,000 | 3,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 369 | 899574. | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE | M3 | 2,500 | 2,500 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 414 | 9111B1. | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 2,500 | 2,500 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 476 | 918358. | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM | M | 1,500 | 1,500 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 408 | 93852. | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE | M2 | 1,560 | 1,560 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 489 | 966125. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO | M3 | 1,144 | 1,144 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | S ODVOZEM DO 8KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 317325. | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 0,000 | 0,288 | 0,288 |  |  |  |  |  |

3.6.3.2

Změna soupisu množství - ZBV 1

| Číslo a název stavby: | E22/049 - III/41017 Jemnice - Radotice final |
| --- | --- |
| Číslo a název varianty: | - |
| Číslo a název objektu: | SO 201 - Propustky |

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název objektu:

Číslo a název rozpočtu:

E22/049 - III/41017 Jemnice - Radotice final

SO 201 - Propustky

SO 201.07 - Propustek 41017-7P

Změna soupisu množství č. 2

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl v Kč | rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 109 | 12940. | ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ | M3 | 7,000 | 7,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 45152. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 0,750 | 1,500 | 0,750 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 3,750 | 7,500 | 3,750 |
| 321 | 626112. | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 23,695 | 23,695 | 0,000 |
| 323 | 626212. | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 6,125 | 6,125 | 0,000 |
| 341 | 78312. | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST | M2 | 18,500 | 18,500 | 0,000 |
| 409 | 938542. | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 29,820 | 29,820 | 0,000 |

Celkem

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název objektu:

Číslo a název rozpočtu:

E22/049 - III/41017 Jemnice - Radotice final

SO 201 - Propustky

SO 201.10 - Propustek 41017-10P

Změna soupisu množství č. 3

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl v Kč | rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 46 | 111204. | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM | M2 | 31,000 | 31,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 11201. | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | 5,000 | 5,000 | 0,000 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 9,375 | 9,375 | 0,000 |
| 323 | 626212. | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 23,400 | 23,400 | 0,000 |
| 327 | 62745. | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU | M2 | 76,650 | 76,650 | 0,000 |
|  |  | MALTOU |  |  |  |  |
| 422 | 9117C1. | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 28,000 | 28,000 | 0,000 |
| 409 | 938542. | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM | M2 | 23,400 | 28,200 | 4,800 |
|  |  | TLAK VODOU DO 500 BARŮ |  |  |  |  |
|  |  | Nové položky |  |  |  |  |
| 321 | 626112. | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 0,000 | 4,800 | 4,800 |
| 341 | 78312. | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR | M2 | 0,000 | 4,800 | 4,800 |
|  |  | NÁTĚREM VÍCEVRST |  |  |  |  |
| 417 | 9112A3. | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - | M | 0,000 | 28,000 | 28,000 |

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

Celkem

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název objektu:

Číslo a název rozpočtu:

E22/049 - III/41017 Jemnice - Radotice final

SO 201 - Propustky

Změna soupisu množství č. 4

SO 201.11 - Propustek 41017-11P

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl v Kč | rozdíl v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 12 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1,850 | 53,720 | 51,870 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 014102. | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1,950 | 32,190 | 30,240 |
| 117 | 129971. | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM | M | 14,500 | 0,000 | -14,500 |
| 183 | 317324. | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 1,950 | 0,975 | -0,975 |
| 186 | 317366. | VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ | T | 0,700 | 0,350 | -0,350 |
| 208 | 45152. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 0,890 | 18,228 | 17,338 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 4,450 | 4,450 | 0,000 |
| 327 | 62745. | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 27,600 | 0,000 | -27,600 |
| 414 | 9111B1. | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 10,000 | 10,000 | 0,000 |
| 417 | 9112A3. | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 5,000 | 5,000 | 0,000 |
| 492 | 966158. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 1,950 | 3,000 | 1,050 |

Nové položky

| 69 | 113335. | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM | M3 | 0,000 | 2,500 | 2,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 123738. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,000 | 4,200 | 4,200 |
| 123 | 132738. | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,000 | 21,735 | 21,735 |
| 132 | 17380. | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0,000 | 0,600 | 0,600 |
| 203 | 451312. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 0,000 | 0,715 | 0,715 |
| 465 | 91816.R | ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM |  | 0,000 | 1,000 | 1,000 |

3.6.3.2

Změna soupisu množství

| Číslo a název stavby: | E22/049 - III/41017 Jemnice - Radotice final |
| --- | --- |
| Číslo a název varianty: | - |
| Číslo a název objektu: | SO 201 - Propustky |

Číslo a název rozpočtu:

SO 201.11 - Propustek 41017-11P

Změna soupisu množství č. 4

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 478 | 91836. | PROPUSTY Z TRUB DN 800MM | M | 0,000 | 8,500 | 8,500 |
| 491 | 966138. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S | M3 | 0,000 | 13,860 | 13,860 |
|  |  | ODVOZEM DO 20KM |  |  |  |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |

| cena za | cena celkem | cena celkem | rozdíl | rozdíl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m.j. v | ve smlouvě v | ve změně v | v | v |
| Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

3.13.1

| Rozpis ocenění změn položek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final Číslo a název varianty: - Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Komunikace III/41017 - Úsek č. 1 v km 0,000 - 3,620 Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Komunikace III/41017 - Úsek č. 1 v km 0,000 - 3,620 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) č. II. SO 101 |  |  |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 12 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 831,300 | 854,630 | 23,330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 014102.4 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 3 261,600 | 3 261,600 | 0,000 |
| 69 | 113335. | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM | M3 | 162,900 | 162,900 | 0,000 |
| 100 | 123738. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 407,250 | 407,250 | 0,000 |
| 105 | 12922. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 3 620,000 | 3 620,000 | 0,000 |
| 107 | 12931. | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 4 150,000 | 4 150,000 | 0,000 |
| 108 | 12932. | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M | M | 825,000 | 825,000 | 0,000 |
| 123 | 132738. | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 8,400 | 20,065 | 11,665 |
| 227 | 56330.1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 206,425 | 206,425 | 0,000 |
| 233 | 56335. | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 814,500 | 814,500 | 0,000 |
| 243 | 567504. | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ | M3 | 3 402,800 | 3 402,800 | 0,000 |
| 246 | 56932. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 3 665,700 | 3 665,700 | 0,000 |
| 255 | 572131. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z ASFALTU s posypem 1,5 kg/m2 | M2 | 17 014,000 | 17 014,000 | 0,000 |
| 257 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 16 684,000 | 16 684,000 | 0,000 |
| 273 | 574A34. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 16 322,000 | 16 322,000 | 0,000 |

3.13.1

| Rozpis ocenění změn položek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final Číslo a název varianty: - Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Komunikace III/41017 - Úsek č. 1 v km 0,000 - 3,620 Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Komunikace III/41017 - Úsek č. 1 v km 0,000 - 3,620 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) č. II. SO 101 |  |  |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 283 | 574C56. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 16 652,000 | 16 652,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 319 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 50,000 | 50,000 | 0,000 |
| 443 | 915111. | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 905,000 | 905,000 | 0,000 |
| 485 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU | M | 50,000 | 50,000 | 0,000 |
|  |  | VOZOVEK TL DO 50MM |  |  |  |  |
| 399 | 935812. | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM | M2 | 24,500 | 24,500 | 0,000 |
|  |  | Nové položky |  |  |  |  |
| 512 | 17581. | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0,000 | 9,324 | 9,324 |
| 205 | 451314. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 0,000 | 0,400 | 0,400 |
| 210 | 45157. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 0,000 | 0,925 | 0,925 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA | M3 | 0,000 | 0,252 | 0,252 |
|  |  | MC |  |  |  |  |
| 510 | 87434. | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 0,000 | 7,000 | 7,000 |
| 511 | 89712. | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| 513 | 9352A2. | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM | M | 0,000 | 13,000 | 13,000 |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |

3.13.1

| Rozpis ocenění změn položek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final Číslo a název varianty: - Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Komunikace III/41017 - Úsek č. 1 v km 0,000 - 3,620 Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Komunikace III/41017 - Úsek č. 1 v km 0,000 - 3,620 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) č. II. SO 101 |  |  |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Všechny změny celkem

3.13.1

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:

E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final

SO 201 - Propustky

SO 201.01 - Propustek 41017-1P

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 0,700 | 0,700 | 0,000 |
| 115 | 129958. | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM | M | 26,000 | 26,000 | 0,000 |
| 208 | 45152. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 0,400 | 0,400 | 0,000 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA | M3 | 2,000 | 2,000 | 0,000 |
|  |  | MC |  |  |  |  |
|  |  | Nové položky |  |  |  |  |
| 184 | 317325. | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 0,000 | 1,058 | 1,058 |
| 186 | 317366. | VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ | T | 0,000 | 0,076 | 0,076 |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |
|  |  | Všechny změny celkem |  |  |  |  |

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. II. 201.01

| cena za | cena celkem | méněpráce | vícepráce | cena celkem | rozdíl cen | rozdíl cen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m.j. v | ve smlouvě v | ve změně v | ve změně v | ve změně v | celkem v | celkem v |
| Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

1

1

1

1

1

3.13.1

| m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| T | 2,746 | 18,389 | 15,643 |
| T | 13,072 | 48,752 | 35,680 |
| M3 | 2,250 | 6,000 | 3,750 |
| M | 14,000 | 0,000 | -14,000 |
| M3 | 1,496 | 15,876 | 14,380 |
| M3 | 1,125 | 1,125 | 0,000 |
| M3 | 0,840 | 0,000 | -0,840 |
| M3 | 0,242 | 0,264 | 0,022 |
| M3 | 0,450 | 0,000 | -0,450 |
| M3 | 0,871 | 16,562 | 15,691 |
| M3 | 3,000 | 3,000 | 0,000 |
| M3 | 2,500 | 0,000 | -2,500 |
| M | 2,500 | 2,500 | 0,000 |
| M | 1,500 | 0,000 | -1,500 |
| M2 | 1,560 | 0,000 | -1,560 |
| M3 | 1,144 | 1,144 | 0,000 |

| cena za | cena celkem | méněpráce | vícepráce | cena celkem | rozdíl cen | rozdíl cen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m.j. v | ve smlouvě v | ve změně v | ve změně v | ve změně v | celkem v | celkem v |
| Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

3.13.1

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 69 | 113335. | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM | M3 | 0,000 | 1,875 | 1,875 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | 317325. | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 0,000 | 0,090 | 0,090 |
| 186 | 317366. | VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ | T | 0,000 | 0,005 | 0,005 |
| 210 | 45157. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 0,000 | 2,850 | 2,850 |
| 464 | 918158. | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM | KUS | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
| 477 | 918358. | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM | M | 0,000 | 10,000 | 10,000 |
| 491 | 966138. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 0,000 | 7,950 | 7,950 |

3.13.1

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:

E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final

SO 201 - Propustky

SO 201.07 - Propustek 41017-7P

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. II. 201.07

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 109 | 12940. | ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ | M3 | 7,000 | 7,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 45152. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 0,750 | 0,750 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA | M3 | 3,750 | 3,750 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | 626112. | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU | M2 | 23,695 | 23,695 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JEDNOVRST TL 20MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | 626212. | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 6,125 | 6,125 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | 78312. | PROTIKOROZ OCHRANA OCEL | M2 | 18,500 | 18,500 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | 938542. | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 29,820 | 29,820 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 518 | 917224. | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 0,000 | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |

Celkem

Všechny změny celkem

3.13.1

| m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| T | 9,297 | 9,297 | 0,000 |
| T | 57,152 | 81,880 | 24,728 |
| M3 | 1,875 | 1,875 | 0,000 |
| M3 | 7,500 | 7,500 | 0,000 |
| M3 | 18,576 | 28,440 | 9,864 |
| M3 | 1,125 | 1,125 | 0,000 |
| M3 | 0,360 | 0,000 | -0,360 |
| T | 0,025 | 0,000 | -0,025 |
| M3 | 0,264 | 0,000 | -0,264 |
| M3 | 19,741 | 20,269 | 0,528 |
| M3 | 3,450 | 3,450 | 0,000 |
| M3 | 2,500 | 5,000 | 2,500 |
| KUS | 1,000 | 0,000 | -1,000 |
| M | 12,000 | 12,000 | 0,000 |
| M3 | 1,197 | 1,197 | 0,000 |
| M | 11,000 | 11,000 | 0,000 |

| cena za | cena celkem | méněpráce | vícepráce | cena celkem | rozdíl cen | rozdíl cen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m.j. v | ve smlouvě v | ve změně v | ve změně v | ve změně v | celkem v | celkem v |
| Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

3.13.1

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:

E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final

SO 201 - Propustky

SO 201.09 - Propustek 41017-9P

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. II. 201.9

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

515

17581.

M3

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ

514

89722.

Celkem

Všechny změny celkem

KUS

3.13.1

Rozpis ocenění změn položek

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. II. 201.10

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| cena celkem | rozdíl cen | rozdíl cen |
| --- | --- | --- |
| ve změně v | celkem v | celkem v |
| Kč | Kč | % |
| 12 | 13 | 14 |

Číslo a název stavby:	E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final

Číslo a název varianty: -

Číslo a název SO/PS:	SO 201 - Propustky

Číslo a název rozpočtu: SO 201.10 - Propustek 41017-10P

| 46 | 111204. | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM | M2 | 31,000 | 31,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 11201. | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | 5,000 | 5,000 | 0,000 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 9,375 | 9,375 | 0,000 |
| 323 | 626212. | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 23,400 | 23,400 | 0,000 |
| 327 | 62745. | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 76,650 | 76,650 | 0,000 |
| 422 | 9117C1. | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 28,000 | 56,000 | 28,000 |
| 409 | 938542. | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR | M2 | 23,400 | 23,400 | 0,000 |

OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ

|  |  | Nové položky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | 317325. | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 0,000 | 1,935 | 1,935 |
| 186 | 317366. | VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ | T | 0,000 | 0,135 | 0,135 |
| 517 | 917224. | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 0,000 | 2,000 | 2,000 |

Celkem

Všechny změny celkem

3.13.1

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 41,400 | 41,400 | 0,000 |
| 46 | 111204. | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM | M2 | 12,000 | 12,000 | 0,000 |
| 109 | 12940. | ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ | M3 | 13,800 | 13,800 | 0,000 |
| 208 | 45152. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 1,380 | 1,380 | 0,000 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 6,900 | 6,900 | 0,000 |
| 322 | 626122. | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH | M2 | 13,500 | 13,500 | 0,000 |

| 327 414 406 | 62745. 9111B1. 938442. | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ | M2 M M2 | 56,000 3,000 10,906 | 56,000 3,000 10,906 | 0,000 0,000 0,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nové položky |  |  |  |  |  |
| 516 | 917224. | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z | M | 0,000 | 4,000 | 4,000 |  |

3.13.1

Datum: 16.11.2022

Čas:15:33:57

| m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| T | 831,300 | 1 019,870 | 188,570 |
| T | 3 261,600 | 3 261,600 | 0,000 |
| M3 | 162,900 | 205,280 | 42,380 |
| M3 | 407,250 | 513,200 | 105,950 |
| M2 | 3 620,000 | 3 620,000 | 0,000 |
| M | 4 150,000 | 4 150,000 | 0,000 |
| M | 825,000 | 825,000 | 0,000 |
| M3 | 8,400 | 8,400 | 0,000 |
| M3 | 206,425 | 259,400 | 52,975 |
| M2 | 814,500 | 1 026,400 | 211,900 |
| M3 | 3 402,800 | 3 457,380 | 54,580 |
| M2 | 3 665,700 | 3 671,100 | 5,400 |
| M2 | 17 014,000 | 17 286,900 | 272,900 |
| M2 | 16 684,000 | 16 914,800 | 230,800 |
| M2 | 16 322,000 | 16 587,500 | 265,500 |

| cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:

E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final

SO 101.1 - Komunikace III/41017 - Úsek č. 1 v km 0,000 - 3,620

SO 101.1 - Komunikace III/41017 - Úsek č. 1 v km 0,000 - 3,620

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. III. 101

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

283

574C56.

319

443

58910.

915111.

485

919111.

| ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 16 652,000 | 16 914,800 | 262,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 50,000 | 50,000 | 0,000 |
| VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 905,000 | 905,000 | 0,000 |
| ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 50,000 | 50,000 | 0,000 |
| ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM | M2 | 24,500 | 24,500 | 0,000 |

|  |  | Nové položky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Celkem Všechny změny celkem |  |  |  |  |

399

935812.

3.13.1

Čas:15:39:35

Datum: 16.11.2022

| m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| T | 69,600 | 0,000 | -69,600 |
| T | 27,450 | 27,450 | 0,000 |
| M3 | 17,400 | 0,000 | -17,400 |
| M3 | 23,200 | 20,735 | -2,465 |
| M3 | 34,800 | 0,000 | -34,800 |
| M2 | 40,000 | 40,000 | 0,000 |
| M | 45,000 | 45,000 | 0,000 |
| M3 | 17,400 | 0,000 | -17,400 |
| M2 | 69,600 | 0,000 | -69,600 |
| M3 | 94,400 | 82,940 | -11,460 |
| M2 | 40,000 | 68,400 | 28,400 |
| M2 | 472,000 | 414,700 | -57,300 |
| M2 | 468,000 | 405,800 | -62,200 |
| M2 | 464,000 | 397,200 | -66,800 |
| M2 | 468,000 | 405,800 | -62,200 |

| cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. III.101.2a

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:

SO 101.2a - Komunikace III/41017 - Úsek č. 2a v km 3,620 - 3,700

SO 101.2a - Komunikace III/41017 - Úsek č. 2a v km 3,620 - 3,700

| 319 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 12,000 | 12,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 443 | 915111. | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 20,000 | 20,000 | 0,000 |
| 485 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 12,000 | 12,000 | 0,000 |

Celkem

Všechny změny celkem

3.13.1

Čas:15:42:43

Datum: 16.11.2022

| m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| T | 130,500 | 0,000 | -130,500 |
| T | 13,950 | 13,950 | 0,000 |
| M3 | 33,930 | 0,000 | -33,930 |
| M3 | 65,250 | 0,000 | -65,250 |
| M2 | 77,500 | 77,500 | 0,000 |
| M3 | 32,625 | 0,000 | -32,625 |
| M2 | 130,500 | 0,000 | -130,500 |
| M3 | 162,000 | 202,840 | 40,840 |
| M2 | 77,500 | 54,000 | -23,500 |
| M2 | 900,000 | 1 014,200 | 114,200 |
| M2 | 945,000 | 992,400 | 47,400 |
| M2 | 930,000 | 971,300 | 41,300 |
| M2 | 885,000 | 992,400 | 107,400 |
| M | 88,000 | 88,000 | 0,000 |
| KUS | 3,000 | 3,000 | 0,000 |

| cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. III.101.2b

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

443 915111.

Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

SO 101.2b - Komunikace III/41017 - Úsek č. 2b v km 3,700 - 3,850

SO 101.2b - Komunikace III/41017 - Úsek č. 2b v km 3,700 - 3,850

485 919111.

ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

Celkem

Všechny změny celkem

| Číslo a název stavby: E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final Číslo a název varianty: - Číslo a název SO/PS: SO 201 - Propustky Číslo a název rozpočtu: SO 201.05 - Propustek 41017-5P |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | 014102. | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 2,746 | 2,746 |
| 12 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 13,072 | 13,072 |
| 100 | 123738. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 2,250 | 2,250 |
| 115 | 129958. | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM | M | 14,000 | 14,000 |
| 123 | 132738. | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1,496 | 1,496 |
| 132 | 17380. | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 1,125 | 1,125 |
| 169 | 272315. | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 0,840 | 0,840 |
| 203 | 451312. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 0,242 | 0,242 |
| 205 | 451314. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 0,450 | 0,450 |
| 208 | 45152. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 0,871 | 0,871 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 3,000 | 3,000 |
| 369 | 899574. | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE | M3 | 2,500 | 2,500 |
| 414 | 9111B1. | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 2,500 | 2,000 |
| 476 | 918358. | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM | M | 1,500 | 1,500 |
| 408 | 93852. | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE | M2 | 1,560 | 1,560 |
| 489 | 966125. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 8KM | M3 | 1,144 | 1,144 |

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. III.201.05

| množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-0,500

0,000

0,000

0,000

3.13.1	Datum:	16.11.2022	Čas:15:46:38

| Rozpis ocenění změn položek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final Číslo a název varianty: - Číslo a název SO/PS: SO 201 - Propustky Číslo a název rozpočtu: SO 201.05 - Propustek 41017-5P |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) č. III.201.05 |  |  |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Celkem

Všechny změny celkem

| Rozpis ocenění změn položek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: |  |  | E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - |  | Radotice final |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |  |
| Číslo a název varianty: |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: |  |  | SO 201 - Propustky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: |  |  | SO 201.08 - Propustek 41017-8P |  |  |  |  |  |  |  | č. III.201.8 |  |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky |  | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč |  | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |

| 9 | 014102. | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 54,000 | 54,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 59,446 | 59,446 | 0,000 |
| 69 | 113335. | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM | M3 | 2,500 | 2,500 | 0,000 |
| 100 | 123738. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 8,000 | 8,000 | 0,000 |
| 123 | 132738. | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 17,973 | 17,973 | 0,000 |
| 132 | 17380. | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 1,125 | 1,125 | 0,000 |
| 184 | 317325. | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 0,432 | 0,432 | 0,000 |
| 186 | 317366. | VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ | T | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
| 203 | 451312. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 0,297 | 0,297 | 0,000 |
| 208 | 45152. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 17,879 | 17,879 | 0,000 |
| 210 | 45157. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 3,200 | 3,200 | 0,000 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 3,750 | 3,750 | 0,000 |
| 414 | 9111B1. | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 5,000 | 4,000 | -1,000 |
| 465 | 91816.R | ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM | KUS | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
| 478 | 91836. | PROPUSTY Z TRUB DN 800MM | M | 8,500 | 8,500 | 0,000 |
| 491 | 966138. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 22,500 | 22,500 | 0,000 |

3.13.1

Datum:	16.11.2022

Čas:15:49:36

E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. III.201.8

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Celkem

Číslo a název stavby: Číslo a název varianty: Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:

SO 201 - Propustky

SO 201.08 - Propustek 41017-8P

Všechny změny celkem

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS:

Číslo a název rozpočtu:

E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final

SO 201 - Propustky

SO 201.10 - Propustek 41017-10P

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 46 | 111204. | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM | M2 | 31,000 | 31,000 |
| 48 | 11201. | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ | KUS | 5,000 | 5,000 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 9,375 | 9,375 |
| 323 | 626212. | REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM | M2 | 23,400 | 23,400 |
| 327 | 62745. | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 76,650 | 76,650 |
| 422 | 9117C1. | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 28,000 | -4,000 |
| 409 | 938542. | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 23,400 | 23,400 |
|  |  | Nové položky |  |  |  |
| 417 | 9112A3. | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 0,000 | -11,000 |
| 518 | 9113C1. | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 0,000 | 48,000 |
|  |  | Celkem |  |  |  |
|  |  | Všechny změny celkem |  |  |  |

množství
rozdílu

7

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. III.201.10

| cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

0,000

0,000

0,000

0,000

-32,000

0,000

-11,000

48,000

0,000

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. III.201.11

Číslo a název stavby: E22/049-ZBV - III/41017 Jemnice - Radotice final Číslo a název varianty: -

Číslo a název SO/PS: SO 201 - Propustky

Číslo a název rozpočtu: SO 201.11 - Propustek 41017-11P

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 014102.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1,850 | 1,850 |
| 9 | 014102. | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 1,950 | 1,950 |
| 117 | 129971. | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM | M | 14,500 | 14,500 |
| 183 | 317324. | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 1,950 | 1,950 |
| 186 | 317366. | VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ | T | 0,700 | 0,700 |
| 208 | 45152. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 0,890 | 0,890 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 4,450 | 4,450 |
| 327 | 62745. | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 27,600 | 27,600 |
| 414 | 9111B1. | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 10,000 | 3,000 |
| 417 | 9112A3. | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 5,000 | 5,000 |
| 492 | 966158. | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 1,950 | 1,950 |
|  |  | Nové položky |  |  |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |
|  |  | Všechny změny celkem |  |  |  |

| množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-7,000

0,000

0,000