DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

**Smluvní strany**

**1. Město Rýmařov**

 Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

 Zastoupeno: Ing. Luďkem Šimko, starostou

 IČO: 00296317

 DIČ: CZ00296317

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

 Číslo účtu: 19 - 1421771/0100

 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

 XXXXXXXXXXXXXX, starosta, email: XXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX

 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby:

 XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX

 XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX

 *(dále jen „objednatel“)*

**2**. KÁMENBAU s.r.o.

 Se sídlem: Vidče 581, 756 53 Vidče

 Zastoupena: Ing. Miroslavem Bernátkem, jednatelem společnosti

 IČO: 28659261

 DIČ: CZ28659261

 Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

 Číslo účtu: 203081007/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, sp. zn.37525.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX

 *(dále jen „zhotovitel“)*

**Předmět dohody**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.02.2022 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo nazvané „**Rekonstrukce lesní svážnice Ke Kyselé na lesní cestu 1L**" (dále jen „Smlouva“).
2. V souladu s čl. XVI. odst. 1 Smlouvy se smluvní strany dohodly na ukončení smluvního vztahu a platnosti a účinnosti Smlouvy s okamžitou účinností ke dni uzavření této dohody o ukončení Smlouvy. Zhotovitel není povinen realizovat pro objednatele dílo a Objednatel není povinen zhotoviteli platit cenu díla dle Smlouvy.
3. Důvodem ukončení smluvního vztahu je skutečnost, že vzhledem k mimořádným a nepředvídatelným okolnostem spočívajících ve výrazném nárůstu cen stavebních materiálů nezbytných pro řádné provedení díla není zhotovitel schopen realizovat dílo tak, jak je uvedeno ve Smlouvě. Dle Zhotovitele se jedná o změnu okolností tak podstatnou, která zakládá v právech a povinnostech smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr dle § 1765 zák. č. 89/2016 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

**Vypořádání závazků a pohledávek ze Smlouvy**

1. Smluvní strany prohlašují, že k datu uzavření této dohody o ukončení Smlouvy nedošlo mezi smluvními stranami k poskytnutí žádného plnění ze Smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením této dohody nebudou mít vůči sobě žádných nevypořádaných nároků vyplývajících ze Smlouvy nebo se Smlouvou souvisejících.
3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně sjednávají, že objednatel nemá vůči zhotoviteli ke dni uzavření této dohody o ukončení Smlouvy ani pro budoucno žádných nároků z titulu vadného plnění dle Smlouvy, jakýchkoliv záruk ze Smlouvy, sankcí ze Smlouvy, náhrady škody z jakéhokoliv jiného právního důvodu a případných nároků se objednatel výslovně vzdává.
4. Pro vyloučení pochybností strany výslovně sjednávají, že zhotovitel nemá vůči objednateli žádných nároků na uhrazení ceny za dílo, sankcí ze Smlouvy, náhrady škody včetně ušlého zisku nebo z jakéhokoliv jiného právního důvodu a případných takových nároků se zhotovitel výslovně vzdává.

**Ostatní a závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení této dohody o ukončení Smlouvy souhlasí s jejím obsahem, potvrzují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě o ukončení Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tato dohoda o ukončení Smlouvy je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tato dohoda o ukončení Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
4. Tato dohoda o ukončení Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu o ukončení Smlouvy zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dohody o ukončení Smlouvy oběma smluvními stranami.
5. Tato dohoda o ukončení Smlouvy je uzavřena na základě rozhodnutí Rady města Rýmařov, číslo 99/2/22 ze dne 14.11.2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Rýmařově dne 19.12.2022 |  | V Ve Vidči dne 29.11.2022 |
|  |  |  |
| za objednateleIng. Luděk Šimkostarosta |  | za zhotovitele |