**Příloha 4**

**Harmonogram služeb**

# Datum uzavření Smlouvy:

Datum podpisu smlouvy: 31.01.2020

Datum nabytí účinnosti Smlouvy (Registr smluv): 31.01.2020

Datum zahájení Služeb (Pod-článek 4.2.2): 31.01.2020

# Přípravná etapa:

Zahájení této etapy: 31.01.2020

Ukončení této etapy: 08.06.2020

# Etapa zadávacího řízení na Zhotovitele Díla:

Zahájení této etapy: 01.04.2020

Ukončení této etapy: 31.10.2020

# Etapa činnosti správce stavby:

Zahájení této etapy: 28.08.2020

Ukončení této etapy: 31.05.2023

Z toho:

Činnost týmu Správce stavby před zahájením stavby: od 28.08.2020 do 17.03.2021

Činnost týmu Správce stavby v průběhu stavebních prací: od 18.03.2020 do 31.12.2022

Činnost týmu Správce stavby po dokončení stavebních prací: od 01.01.2023 do 31.05.2023

# Etapa poradenských a kontrolních služeb v době trvání záruční doby Díla:

Zahájení této etapy: 15.12.2022

Ukončení této etapy: +60 měsíců od převzetí díla

Doba pro dokončení Díla (Pod-článek 4.2.3): 14.12.2022

Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí týmu správce stavby, INFRAM a.s.