Galerie hlavního města Prahy

110 00 Praha 1, Staroměstské nám. 605/13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Dodatek č. Z – 3100 - 562 – 2022 – 01

# ke smlouvě o dílo uzavřené dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Galerie hlavního města Prahy**

 zastoupená paní PhDr. Magdalénou Juříkovou

 ředitelkou galerie

 Staroměstské náměstí 605/ 13

 110 01 Praha 1

 IČO 00064416

 DIČ CZ00064416

 číslo bankovního účtu: 2000700006/600

 bankovní spojení: PPF banka a.s., Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

**Zhotovitel: VETAMBER s.r.o.**

 Prosluněná 558/7, 152 00 Praha 5

 IČO 26447541

 DIČ CZ26447541

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou:

 **Řemeslné práce pro výstavu „Ivan Meštrovič“ v Městské knihovně, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1**

**(23. 11. 2022 – 26. 2. 2023)**

## 2. Předmět dodatku:

Na základě dodatečných požadavků architekta výstavy odsouhlasil objednatel **změny v rozsahu prací** a to:

* vyztužený sokl na velmi těžké plastiky - vyrábí se pouze 1 ks místo 3
* kartonový sokl s vložkou – vyrábí se 11 ks místo 9
* sokl bílý – 3 ks předělávka
* skleněný šturc – vyrábí se 2 ks místo 4
* zrcadlo na zeď v kóji – nedodává se
* sokl bílý na dílo Marulič – dodatečný požadavek na výrobu a dodání 1 ks
* kartonový sokl - dodatečný požadavek na výrobu a dodání 1 ks
* frézování drážek okolo 3 exponátů na pódiu – dodatečný požadavek

**III. Cena:**

Cena zakázky se snížila o 45.100,- Kč bez DPH, tj. 54.571,- Kč vč. DPH.

Celková cena zakázky je tedy 158.950,- Kč bez DPH, tj. 192.329,50 Kč vč. DPH.

Pokud není v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, zůstává Smlouva bez dalších změn či doplnění

oproti znění před uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

…………………………………….. ……………………………………

 objednatel zhotovitel

Galerie hlavního města Prahy Vetamber s.r.o.

PhDr. Magdaléna Juříková

ředitelka

V Praze dne:………………………. V Praze dne: ……………………..