DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo ev. č. TO/2022/08

„Výměna vnějších výplní otvorů DS Holčovice“

Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice v Opavě,

Olomoucká 88/305, 746 01, Opava,

zastoupená ředitelem, Ing. Zdeňkem Jiříčkem

IČO:00844004,

DIČ: CZ00844004,

Tel.: 553 695 111, Fax.: 553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz,

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 10006-339821/0710

(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)

a

Firma - obchodní název: Ing.Radim Kostiha

Sídlo: Sokolovská 11, 74601 Opava

Zápis v OR (živ. rejstříku):Opava

Statutární orgán:

Technický zástupce: Ing.Radim Kostiha

Kontaktní osoba: Ing.Radim Kostiha

IČ:67730248 DIČ:CZ77004184400

Bankovní spojení: XXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají ve smyslu § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek a s tím související nemožnosti dodržet technologické postupy, bez nichž není možní zaručit kvalitu díla, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. TO/22/08 ze dne 26. 10. 2022

- V čl. I. Předmět smlouvy.  odstavec první, se nahrazuje nově textem:

Předmětem této smlouvy o dílo „Výměna vnějších výplní otvorů DS Holčovice“ jsou stavební práce, spočívající ve výměně vnějších výplní otvorů (oken, dveří) v objektech DS H.Holčovice, jejichž rozměr nebude měněn a počet zasklení zůstane zachován. Předpokládá se etapizace provádění prací po objektech, případně podlažích a za využití současné práce více stavebních skupin. Zahájení prací se předpokládá v 10/2022 a ukončení prací nejpozději v interiérech objektů do 31. 12.2022, u prací na exteriérech objektů do 30.4.2023, tzn., že výroba vnějších výplní otvorů bude probíhat kontinuálně ihned po podpisu smlouvy o dílo. Dílo se provede na základě zkrácené PPDzpracovatele AGMStudio s.r.o., Šafaříkova 1221/3, 746 01, Opava, IČO 25825909 – tabulka stolařských výrobků a půdorysů těchto objektů v DS H. Holčovice, ke kterým má PNO v KN zapsáno právo hospodařit s majetkem státu:

- Čl. II. Lhůta plnění díla, se nově nahrazují textem:

Práce v interiérech objektů, které jsou předmětem smlouvy o dílo budou provedeny nejpozději do 31.12.2022, práce v exteriérech objektů budou provedeny nejpozději do 30.4.2023.

- Čl IV. Cena díla

- Původní cena díla dle Smlouvy o dílo:

| Část díla - Část díla - kuchyň |  |
| --- | --- |
| cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) za část díla | 459 478,14Kč |
| samostatně DPH za část díla | 96 490,41Kč |
| cena včetně DPH za část díla | 555 968,55Kč |

|  | Část díla - Část díla - pavilon 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) za část díla |  |  | 344 018,26Kč |
| samostatně DPH za část díla |  |  | 72 243,83Kč |
| cena včetně DPH za část díla |  |  | 416 262,09Kč |

Celková cena díla bez DPH činí v Kč: 803496,40

slovy:osmsettřitisícčtyřistadevadesátšetskorunčtyřicethaleřů

Samostatně DPH – 21% činí v Kč :168734,24

Slovy:stošedesátosmtisícsedmsettřicetčtyřikorundvacetčtyřihaléřů

Celková cena díla s DPH činí v Kč: 972230,64

slovy:devětsetsedmdesátdvatisícdvěstětřicetkorunšedesátčtyřihaléřů

- Nová cena díla dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:

| Část díla - Část díla - kuchyň |  |
| --- | --- |
| cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) za část díla | 511 873,14Kč |
| samostatně DPH za část díla | 107 493,36Kč |
| cena včetně DPH za část díla | 619 366,50Kč |

|  | Část díla - Část díla - pavilon 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) za část díla |  |  | 403 918,26Kč |
| samostatně DPH za část díla |  |  | 84 822,83Kč |
| cena včetně DPH za část díla |  |  | 488 741,09Kč |

Celková cena díla bez DPH činí v Kč nově: 915791,40

slovy:devětsetpatnácttisícsedmsetdevadesátjednakorunčtyřicethaléřů

Samostatně DPH – 21% činí v Kč nově:192316,19

Slovy:stodevadesátdvatisíctřistašestnáctkorundevatenácthaléřů

Celková cena díla s DPH nově činí v Kč: 1108107,59

slovy:Jedenmiliónstoosmtisícstosedmkorunpadesátdevěthaléřů

Tato celková cena je cenou konečnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele, které hodlá fakturačně uplatnit u objednatele za provedení úplného a celého díla bez vad a nedodělků a je cenou nepřekročitelnou.Možností změny ceny je zvýšení zákonné % sazby DPH v průběhu provádění prací a případné dodatečné vícepráce, které nemohly být součástí původního položkového rozpočtu, protože o nich obě smluvní strany předem nevěděly a nemohly je předpokládat, což se týká i případných méně prací, např. vzniklých zjednodušením technického řešení.

Zhotovitel stanoví nabídkovou cenu celou částkou na základě ocenění jednotlivých položek- objektů uvedených v tabulce stopařských výrobků, kde rovněž uvedena cena výrobku a ten tvoří hrubý výkaz výměr.

4) Čl. V. Platební podmínky.  odstavec č. 1. až 6., se nově nahrazuje textem:

- Zhotovitel se zavazuje, po celou dobu smluvního vztahu, neuplatnit případný inflační nárůst cen.

- Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby mezi nimi proběhnou bezhotovostně prostřednictvím účtů, zřízených u jejich bankovních ústavů, uvedených v záhlaví této smlouvy a v české měně.

- Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohové platby.

- Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou dílčí faktury (za část díla–pavilon, přičemž faktura č. 1 bude obsahovat práce provedené a předané v r. 2022 na interiérech objektů), které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy; (dále jen „faktura“).

- Každá dílčí faktura bude uhrazena na základě dílčího protokolu o předání a převzetí části díla (dílčí P 02) a to bez vad a nedodělků.

- Konečná faktura bude také dílčí fakturou za poslední provedenou část díla se všemi náležitostmi, přičemž se bude jednat o fakturu č. 2, obsahující práce provedené na exteriérech objektů v r. 2023. Přílohou konečné faktury bude také úplný soupis již uhrazených faktur – zjišťovacích protokolů za uplynulé období a rekapitulace veškerých provedených prací, včetně dílčích protokolů o převzetí a předání díla (P 02).

- Čl.  X.  Závěrečná ustanovení, se nově nahrazují textem:

- Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. TO/22/08 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.

- Zánik závazků vyplývající z tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. TO/22/08 i z této samotné smlouvy lze sjednat písemnou dohodou smluvních stran.

- Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. TO/22/08 je vyhotoven elektronicky, podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, opatřen elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- V náležitostech neupravených tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo č. TO/22/08 či citovanou smlouvou o dílo se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012., občanský zákoník.

- Podmínky sjednané v citované smlouvě o dílo a v jejím Dodatku č. 1, dohodnutá práva a povinnosti lze měnit pouze po předchozí vzájemné dohodě smluvních stran, a to číslovaným písmenným dodatkem k této smlouvě.

- Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č.  TO/22/08 prohlašují, že Dodatek č. 1smlouvy o dílo je podepsán určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Smluvní strany dále potvrzují, že si Dodatek č. 1 smlouvy o dílo přečetly, že byl sjednán svobodně a vážně a nebyl ujednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

- Znění tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo není obchodním tajemstvím a zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.

- Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede PNO zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Návrh Dodatku č. 1 citované smlouvy o dílo bude uchazečem předložen v otevřeném a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb. o změně zákona o svobodném přístupu k informacím.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.TO/22/08 ze dne 26.10.2022, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 měněna zůstávají v platnosti.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 uvedené smlouvy o dílo je Příloha č. 1 doplněný položkový výkaz výměr stavebních prací.

| V Opavě, dne: 19.12.2022 Za zhotovitele: Ing.Radim Kostiha | V Opavě, dne: 19.12.2022 Za objednatele: Ing. Zdeněk Jiříček ředitel PN v Opavě |
| --- | --- |