|  |
| --- |
| DODATEK KE SMLOUVĚ **O** DÍLO**na kompletní zhotovení oplocení a brány vjezdu do areálu na akci****„Domov pro seniory Loučka, p.o. – DS a DZR Loučka – oplocení areálu“** |

# SMLUVNÍ STRANY

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel** | **Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace**  |
| Sídlo | Loučka 128, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk |
| Zastoupený | Ing. Dalibor Maniš, MPA, ředitel |
| IČO | 70850895 |
| DIČ | není plátce DPH |
| Bankovní ústav | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu | 27-771680227/0100 |
| E-mail | udrzba@dsloucka.cz  |
| ID DS | 8y9u567 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel** | Jaroslav Kubík |
| Sídlo | Nádražní 506, 766 01 Valašské Klobouky |
| Zapsán v živnostenském rejstříku | Živnostenský úřad Valašské Klobouky |
| Hlavní stavbyvedoucí zhotovitele  | Jaroslav Kubík |
| IČO | 658 26 868 |
| DIČ | CZ6912024196 |
| Číslo účtu | 19-7342130237/0100 |
| E-mail | realizacestaveb.kubik@seznam.cz |
|  |  |
|  |  |

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Po uzavření smlouvy o dílo nastaly změny z důvodu nově zjištěných skutečností. V zadávací dokumentaci a v projektu nebylo řešeno napojení nově budované brány na EPS z důvodu, že stávající pojezdová brána u vjezdu do areálu DS na EPS nebyla napojena. Při zajišťování podkladů pro územní rozhodnutí stavebního úřadu obdržel objednatel od HZS ZK stanovisko, ve kterém HZS konstatuje, že ke stavbám 1. a 2. stupně se nevyjadřuje. Na popud dodavatele posuvné brány však byla situace přehodnocena a došlo ke změnám v rozsahu díla, které vyvolaly následující vícepráce spočívající:

* ve zřízení třech revizních šachet včetně pojezdových poklopů
* v požadavku od projektanta na EPS kabel s tím, že musí být zapojený k náhradním zdroji kvůli případném výpadku el. energie
	+ - * požadavek byl od projektanta na nehořlavé kabely NN PraFladur-J 5x 2,5 RE P60-R (místo běžného kabelu) a EPS PraFlaGuard F2x 2x0,8 P15-90R
* s natažením kabelu EPS souvisí práce s tím spojené, tzn. natažení až k náhradnímu zdroji a na vrátnici k ústředně EPS. Trasy vedení kabelů jsou 160mb a 120mb
* změny délky vedení NN kabelu – původně bylo naprojektováno připojení ze sloupu VO jako stávající brána; z výše uvedených důvodů nemohlo být realizováno a muselo být napojeno na náhradní zdroj a na rozvodnu el. energie v budově DS. Všechny použité materiály k instalaci kabelů (NN i EPS) musí být nehořlavé po celé trase jejich vedení.

# TERMÍN PLNĚNÍ - zůstává nedotčen

# CENA DÍLA

Z důvodů uvedených v bodě 2. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně týkající se navýšení ceny díla.

**Cena bez DPH:** 1 176 637,93 Kč **vícepráce: 235 201,71 Kč**

**DPH v základní sazbě 21 %** 247 093,97 Kč **49 392,36 Kč**

**Cena celkem vč. DPH** 1 423 731,90 Kč **284 594,07 Kč**

**Cena díla je stanovena** zhotovitelemna základě **stavebního rozpočtu.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení

.

V Loučce dne: 20.12.2022

Objednatel: Zhotovitel:

….…………………………………… …………………………………………

Ing. Dalibor Maniš – ředitel Jaroslav Kubík- jednatel