|  |
| --- |
| **DODATEK Č. 2 SMLOUVY 3208/2021**  **vybudování expozic a výstavních prostor na akci**  **„Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o., - expozice tragédie na Ploštině“**  uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) |

1. SMLUVNÍ STRANY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel** |  | **Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková**  **organizace** |
| Sídlo | : | Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín |
| Statutární orgán | : | XXX |
| IČO | : | 00089982 |
| DIČ | : | CZ00089982 |
| Bankovní ústav | : | Komerční banka, a.s., Zlín. |
| Číslo účtu | : | 4137661/0100 |
| ID DS | : | bhrk6bs |

a

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zhotovitel** | : | **Full Capacity s.r.o.** |
| Sídlo | : | **Podolské nábřeží 817/30, Podolí, 147 00 Praha 4** |
| Statutární orgán | : | XXX |
| IČO | : | 02088843 |
| DIČ | : | CZ02088843 |
| Je plátcem DPH  Bankovní ústav | : | Fio Banka |
| Číslo účtu[[1]](#footnote-1) | : | XXX |

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 21. 9. 2021 uzavřely Smlouvu č. 3208/2021, ve znění jejího pozdějšího dodatku č. 1 ze dne 31. 1. 2022, o vybudování expozic a výstavních prostor (dále jako „**Smlouva o expozici**“), jejímž předmětem plnění je vybudování expozic a výstavních prostor včetně provedení montážních prací na akci: „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o., - expozice tragédie na Ploštině“.

2.2. V průběhu realizace akce bylo zjištěno, že pro kvalitní a funkční dokončení realizace interiérů - expozice je třeba provést některé změny či úpravy rozsahu díla. Jedná se o práce, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci nebo ve výkazu výměr, případně je třeba provést některé změny či úpravy rozsahu díla, které vedou zejména ke snížení rozsahu díla, anebo jsou vyhodnoceny jako technologicky efektivní a současně přispějí ke zlepšení energetické efektivity provozu. Tyto změny jsou dle vyhodnocení GP, TDS i zhotovitele nezbytné k bezvadnému a kvalitnímu provedení funkčního díla dle uzavřené smlouvy o dílo. Podrobné zdůvodnění a popis změn je v jednotlivých změnových listech č. 1, 2 a 3.

2.3. Smluvní strany souhlasí s tím, jak jsou jednotlivé změny (vícepráce, méněpráce) podřazeny pod jednotlivé odstavce § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v jednotlivých změnových listech č. 1, 2 a 3 dle stanoviska technického dozoru stavby.

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Článek 4, odstavec 4.2. Smlouvy o expozici se mění a po změně zní takto:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

**celková cena části A** 12 853 254,38 Kč bez DPH

2 699 183,42 Kč DPH 21 %

(15 552 437,80 Kč včetně DPH)

(slovy: patnáct milionů pět set padesát dva tisíc čtyři sta třicet sedm korun českých osmdesát haléřů)

**celková cena části B** 1 502 785,71 Kč bez DPH

315 585,00 Kč DPH 21 %

(1 818 370,71 Kč včetně DPH)

(slovy: jeden milion osm set osmnáct tisíc tři sta sedmdesát korun českých sedmdesát jeden haléř)

**celková cena díla** 14 356 040,09 Kč bez DPH

3 014 768,42 Kč DPH 21 %

(17 370 808,51 Kč včetně DPH)

(slovy: sedmnáct milionů tři sta sedmdesát tisíc osm set osm korun českých padesát jeden haléř)

3.2 Článek 2, odstavec 2.3, pododstavec 2.3.1 Smlouvy o expozici se doplňuje o novou odrážku, která zní:

- Změnovými listy č. 1, 2, 3.

3.3 První věta odstavce 2.6 Smlouvy o expozici se mění a po změně zní takto:

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, investičním záměrem, touto smlouvou a v souladu se Změnovými listy č. 1, 2, 3.

3.4. První věta odstavce 4.3 Smlouvy o expozici se mění a po změně zní takto:

Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho nabídky, a Změnových listů číslo 1, 2, 3.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o expozici (Smlouvy č 3208/2021).

4.2.  Dodatek č. 2 je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek č. 2 nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4.3.  Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a jeden výtisk obdrží Zhotovitel.

4.4 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Ve Zlíně dne ............ V Praze dne .............

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objednatel Zhotovitel

XXX XXX

1. Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. [↑](#footnote-ref-1)