Číslo smlouvy objednatele: SML/021/2021

**DODATEK Č. 4**

**SMLOUVY O dílo**

**NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA REALIZACI STAVBY**

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 21. 1. 2021

**1) OBJEDNATEL**

**Město Kroměříž**

se sídlem: Velké námětí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO: 00287351

DIČ: CZ00283924

zastoupeno: Mgr. Tomáš Opatrný – starosta

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 8326340247/0100

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

xxx tel: xxx

xxx, tel:xxx

*(dále jako „Objednatel“*)

a

**2) ZHOTOVITEL**

**„Společnost pro zimní stadion v Kroměříži“**

zastoupená na základě Smlouvy o společnosti ze dne 5. 11. 2020 vedoucím společníkem:

Vedoucí společník:

**INTAR a.s.**

se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

IČO: 25594443

DIČ: CZ25594443

zastoupena: Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva

zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3239

Identifikátor datové schránky: kbrqiit

Společník:

**AS PROJECT CZ s.r.o.**

se sídlem: U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov

IČO: 26095254

DIČ: CZ26095254

zastoupena: Ing. Jiřím Žákem, jednatelem

zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13681

*(dále jako „Zhotovitel“)*

(společně též jako „smluvní strany")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli v souladu s čl. XVIII. Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/021/2020, uzavřené dne 21. 1. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.1.2021 a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 1.10.2021 a ve znění Dodatku č. 3 ze dne 25.5.2022 (dále jen „smlouva“) na změnách smlouvy uvedených v čl. II tohoto dodatku (dále jen „dodatek“).

1. **ÚČEL DODATKU**
   1. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění. Dodatkem se, na základě požadavku ze strany objednatele, rozšiřuje předmět díla **o projektovou dokumentaci na rekonstrukci technologie stávající kotelny umístěné v suterénu správní budovy zimního stadionu ve všech stupních PD** (dokumentace pro stavební povolení (DSP), inženýrská činnost (IČ), dokumentace pro provádění stavby (DPS).
   2. S ohledem na změny vyvolané objednatelem (realizace změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4 zákona č. 134/20016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), které vyžadují další doplnění projektové dokumentace ve všech stupních, včetně inženýrské činnosti na rekonstrukci stávající kotelny, jsou vyžadovány zvýšené náklady na projekční práce vztahující se k rekonstrukci technologie stávající kotelny, vyčíslené po jednotlivých sekcích následovně:

**DSP: 205 000,-Kč bez DPH**

**IČ: 30 000,-Kč bez DPH**

**DPS: 255 000,-Kč bez DPH**

Cena za **autorský dozor 800,-Kč /hodina bez DPH**

* 1. Celkový propočet hodnoty doplnění projekčních prací k rekonstrukci technologie stávající kotelny činí pro změny požadované objednatelem hodnotu **490000,- Kč bez DPH** (tj. 592 900,- Kč vč. DPH), přičemž tato hodnota představuje 6,323 % z původní Smlouvy o dílo (bez DPH).
  2. Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni podpisu tohoto dodatku č. 3 byl splněn původní závazek ze strany zhotovitele podle smlouvy v plném rozsahu, avšak z důvodu rozšíření předmětu díla, dochází k prodloužení termínu dle nového harmonogramu prací z výše uvedeného důvodu.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

* 1. Mění se Článek VI. odst. 1 smlouvy, který nově zní:

*„Cena za řádně zhotovené a předané Dílo (zahrnující i inženýrskou činnost) dle Smlouvy, je dohodnutou Cenou Díla smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:*

***8.240.000.,- Kč (bez DPH)*** *hodnotící kritérium č. 1*

*(slovy; osm milionů dvě stě čtyřicet tisíc korun českých korun českých)“*

* 1. V článku VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 2, písm. b) smlouvy se mění druhá a přidává třetí odrážka, takže odst. 2, písm. b) smlouvy nově zní:

*„b) za zpracování Části Díla - dokumentace pro společné povolení vzniká právo na vystavení faktury (daňového dokladu) a na zaplacení příslušné Části ceny Díla následovně:*

* *Zhotovitel za DSP dle čl. IV odstavce 4.3 Smlouvy vystaví daňový doklad do 15 ti dnů po zapracování připomínek Objednatele do DSP vzniklých z připomínkového řízení, (den uskutečnění zdanitelného plnění) a Objednatel uhradí* ***80 %*** *fakturované částky*
* *část ve výši* **15 %** *Ceny za Část Díla – Dokumentová část vztahující se k již zpracované dokumentaci pro společné stavební povolení*
* *zbývající část ve výši* ***5 %*** *Ceny za Část Díla - dokumentaci pro společné povolení dle čl. 4.3 Smlouvy doplněné o rekonstrukci technologie stávající kotelny uhradí Objednatel po protokolární předání a převzetí této Části Díla včetně dokladové části.“*

2.3.V článku II. DEFINICE POJMU - Milníky *se* mění text odrážky 8 následovně:

*„Předání projektové dokumentace pro provádění stavby – část rekonstrukce technologie stávající kotelny včetně naceněného položkového rozpočtu s výkazem výměr Objednateli do 8. kalendářních týdnů od písemné výzvy Objednatele“.*

2.4 Mění se Příloha č. 1 (rozpis ceny) a dále též harmonogram.

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Kroměříž na 6. schůzi konané dne 19.12.2022 číslo usnesení : RMK/22/6/129.

V Kroměříži, dne: 20. 12. 2022 V Kroměříži, dne: 20. 12. 2022

………………………………………… …………………………………………

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta Ing. František Houdek

Město Kroměříž předseda představenstva INTAR a.s