

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo III/01945 Jihlava - Vyskytná nad Jihlavou

ze dne 11.05.2022

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-1-2020-2-43

Číslo smlouvy zhotovitele: MIOS22800162

**Článek I.**

**Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| Smluvních: | editel organizace |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |

Číslo účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen jako „**Objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **Metrostav Infrastructure a.s.** |
| se sídlem: | Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 |
| **zastoupený:** | **Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou představenstva a**  **Ing. Markem Steinerem, místopředsedou představenstva** |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819

|  |  |
| --- | --- |
| Doručovací adresa: | Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 |

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | předseda představenstva místopředseda představenstva |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |

Číslo účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 24204005 |
| DIČ: | CZ24204005 |



(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“) se dohodli na následujících ustanoveních:

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající ve stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Předmět plnění dle **Článku II.** stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 a 2.
3. Celková cena díla dle **Článku VI. odst. 6.1.** stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH 13 354 066,41 Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZL č. 1 - SO 101.2 - méněpráce - | | 4 525,02 Kč |
| ZL č. 1 - SO 101.2 - vícepráce | + | 166 630,34 Kč |
| ZL č. 2 - SO 101.1 - méněpráce | - | 417 299,65 Kč |
| ZL č. 2 - SO 101.1 - vícepráce | + | 643 256,46 Kč |
| ZL č. 2 - SO 101.2 - méněpráce | - | 86 635,40 Kč |
| ZL č. 2 - SO 101.2 - vícepráce | + | 367 556,92 Kč |
| ZL č. 2 - SO 101.3 - méněpráce | - | 108 144,60 Kč |
| **Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH** |  | **13 914 905,46 Kč** |
| 21% DPH |  | 2 922 130,15 Kč |
| **Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH** |  | **16 837 035,61 Kč** |

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

**3.1.** Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

**3.2.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

* 1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.



OOfMUVNI

* 1. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
  2. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
  3. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
  4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
  5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
  6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

- Změnový rozpočet pro Změnový list č. 1 a 2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne viz podpis V Jihlavě dne viz podpis

Ing. Zdeněk Ludvík  
předseda představenstva  
Metrostav Infrastructure a.s.

Ing. Radovan Necid  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace

Ing. Marek Steiner  
místopředseda představenstva  
Metrostav Infrastructure a.s.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Rozpis ocenění změn | | | | položek - | pro ZBV | číslo: ZBV1 | | | | | |
| Evidenční číslo | | a název stavby: MI - III/01945 Jihlava - Vyskytná nad Jihlavou | | | |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) | | | |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 101.2 - Komunikace III/01945 - ÚSEK č. 2 v | | | | | km 4,640 - 5,425 (extravilán) | | |  |  | 001 | |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Komunikace III/01945 - ÚSEK č. 2 v | | | | | km 4,640 - 5,425 (extravilán) | | |  |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v  Kč | Cena celkem ve Smlouvě v  Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v  Kč | Cena celkem ve Změně v  Kč | Rozdíl cen celkem v  Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | 014101.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 444,875 | 474,875 | 30,000 | 355,00 | 157 930,63 | 0,00 | 10 650,00 | 168 580,63 | 10 650,00 | 6,74 |
| 217 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 0,800 | 0,000 | -0,800 | 5 656,27 | 4 525,02 | -4 525,02 | 0,00 | 0,00 | -4 525,02 | -100,00 |
| **Nové položky** | | | | | | | | | | | | | |
| 488 | 125738. | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,000 | 46,346 | 46,346 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 17 750,61 | 17 750,61 | 17 750,61 | 100,00 |
| 486 | 132738. | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,000 | 47,720 | 47,720 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 26 007,40 | 26 007,40 | 26 007,40 | 100,00 |
| 487 | 17120. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 0,000 | 46,346 | 46,346 | 18,20 | 0,00 | 0,00 | 843,50 | 843,50 | 843,50 | 100,00 |
| 489 | 17411. | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 0,000 | 9,600 | 9,600 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046,40 | 1 046,40 | 1 046,40 | 100,00 |
| 490 | 17481. | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0,000 | 6,300 | 6,300 | 691,00 | 0,00 | 0,00 | 4 353,30 | 4 353,30 | 4 353,30 | 100,00 |
| 491 | 17581. | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0,000 | 5,230 | 5,230 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 4 340,90 | 4 340,90 | 4 340,90 | 100,00 |
| 492 | 18110. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 0,000 | 7,000 | 7,000 | 15,20 | 0,00 | 0,00 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 100,00 |
| 493 | 327314. | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 | M3 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 4 830,00 | 0,00 | 0,00 | 9 660,00 | 9 660,00 | 9 660,00 | 100,00 |
| 494 | 32736. | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI | T | 0,000 | 0,157 | 0,157 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 333,26 | 4 333,26 | 4 333,26 | 100,00 |
| 495 | 87457. | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM | M | 0,000 | 15,000 | 15,000 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 42 750,00 | 42 750,00 | 42 750,00 | 100,00 |
| 498 | 89911L. | BETONOVÝ POKLOP A15 | KUS | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1 810,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 100,00 |
| 499 | 899121. | MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ | KUS | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 497 | 89914. | ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ | KUS | 0,000 | 2,000 | 2,000 | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460,00 | 4 460,00 | 4 460,00 | 100,00 |
| 496 | 899523. | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO  BETONU DO C16/20 | M3 | 0,000 | 6,991 | 6,991 | 2 980,00 | 0,00 | 0,00 | 20 833,93 | 20 833,93 | 20 833,93 | 100,00 |
| 500 | 935212. | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ  DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M | 0,000 | 1,980 | 1,980 | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124,64 | 1 124,64 | 1 124,64 | 100,00 |
| 501 | 966357. | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM | M | 0,000 | 7,000 | 7,000 | 1 510,00 | 0,00 | 0,00 | 10 570,00 | 10 570,00 | 10 570,00 | 100,00 |

Aspe

&

3.6.19.9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV1 | | | | | | | | | | | | | |
| Evidenční číslo a název stavby: MI - III/01945 Jihlava - Vyskytná nad Jihlavou  Číslo a název SO/PS: SO 101.2 - Komunikace III/01945 - ÚSEK č. 2 v km 4,640 - 5,425 (extravilán)  Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Komunikace III/01945 - ÚSEK č. 2 v km 4,640 - 5,425 (extravilán) | | | | | | | | Změna soupisu prací (SO/PS) 001 | | | | | |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v  Kč | Cena celkem ve Smlouvě v  Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v  Kč | Cena celkem ve Změně v  Kč | Rozdíl cen celkem v  Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | **Celkem** |  |  |  |  |  | 162 455,65 | -4 525,02 | 166 630,34 | 324 560,97 | 162 105,32 | 99,79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Rozpis ocenění změn | | | položek - | pro ZBV | číslo: ZBV2 | | | | | |
| Evidenční číslo | | a název stavby: MI - III/01945 Jihlava - Vyskytná nad Jihlavou | | | |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) | | | |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Komunikace III/01945 - ÚSEK č. 1 v | | | | | km 1,574 - 3,310 (extravilán) | | |  |  | 001 | |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Komunikace III/01945 - ÚSEK č. 1 v | | | | | km 1,574 - 3,310 (extravilán) | | |  |  | Skupina Změn: | |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v  Kč | Cena celkem ve Smlouvě v  Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v  Kč | Cena celkem ve Změně v  Kč | Rozdíl cen celkem v  Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | 014101.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 1 012,420 | 870,130 | -142,290 | 355,00 | 359 409,10 | -50 512,95 | 0,00 | 308 896,15 | -50 512,95 | -14,05 |
| 79 | 11372. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH  ASFALTOVÝCH | M3 | 52,080 | 99,881 | 47,801 | 1 384,48 | 72 103,72 | 0,00 | 66 179,53 | 138 283,25 | 66 179,53 | 91,78 |
| 100 | 123738. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 208,320 | 142,290 | -66,030 | 440,19 | 91 700,38 | -29 065,75 | 0,00 | 62 634,64 | -29 065,75 | -31,70 |
| 227 | 56330.1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 104,160 | 63,240 | -40,920 | 837,79 | 87 264,21 | -34 282,37 | 0,00 | 52 981,84 | -34 282,37 | -39,29 |
| 229 | 56330.3 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 130,200 | 79,050 | -51,150 | 837,79 | 109 080,26 | -42 852,96 | 0,00 | 66 227,30 | -42 852,96 | -39,29 |
| 250 | 56962. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO  MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 1 736,000 | 1 720,000 | -16,000 | 94,67 | 164 347,12 | -1 514,72 | 0,00 | 162 832,40 | -1 514,72 | -0,92 |
| 254 | 572123. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 520,800 | 322,920 | -197,880 | 20,12 | 10 478,50 | -3 981,35 | 0,00 | 6 497,15 | -3 981,35 | -38,00 |
| 257 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 20 338,976 | 19 794,200 | -544,776 | 13,02 | 264 813,47 | -7 092,98 | 0,00 | 257 720,48 | -7 092,98 | -2,68 |
| 266 | 57475. | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY | M2 | 781,200 | 0,000 | -781,200 | 149,10 | 116 476,92 | -116 476,92 | 0,00 | 0,00 | -116 476,92 | -100,00 |
| 274 | 574A44. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 10 068,800 | 9 806,100 | -262,700 | 311,21 | 3 133 511,25 | -81 754,87 | 0,00 | 3 051 756,38 | -81 754,87 | -2,61 |
| 286 | 574E06. | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ  VRSTVY ACP 16+, 16S | M3 | 26,040 | 16,482 | -9,558 | 5 206,61 | 135 580,12 | -49 764,78 | 0,00 | 85 815,35 | -49 764,78 | -36,71 |
| 297 | 57740C. | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF  BETONU ACL | M3 | 410,807 | 499,500 | 88,693 | 6 484,60 | 2 663 919,07 | 0,00 | 575 138,63 | 3 239 057,70 | 575 138,63 | 21,59 |
| 443 | 915111. | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 434,000 | 448,000 | 14,000 | 138,45 | 60 087,30 | 0,00 | 1 938,30 | 62 025,60 | 1 938,30 | 3,23 |
| **Celkem** | | |  | | | | | 7 268 771,42 | -417 299,64 | 643 256,46 | 7 494 728,24 | 225 956,82 | 3,11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Rozpis ocenění změn | | položek - | pro ZBV | číslo: ZBV2 | | | | | |
| Evidenční číslo | | a název stavby: MI - III/01945 Jihlava - Vyskytná nad Jihlavou | | | |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) | | | |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 101.2 - Komunikace III/01945 - ÚSEK č. 2 v | | | | | km 4,640 - 5,425 (extravilán) | | |  |  | 002 | |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Komunikace III/01945 - ÚSEK č. 2 v | | | | | km 4,640 - 5,425 (extravilán) | | |  |  | Skupina Změn: | |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v  Kč | Cena celkem ve Smlouvě v  Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v  Kč | Cena celkem ve Změně v  Kč | Rozdíl cen celkem v  Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 014101.2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 23,550 | 71,700 | 48,150 | 520,66 | 12 261,54 | 0,00 | 25 069,78 | 37 331,32 | 25 069,78 | 204,46 |
| 4 | 014101.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 444,875 | 565,250 | 120,375 | 355,00 | 157 930,63 | 0,00 | 42 733,13 | 200 663,75 | 42 733,13 | 27,06 |
| 100 | 123738. | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A  ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 82,425 | 264,950 | 182,525 | 440,19 | 36 282,66 | 0,00 | 80 345,68 | 116 628,34 | 80 345,68 | 221,44 |
| 227 | 56330.1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 52,988 | 161,325 | 108,337 | 837,79 | 44 392,82 | 0,00 | 90 763,66 | 135 156,47 | 90 763,66 | 204,46 |
| 229 | 56330.3 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 29,438 | 94,625 | 65,187 | 837,79 | 24 662,86 | 0,00 | 54 613,02 | 79 275,88 | 54 613,02 | 221,44 |
| 243 | 567504. | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ | M3 | 880,770 | 903,800 | 23,030 | 2 331,14 | 2 053 198,18 | 0,00 | 53 686,15 | 2 106 884,33 | 53 686,15 | 2,61 |
| 250 | 56962. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO  MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 785,000 | 731,000 | -54,000 | 94,67 | 74 315,95 | -5 112,18 | 0,00 | 69 203,77 | -5 112,18 | -6,88 |
| 254 | 572123. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO  1,0KG/M2 | M2 | 4 403,850 | 352,000 | -4 051,850 | 20,12 | 88 605,46 | -81 523,22 | 0,00 | 7 082,24 | -81 523,22 | -92,01 |
| 257 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 4 317,500 | 4 436,000 | 118,500 | 13,02 | 56 213,85 | 0,00 | 1 542,87 | 57 756,72 | 1 542,87 | 2,74 |
| 273 | 574A34. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY  ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 4 317,500 | 4 357,000 | 39,500 | 249,68 | 1 077 993,40 | 0,00 | 9 862,36 | 1 087 855,76 | 9 862,36 | 0,91 |
| 282 | 574C46. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY  ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 4 403,850 | 4 436,000 | 32,150 | 278,08 | 1 224 622,61 | 0,00 | 8 940,27 | 1 233 562,88 | 8 940,27 | 0,73 |
| **Celkem** | | |  | | | | | 4 850 479,96 | -86 635,40 | 367 556,91 | 5 131 401,47 | 280 921,51 | 5,79 |

3.6.19.9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV2** | | | | | | | | | | | | | |
| Evidenční číslo a | | název stavby: MI - III/01945 Jihlava - Vyskytná nad Jihlavou | | | |  |  |  | **Změna soupisu prací (SO/PS)** | | |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 101.3 - Komunikace III/01945 - ÚSEK č.3 v km 5,425 - 5,450 (prostor | | | | | | |  |  |  | **001** | |  |  |
|  |  | mostu ev.č.01945-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 101.3 - Komunikace III/01945 - ÚSEK č.3 v km 5,425 - 5,450 (prostor mostu | | | | | | | |  |  | **Skupina Změn:** | |  |  |
|  |  | ev.č.01945-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. |  |  |  | Množství | Množství ve | Množství | Cena za | Cena celkem | Změny | Změny | Cena celkem | Rozdíl cen | Rozdíl cen |
| č. | Kód položky | Název položky | m.j. | ve Smlouvě | Změně | rozdílu | m.j. v | ve Smlouvě v | záporné v | kladné v | ve Změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | 014101.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 2,500 | 0,000 | -2,500 | 355,00 | 887,50 | -887,50 | 0,00 | 0,00 | -887,50 | -100,00 |
| 79 | 11372. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH  ASFALTOVÝCH | M3 | 12,375 | 0,000 | -12,375 | 1 384,48 | 17 132,94 | -17 132,94 | 0,00 | 0,00 | -17 132,94 | -100,00 |
| 105 | 12922. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO | M2 | 25,000 | 0,000 | -25,000 | 47,33 | 1 183,25 | -1 183,25 | 0,00 | 0,00 | -1 183,25 | -100,00 |
|  |  | 100MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 56962. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z  RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 25,000 | 0,000 | -25,000 | 94,67 | 2 366,75 | -2 366,75 | 0,00 | 0,00 | -2 366,75 | -100,00 |
| 257 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 275,000 | 0,000 | -275,000 | 13,02 | 3 580,50 | -3 580,50 | 0,00 | 0,00 | -3 580,50 | -100,00 |
| 273 | 574A34. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ | M2 | 137,500 | 0,000 | -137,500 | 249,68 | 34 331,00 | -34 331,00 | 0,00 | 0,00 | -34 331,00 | -100,00 |
|  |  | VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 574C46. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ | M2 | 137,500 | 0,000 | -137,500 | 278,08 | 38 236,00 | -38 236,00 | 0,00 | 0,00 | -38 236,00 | -100,00 |
|  |  | VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 42,000 | 0,000 | -42,000 | 102,95 | 4 323,90 | -4 323,90 | 0,00 | 0,00 | -4 323,90 | -100,00 |
| 443 | 915111. | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 6,250 | 0,000 | -6,250 | 138,45 | 865,31 | -865,31 | 0,00 | 0,00 | -865,31 | -100,00 |
| 485 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU | M | 42,000 | 0,000 | -42,000 | 105,32 | 4 423,44 | -4 423,44 | 0,00 | 0,00 | -4 423,44 | -100,00 |
|  |  | VOZOVEK TL DO 50MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | 93808. | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 137,500 | 0,000 | -137,500 | 2,37 | 325,88 | -325,88 | 0,00 | 0,00 | -325,88 | -100,00 |
| 403 | 93811. | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU | M2 | 137,500 | 0,000 | -137,500 | 3,55 | 488,13 | -488,13 | 0,00 | 0,00 | -488,13 | -100,00 |
| **Celkem** | | |  | | | | | **108 144,60** | **-108 144,60** | **0,00** | **0,00** | **-108 144,60** | **-100,00** |