**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo ze dne 2.11.2022

Lanová šplhací věž

Uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřením užitím ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku

**Článek 1 – Smluvní strany**

Objednatel: **Město Světlá nad Sázavou**

**náměstí Trčků z Lípy 18**

**582 91 Světlá nad Sázavou**

**IČO: 00268321DIČ: CZ00268321**

Zhotovitel: **Lefay s.r.o.**

**Rybná 716/24**

**110 00 Praha 1**

**IČO: 02243211 DIČ: CZ02243211**

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1, kterým se Smlouva o dílo ze dne 2.11.2022 mění a doplňuje takto:

**Článek 2 – Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a platební podmínky.
2. Z výše uvedeného důvodu se mění následující články takto:

**Článek II., odst.2. Platební podmínky**

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dokončené části předaného díla, dodávku a montáž lanové šplhací věže a dodávku zatravňovacích podložek Saf do 31.12.2022. Částka za montáže zatravňovacích podložek Saf bude proplacena po dokončení montáže a převzetí díla.

**Článek III., Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
2. Termín/datum dokončení díla: 15.4.2023.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 2.11.2022 zůstávají beze změny a v platnosti.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu, objednatel po jednom stejnopisu. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

5. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

6. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.11.2022 bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou konaném dne 19.12.2022, usnesením č. R/571/2022.

**Článek 3 – Podpisy smluvních stran**

OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:

Ve Světlé nad Sázavou dne: 21.12.2022 V Praze dne: 20.12.2022

Ing. František Aubrecht Tomáš Lana

starosta města jednatel