DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 12.5.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.9.2021 a dodatku č. 2 ze dne 29.4.2022

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

# Článek 1 – Smluvní strany

- Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupen: 	Ing. František Aubrecht -  starosta

další zástupci: Ing. Vladimíra Krajanská – vedoucí odboru majetku, investic a

regionálního rozvoje, Jana Satrapová – referent odboru majetku, investic a regionálního rozvoje

IČO: 00268321

DIČ: CZ00268321

bank. spoj.: číslo účtu: 2621521, kód banky: 0100

- Zhotovitel:	PIS PECHAL, s.r.o.

Lidická 42, 602 00 Brno

statutární zástupce: Ing. Antonín Pechal CSc., jednatel

IČO: 02365952

DIČ: CZ02365952

bank. spoj.: MONETA Money Bank, č.ú. 213142301/0600

tel.: 513 030 461

další zástupci:

Název díla:	„Rekonstrukce účelové komunikace za budovou č.p. 995, Světlá nad Sázavou“

# Článek 2 –  Předmět DODATKU

- Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění díla z důvodu zpoždění předcházejících subdodavatelských prací.

- Termíny plnění uvedené v odstavci 3.1. smlouvy o dílo se ruší:

Termíny plnění:

zahájení prací:		                                       po podpisu smlouvy

technické řešení ke konzultaci:		             do 30.6.2022

odsouhlasené technické řešení (dispozice): 	do 31.8.2022

dokončení PD, včetně soupisu prací:		do 15.12.2022

A nahrazují se nově sjednanými termíny plnění:

Termíny plnění:

zahájení prací:		                                       po podpisu smlouvy (splněno)

technické řešení ke konzultaci:		             do 30.6.2022 (splněno)

odsouhlasené technické řešení (dispozice): 	do 31.8.2022 (splněno)

dokončení PD, včetně soupisu prací:		do  15.2.2023

2.3. 	Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo ze dne 12.5.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2.9.2021 a dodatku č. 2 ze dne 29.4.2022 zůstávají nadále beze změny v platnosti.

2.4. 	Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel obdrží dva stejnopisy. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.

2.5.	Strany této Smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto Smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy.

2.6.	Uzavření dodatku bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou, na jednání konaném dne 19.12.2022, usnesením č. R/561/2022.

Objednatel: 						Zhotovitel:

Ve Světlé nad Sázavou	21.12.2022			v Brně 21.12.2022

……………………..					……………………………..

Ing. František Aubrecht, starosta města			Ing. Antonín Pechal CSc., jednatel