**DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 23. 2. 2021**

**Pověřený zadavatel Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.**

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2321

IČO 25997556
DIČ CZ699004900
Sídlo Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
Zástupce Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D., předseda představenstva
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 294640301/0300

dále jako „pověřený zadavatel“ nebo „zdravotnický holding“

**Objednatel Městská nemocnice, a.s.**

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 1584

IČO 25262238
DIČ CZ699004900
Sídlo Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zástupce Ing. Miroslav Vávra, CSc., předseda správní rady
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 273234793/0300

dále jako „objednatel“; pověřený zadavatel a objednatel dále také jako „smluvní partneři“

a

**Zhotovitel STAPRO s. r. o.**

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 148

IČO 13583531
DIČ CZ699004728
Sídlo Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice – Staré Město
Zástupce Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu 271810793/0300

dále jako „zhotovitel“; pověřený zadavatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“

1. **ÚČEL DODATKU**
	1. Účelem tohoto dodatku je právní úprava vztahu smluvních stran při změně rozsahu a termínu realizace Díla.
	2. Změna závazku spočívající v možnosti parciální fakturace není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“).

Změna závazku spočívající ve změně termínu realizace není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“). Jedná se o změnu vyvolanou okolnostmi, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat ani při vynaložení náležité péče. Změna je vyvolána ukončením realizace dodávky nemocničního informačního systému v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královehradeckého kraje a.s. jiným zhotovitelem. Plnění dle Smlouvy o dílo ze dne 23. 2. 2021 je s touto změnou ovlivněno.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“) jehož obsahem jsou změny smlouvy v odstavci 9 bodě 9.1 a v Přílohách číslo 1 a 2. Nové Přílohy jsou součástí tohoto dodatku.

Nové znění:

*9.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 782 000,- Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočteno DPH ve výši stanovené právním předpisem k datu poskytnutí zdanitelného plnění. K datu podpisu této smlouvy je zákonná DPH ve výši 21 %. Celková cena za dílo včetně zákonného DPH činí 946 220,- Kč.*

1. **ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**
	1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
	2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato Dohoda neobsahuje obchodní tajemství.
	3. Tento dodatek byl vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
	4. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
	5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně a že plně vyjadřuje vůli smluvních stran. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany, respektive osoby oprávněné k jednání smluvních stran, své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne ………….. Ve Dvoře Králové dne …………..

……………………………………….. ……………………………………….

Ing. Leoš Raibr Ing. Miroslav Vávra, CSc.,

STAPRO s. r. o. Městská nemocnice, a.s.

jednatel společnosti předseda správní rady

 ………………………………………..

 Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.,

 Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.

**Příloha č. 1 – časový harmonogram**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fáze | Jičín | Trutnov | Dvůr Králové | Náchod |
| Instalace a odladění integrace v testovacím prostředí Objednatele. | 17.1.2022 – 31.5.2022 | 17.1.2022 – 17.5.2022 | 20.4.2022 – 3.5.2022  | 21.2.2022 – 03.5.2022 |
| Součinnost při testování integrací (účast na funkčních, integračních testech, případné opravy chyb atd.) | 1.6.2022 – 1.7.2022 | 18.5.2022 – 3.6.2022 | 22.6.2022 – 28.6.2022 | 23.6.2022 – 29.6.2022 |
| Zapracování připomínek z testování | 4.7.2022 – 22.7.2022 | 6.6.2022 – 24.6.2022 | 29.6.2022 - 16.8.2022 | 30.6.2022 – 17.8.2022 |
| Instalace a odladění integrace v produkčním prostředí Objednatele  | 17.1.2022 – 28.7.2022 | 17.1.2022 – 30.6.2022 | 8.6.2022 – 8.9.2022 | 2.6.2022 – 8.9.2022 |
| Podpora 1.etapy zkušebního provozu v testovacím prostředí (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb)  | 17.1.2022 – 29.7.2022 | 17.1.2022 – 30.6.2022 | 1.6.2022 – 23.8.2022 | 2.6.2022 – 24.8.2022 |
| Zapracování připomínek z 1.etapy zkušebního provozu | 4.7.2022 – 29.7.2022 | 6.6.2022 – 24.6.2022 | 6.7.2022 – 16.8.2022 | 7.7.2022 – 17.8.2022  |
| Podpora 2.etapy zkušebního provozu v produkčním prostředí (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb)  | 29.7.2022 –6.10.2022 | 1.7.2022 – 8.9.2022 | 9.9.2022 – 1.12.2022 | 9.9.2022 –17.11.2022 |
| Zapracování připomínek z 2.etapy zkušebního provozu | 9.9.2022 – 20.12.2022 | 12.8.2022 – 20.12.2022  | 28.10.2022 – 20.12.2022 | 21.10.2022 – 20.12.2022 |
| Finální dokončení díla | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 31.3.2023 |

**Příloha č. 2 – Položkový rozpočet**

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet**  |
| **Položka**  | **Cena v Kč** bez DPH  | DPH v Kč samostatně   | Cena v Kč **včetně DPH**  |
| Integrace LIS a NIS dle podmínek ZD pro MNDK  |  **782 000 Kč**  |  **164 220 Kč**  |  **946 220 Kč**  |