**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo pod názvem **„Zastřešení objektu a zajištění zdiva severního křídla jádra tvrze v Hradeníně“,**

uzavřené dne

mezi níže uvedenými smluvními stranami

**Smluvní strany:**

1. **Regionální muzeum v Kolíně, p.o.**

se sídlem: Karlovo nám. 8 Kolín, 280 02

zastoupené: Mgr. Vladimírem Rišlinkem, ředitelem příspěvkové organizace

IČO: 004 10 047

Bankovní spojení: KB, číslo účtu: xxxxxxxxxx

*(dále jen objednatel)*

A

1. **Stanislav Záhon**

se sídlem: Karoliny Světlé 99/37, 460 07 Liberec 7

IČO: 86736558

DIČ: CZ7109272577

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*(dále jen „zhotovitel“)*

**I. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky s **„Zastřešení objektu a zajištění zdiva severního křídla jádra tvrze v Hradeníně“** Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

**II. VÍCEPRÁCE**

2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.

2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

1. **CENA ZA DÍLO**

3.1 Původní cena za dílo: 1 824 119,- Kč bez DPH, DPH 21% 383 065,- Kč

2 207 184,-Kč včetně DPH

3.2 **Nová cena za dílo: 2 068 243,- Kč bez DPH, 434 289,-Kč DPH 21%, 2 502 332,- Kč včetně DPH**

1. **DOBA PLNĚNÍ**

4.1 Původní termín ukončení všech prací je specifikován podle čl. 3 smlouvy o dílo a tímto dodatkem se nemění

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 26. 9. 2022 zůstávají beze změny.

5.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

5.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Soupis dodatečných prací předložený zhotovitelem dne 16. 12. 2022.

V Kolíně dne 20.12.2022

Za objednatele:

V Liberci dne 19.12.2022

Za zhotovitele:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č. 1 Soupis dodatečných prací** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| stavba | Hradenín SO-12-2021 | | |  |
| objekt | SO-03-2021-2 Zastřešení objektu a zajištění zdiva | | | |
| místo | Hradenín | |  |  |
| zadavatel | Regionální muzeum v Kolíně | | | |
| uchazeč | Stanislav Záhon, Karoliny Světlé 99/37, 460 07 Liberec | | | |
|  |  |  |  |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 243 924,12 |
|  |  |  |  |  |
| **Práce a dodávky PSV** |  |  |  | **243 924,12** |
| konstrukce tesařské |  |  |  | 259 243,62 |
| hoblování a přitesávání hraněného řeziva ve stav dílně | m3 | 3,77 | 1 200 | 4 526,40 |
| impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, máčení třída ohroční 1a2 | m3 | 18,35 | 1 400 | 25 695,60 |
| montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz | m2 | 68,04 | 150 | 10 206,00 |
| Bednění střech Bobrovkou |  |  |  |  |
| řezivo - prkna šíře 28x200x400 | m3 | 2,19 | 13 000 | 28 461,54 |
| montáž vázaných krovů pravidelných z řeziva hobl. průřezové plochy do 288 cm2-dubové trámy | m | 6,80 | 360 | 2 448,00 |
| řezivo dubové tl. 150mm | m3 | 0,18 | 42 000 | 7 560,00 |
| montáž vázaných krovů pravidel. Z řeziva hobl.průřez. Plochy do 288 cm2 | m | 87,50 | 580 | 50 750,00 |
| hranol stavební řezivo průřez. Do 288cm2 do dl 6m | m3 | 2,52 | 13 000 | 32 773,00 |
| montáž vázaných krovů pravidel. Z řeziva hobl.průřez. Plochy přes 450cm2 | m | -47,30 | 680 | -32 164,00 |
| hranol stavební řezivo průřez. Nad 450cm2 přes dl 8m | m3 | -2,52 | 13 500 | -34 006,50 |
| Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 10,17 | 1 550 | 15 769,70 |
| montáž vrchního záklopu z hrubých fošen s přesahem | m2 | -17,29 | 520 | -8 991,32 |
| řezivo smrkové sušené tl. 50 mm | m3 | -0,87 | 13 000 | -11 245,00 |
| montáž strop.trámu z hraněného řeziva průřez. Plochy do 450cm2 s výměnami | m | 127,85 | 560 | 71 593,20 |
| hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2do dl 6m | m3 | 7,59 | 13 000 | 98 644,00 |
| tesařská stěna z hrazeného řeziva tl. Přes 100 do 150 mm - nosné konstrukce | m2 | -2,50 | 1 200 | -3 000,00 |
| konstrukce klempířské |  |  |  | -30 033,50 |
| K02+K03 Oplechování styku pultové střechy a štítu z Cu plechu rš 160 mm, mezera vyplněn Pu tmelem | m | -20,50 | 980 | -20 090,00 |
| K01 Oplechování styku pult.střechy a věže z CU plechu š 180 mm | m | -9,47 | 1 050 | -9 943,50 |
| Krytina skládaná |  |  |  | 30 554,00 |
| pás modifikovaný asfalt mineral | m2 | 80,00 | 184 | 14 720,00 |
| Povlaková krytina střech do 10st., NAIP přitavením | m2 | 78,00 | 203 | 15 834,00 |
| Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0,00 |
| Dokončovaí práce - nátěry |  |  |  | -15 840,00 |
| Napouštění dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesařskch prvků nezabud.do konstrukce šindel | m2 | -132,00 | 120 | -15 840,00 |
| Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| datum: | 16.12.2022 | |  |  |
| projektant: | IHARCH s.r.o. | |  |  |
| zpracoval: | Ing. Pavel Čoudek | | |  |