**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. EES 242/00066567/2022**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dne 25. 10. 2022 mezi těmito smluvními stranami:

Objednatelem

**Regionální muzeum Mělník, p. o.**, zastoupený: Mgr. Jitka Králová, ředitelka

Sídlo: nám. Míru 54/20, 276 01 Mělník

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Jitka Králová

V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Lukáš Snopek

Číslo účtu: 3139171/0100; IČ/DIČ: 00066567 / CZ00066567 (dále jen objednatel)

a

Zhotovitelem

**AGAMA poly-grafický atelier, s.r.o.**, zastoupený: David Macháček

Sídlo: Na výši 424/4, 150 00 Praha 5

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: ak. mal. Irena Macháčková

V technických záležitostech oprávněn jednat: Iva Heranová

Číslo účtu: 2130607504/0600; IČ/DIČ: 63072793/CZ63072793

Společnost je Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35928 (dále jen zhotovitel)

**Článek I.**

Výše uvedení účastníci uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo č. EES 242/00066567/2022.

**Článek II.**

Dodatek mění termín provedení díla, neboť Objednatel z objektivních příčin (nedodání textů některými autory, závažné personální změny na straně dodavatele klíčových ikonických podkladů a z toho plynoucí administrativně organizační průtahy při dodání těchto fotografií) nedodal Zhotoviteli všechny potřebné podklady. Článek III. „Doba a délka plnění“ mění se následovně:

1. Podklady pro grafiku a zlom budou kompletně předány nejpozději **15. 3. 2023**.
2. Dílo bude dokončeno nejpozději do **15. 5. 2023**.

**Článek III.**

Objednatel se zavazuje uhradit část dosud odvedených prací Zhotovitele. Ve shodě s Technickou specifikací díla (Smlouva o dílo, strana 6 – Příloha 1) jde o tisk velkoformátové barevné přílohy publikace, tj. o genealogické schéma „Potomci sv. Ludmily: současní panovníci“, které bylo v nákladu 921 kusů již vytištěno. Za tisk tohoto genealogického schématu zhotovitel vydal 12 800 Kč bez DPH (DPH 21% 2688 Kč), tj. **15 488 Kč včetně DPH**. Celková cena díla deklarovaná ve Smlouvě o dílo (čl. IV.3) vč. DPH ve výši 217 700 Kč (bez DPH) bude o výše uvedenou částku 12 800 Kč (bez DPH) nižší, tj. půjde o 204 900 Kč + 10% DPH.

**Článek IV.**

Ostatní ustanovení výše zmíněné smlouvy zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží jedno paré. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Mělníku, dne 2. 12. 2022 V Praze, dne 2. 12. 2022

....................................................... ...............................................................

**objednatel zhotovitel**

Mgr. Jitka Králová David Macháček

ředitelka jednatel