**DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 05. 03. 2021**

### Pověřený zadavatel Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2321

IČO 25997556

DIČ CZ699004900

Sídlo Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové Zástupce Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D., předseda představenstva Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu 294640301/0300

dále jako „pověřený zadavatel“ nebo „zdravotnický holding“

### Objednatel Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 2334

IČO 26000237

DIČ CZ699004900

Sídlo Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov

Zástupce Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správní rady Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu 186345575/0300

dále jako „objednatel“; pověřený zadavatel a objednatel dále také jako „smluvní partneři“ a

### Zhotovitel STAPRO s. r. o.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 148

IČO 13583531

DIČ CZ699004728

Sídlo Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice – Staré Město

Zástupce xxxx, jednatel společnosti Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu 271810793/0300

dále jako „zhotovitel“; pověřený zadavatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“

### ÚČEL DODATKU

* 1. Účelem tohoto dodatku je právní úprava vztahu smluvních stran při změně rozsahu a termínu realizace Díla.
	2. Změna závazku spočívající v možnosti parciální fakturace není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“).

Změna závazku spočívající ve změně termínu realizace není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „ZZVZ“). Jedná se o změnu vyvolanou okolnostmi, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat ani při vynaložení náležité péče. Změna je vyvolána ukončením realizace dodávky nemocničního informačního systému v nemocnicích Zdravotnického holdingu

Královehradeckého kraje a.s. jiným zhotovitelem. Plnění dle Smlouvy o dílo ze dne 05.03. 2021 je s touto změnou ovlivněno.

### PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“) jehož obsahem jsou změny smlouvy v odstavci 9 bodě 9.1 a v Přílohách číslo 1 a 2. Nové Přílohy jsou součástí tohoto dodatku.

Nové znění:

*9.1. Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 671 180,- Kč bez DPH. K takto sjednané ceně bude připočteno DPH ve výši stanovené právním předpisem k datu poskytnutí zdanitelného plnění. K datu podpisu této smlouvy je zákonná DPH ve výši 21 %. Celková cena za dílo včetně zákonného DPH činí 812 127,8 Kč.*

### ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

* 1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
	2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato Dohoda neobsahuje obchodní tajemství.
	3. Tento dodatek byl vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
	4. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
	5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně a že plně vyjadřuje vůli smluvních stran. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany, respektive osoby oprávněné k jednání smluvních stran, své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne ………….. V Trutnově dne …………..

Digitálně podepsal xxxxx

Ing. Miroslav

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.

# xxxx

Datum: 2022.12.19

Procházka, Ph.D. Datum: 2022.12.20 09:52:31

…………………………12…:45:4…4 +…01'0…0'

….. ………………………+01'…00' …………….

xxxxx Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.

STAPRO s. r. o. Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

jednatel společnosti předseda správní rady

Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.

Digitálně podepsal Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.

Datum: 2022.12.20 06:23:45

……………………………+…01'…00'……..

Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.,

Zdravotnický holding Královehradeckého kraje a.s.

## Příloha č. 1 – časový harmonogram

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fáze | Jičín | Trutnov | Dvůr Králové | Náchod |
| Instalace a odladění integracev testovacím prostředí Objednatele. | 17.1.2022 –31.5.2022 | 17.1.2022 –17.5.2022 | 20.4.2022 –3.5.2022 | 21.2.2022 –03.5.2022 |
| Součinnost při testování integrací (účast na funkčních, integračních testech, případné opravy chyb atd.) | 1.6.2022 –1.7.2022 | 18.5.2022 –3.6.2022 | 22.6.2022 –28.6.2022 | 23.6.2022 –29.6.2022 |
| Zapracování připomínek z testování | 4.7.2022 –22.7.2022 | 6.6.2022 –24.6.2022 | 29.6.2022 -16.8.2022 | 30.6.2022 –17.8.2022 |
| Instalace a odladění integracev produkčním prostředí Objednatele | 17.1.2022 –28.7.2022 | 17.1.2022 –30.6.2022 | 8.6.2022 –8.9.2022 | 2.6.2022 –8.9.2022 |
| Podpora 1.etapy zkušebního provozu v testovacím prostředí (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb) | 17.1.2022 –29.7.2022 | 17.1.2022 –30.6.2022 | 1.6.2022 –23.8.2022 | 2.6.2022 –24.8.2022 |
| Zapracování připomínek z 1.etapy zkušebního provozu | 4.7.2022 –29.7.2022 | 6.6.2022 –24.6.2022 | 6.7.2022 –16.8.2022 | 7.7.2022 –17.8.2022 |
| Podpora 2.etapy zkušebního provozu v produkčním prostředí (poskytování konzultací, reakce na připomínky, odstraňování příp.chyb) | 29.7.2022 –6.10.2022 | 1.7.2022 –8.9.2022 | 9.9.2022 –1.12.2022 | 9.9.2022 –17.11.2022 |
| Zapracování připomínek z 2.etapy zkušebního provozu | 9.9.2022 –20.12.2022 | 12.8.2022 –20.12.2022 | 28.10.2022 –20.12.2022 | 21.10.2022 –20.12.2022 |
| Finální dokončení díla | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 31.3.2023 | 31.3.2023 |

**Příloha č. 2 – Položkový rozpočet**

|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet** |
| **Položka** | **Cena v Kč** bez DPH | DPH v Kč samostatně | Cena v Kč**včetně DPH** |
| Integrace LIS a NIS dle podmínek ZD pro ONT | **671 180 Kč** | **140 947,8 Kč** | **812 127,8 Kč** |