AUTOCONT 8522900922E

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě RCV-
220111
**uzavřené dne 15.09.2022**

**uzavřený mezi smluvními stranami:**

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

IČO: 00842001

ID datové schránky: y2hrjpt

se sídlem: Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě

zapsaná v obchodím rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr, vložka 1446

zastoupená: XXXX

kontaktní osoba: XXXX, tel. + XXXX, XXXX

(dále jen „Kupující“)

AUTOCONT a.s.

IČO: 04308697, ID datové schránky: ctb7phe

se sídlem/místem podnikání: Hornopolní 3322/34 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zapsaná v obchodím rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B, vložka 11012 zastoupená: XXXX

ID datové schránky: XXXX

bankovní spojení: XXXX číslo účtu: XXXX kontaktní e-mail a tel.: XXXX, XXXX XXXX

dále jako „Prodávajícím“

Prodávající společně s Kupujícím (dále také jen „**Smluvní strany**“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) k výše uvedené kupní smlouvě ze dne 15.09.2022(dále jen „**Smlouva**“) v následujícím znění:

1. Preambule, předmět dodatku
	1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu na základě rámcové smlouvy (dále jen **„Rámcová smlouva“**) uzavřené mezi Smluvními stranami podle výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent 2022, část 2 - aktivní prvky“;
	2. Účelem Smlouvy je zajištění dodávek definovaných ve Smlouvě, a to včetně dopravy do místa

převzetí pro potřeby Kupujícího, jakož případně i instalace. Předmětem smlouvy je stanovení podmínek pro dodávky aktivních prvků (dále jen „**Věci**“) Prodávajícím Kupujícímu. Specifikace Věcí je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy.

* 1. Prodávající prokázal Kupujícímu skutečnost, že z důvodu celosvětového nedostatku polovodičů,

který ovlivňuje proces výroby nabídnutých switchů, je nemožné dodání uvedených Věcí Kupujícímu v původní lhůtě dle Smlouvy. V souladu s čl. 3.1 Smlouvy je v tomto případě Kupující oprávněn upravit stanovenou požadovanou lhůtu pro dodání a instalaci. Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření Dodatku upravujícího prodloužení lhůty dodání Věcí, jak je stanoveno dále.



* 1. Jelikož by byl dle čl. 3.1 Smlouvy ve spojení s čl. 5.2 Rámcové smlouvy Kupující

oprávněn stanovit lhůtu pro dodání Věcí delší, uzavírají Smluvní strany Dodatek jako nepodstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

1. Změna Smlouvy

Lhůta pro dodání Věcí dle čl. 3.1 Smlouvy se prodlužuje do **31.05.2023.**

1. Závěrečná ustanovení
2. V ostatním zůstává Smlouva beze změny.
3. Strany Dodatku shodně prohlašují, že si ho před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní Kupující.

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

XXXX

XXXX

(podepsáno elektronicky)

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Podpis prodávající strany (elektronicky):

Za AUTOCONT a.s.

Zastoupený: XXXX

AUTOCONT

PLNÁ MOC

ANONYMIZOVÁNO