Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby: 2732257

„Výstavba venkovní celoroční učebny DigiART“ v prostorách objektu VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9.

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: **Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola**

**elektrotechniky, multimédií a informatiky**

se sídlem: Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

zastoupený: Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc., ředitelkou školy

IČ: 14891409

bankovní spojení: PPF Praha 1

číslo účtu: 2003420018/6000

(dále jen "objednatel")

**a**

1. zhotovitel: PV Stavby s.r.o.

se sídlem: Na Žvahově 198/8, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

zapsán v OR: vedeného MS v Praze, oddíl C, vložka 243247

zastoupený: Ing. Viktor Horný, jednatel

bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu : 3893599359/0800

IČ: 04165667

DIČ: CZ04165667

(dále jen "zhotovitel")

**III.**

**D O B A P L N Ě N Í**

1. Vzhledem k přeložce datového kabelu v místě stavby a nevhodným klimatickým podmínkám bude termín dokončení v novém termínu:

Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do: 31.12.2022.**

**XIV.**

**Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í**

1. Měnit nebo doplňovat text tohoto dodatku je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.
2. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí VOŠIS a SŠEMI, Novovysočanská 48, 190 00 Praha 9
3. Dodatek je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
6. Ostatní články smlouvy, tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

#### V Praze dne 11.11.2022 V Praze dne 11.11.2022

....................................... .......................................

*objednatel zhotovitel*

Ing. Marcela Davídková Antošová CSc. .Ing. Viktor Horný, jednatel

ředitelka VOŠIS a SŠEMI, jednatel společnosti

Novovysočanská 280/48, Praha 9