Dodatek č. 3

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:	06-0-955-12071/21

č. smlouvy objednatele: 	1366/2021

Jez Blšany – jezové zdi a lávka – projektová dokumentace (DSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

sídlo:	Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zhotovitele zastupuje:

IČO:	471 16 901

DIČ:	CZ47116901

bankovní spojení:

zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen „zhotovitel“)

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu zajištění potřebného času pro obdržení vyjádření vlastníků dotčených pozemků a zapracování vyjádření do PD. Vlastníci byli kontaktování již v měsíci září, ale z důvodu pobytu mimo ČR a nemoci nebyli schopní vyjádření a souhlas se stavbou poskytnout. Úplná dokladová část je podstatná pro dokončení projektu a soupisu prací.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.

# Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději do 21.11.2022

- předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Nové znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

nejpozději do 21.12.2022

- předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:					v Praze dne:

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					ředitel divize 06

Povodí Ohře, státní podnik	 			Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

objednatel  						zhotovitel