„Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 08: Změna zemních prací pro dešťovou stoku

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – IO 01 - Dešťová kanalizace - II. etapa

P02 Méněpráce – IO 01 - Dešťová kanalizace - II. etapa

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2022/0195, ev. č. zhotovitele: 00076

| Název stavby: | Rekonstrukce ul. Lesní včetně výstavby dešťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o. |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: SD/2022/0195, ev. č. zhotovitele: 00076 |  |  |  |  |
| Změny jsou zapsány v zápise z | KD č. 7 ze dne 20.07.2022 a následujících |  |  |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 08 - P01: Dodatečné stavební práce - Změna zemních prací pro dešťovou stoku ZL 08 - P02: Méněpráce - Změna zemních prací pro dešťovou stoku |  |  |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY: ZL 08 - P01: Přípočet zemních prací – hloubení a dolamování rýh v hornině tř. 6. ZL 08 - P02: Odpočet zemních prací - hloubení rýh v hornině tř. 3, 4 a 5. |  |  |  |  |  |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. ZL 08 - P01 a ZL 08 - P02: V průběhu realizace zemních prací pro dešťovou stoku byl v úseku ulice Lesní – přibližně od křižovatky s ulicí Zelenou po křižovatku s ulicí Lesní stezka, ve staničení km 0,193 až km 0,299, zjištěn odlišný průběh podzemních inženýrských sítí, zejména vodovodu a plynovodu, oproti stanovenému správci těchto sítí. Tyto sítě byly nalezeny v blízkosti navržené trasy nové dešťové stoky a vzhledem k jiným sítím nebylo možné stoku uložit do odlišné pozice, než mezi tyto sítě. Zároveň byla v této části trasy zjištěna hornina těžitelnosti tř. 6 – rozsáhlé skalní výchozy a balvany, na jejichž obtížné dolamování muselo být použito skalní frézy. Tato skutečnost měla vliv nejen na cenu díla, ale také na prodloužení realizace pojednané v dodatku č. 1 smlouvy o dílo. |  |  |  |  |  |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 08 – P01 a ZL 08 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |  |  |  |  |  |
| Návrh na změnu termínu díla: ano |  |  |  |  |  |
| Návrh na změnu ceny díla: -209 353,91 Kč včetně DPH |  |  |  |  |  |
| méněpráce bez DPH |  | DPH 21 % |  | méněpráce včetně DPH |  |
| -70 294,76 Kč Kč |  | -14 761,90 Kč |  | -85 056,66 Kč |  |
| vícepráce bez DPH |  | DPH 21 % |  | vícepráce včetně DPH |  |
| 243 314,52 Kč |  | 51 096,05 Kč |  | 294 410,57 Kč |  |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |  |  |  |  |  |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I |  |  | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce |  | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: |  | Titul, jméno a příjmení: |  | Podpis: |  |
| za zhotovitele |  | Ing. Tomáš Čapek |  |  |  |
| Změnový list schválil: |  | Titul, jméno a příjmení: |  | Podpis: |  |
| za technický dozor stavebníka: |  | Stanislav Raš |  |  |  |
| za autorský dozor: |  | Ing. Petr Kořínek |  |  |  |
| za objednatele: |  | Ing. Pavel Sluka |  |  |  |
|  |  | Radka Poprová |  |  |  |