dodatek č. 1 smlouvy o dílo

**č. S/ŘVC/225/P/SoD/2021** (ev. číslo smlouvy objednatele)

**č. 12-2195-0100** (ev. číslo smlouvy zhotovitele)

**Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest**

Lokalizační a dispozičně-technická studie obratišť na labsko-vltavské vodní cestě

v rámci sítě TEN-T

uzavřené mezi:

**objednatelem** **Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR**

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

**a**

**zhotovitelem Sweco Hydroprojekt a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

 Sídlo: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva

xxxxxxxxxxxxxxxxx, místopředseda představenstva

xxxxxxxxxxxxxxxxx, členka představenstva

IČ: 264 75 081

DIČ: CZ26475081

Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/225/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 12-2195-0100 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 19. 8. 2022 z důvodů uvedených v přiloženém změnovém listu č. 1 upravuje takto:

1. V čl. VII**. „termín plnění“** se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

*„Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. IV. této smlouvy, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě* ***do 180 dnů od předání dat, nejpozději však do 31.12.2023****.“*

1. V čl. **VII. „termín a místo plnění“** se z odstavce 2 vypouští původní text:

*„b) bod B ………………............................................................................................. do 10.12.2022,*

 *c) bod C ................................................................................................................... do 31.01.2023,*

 *d) bod D ................................................................................................................... do 28.04.2023.“*

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

*„b) bod B ………………..........................................................................* ***do 40 dnů od předání dat****,*

 *c) bod C ................................................................................................* ***do 93 dnů od předání dat****,*

 *d) bod D ................................................................................................* ***do 180 dnů od předání dat.“***

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/225/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 12-2195-0100 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 19. 8. 2022 se nemění

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitele jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel. Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne ............. V Praze dne .............

Za objednatele Za zhotovitele

................................................... ...................................................

Ing. Lubomír Fojtů ……………………….

ředitel ……………………….

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR Sweco Hydroprojekt a.s.

...................................................

……………………….

……………………….

 Sweco Hydroprojekt a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………