**Dodatek č. 2**

**ke Kupní smlouvě**

**„Komplexní rekonstrukce školní kuchyně v objektu školy na ul. 1. Máje, Ostrava – Mariánské Hory – gastrotechnologie“**

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava,**

**příspěvková organizace**

se sídlem: ul. Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava

zastoupena: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelskou školy

IČO: 00600920

DIČ: CZ00600920

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „kupující“)

a

**2. Obchodní firma MAVA spol. s r.o.**

se sídlem: Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zastoupena: Ing. Jiřím Válkem st., Ing. Jiřím Válkem ml., Ing. Lenkou Bestovou

IČO: 48397555

DIČ: CZ48397555

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10259

(dále jen „prodávající“)

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 6. 2022 Kupní smlouvu č. G16/2022 na nákup gastro technologií do kuchyně kupujícího, včetně návodů k použití v českém jazyce, demontáže a ekologické likvidace stávající technologie (dále jen „zboží“) a instalace/montáže zboží a seznámení a zaškolení zaměstnanců kupujícího s obsluhou zboží a výdejem jídel.

2. V průběhu instalace gastro technologií vznikla potřeba víceprací spočívajících v dodávce a instalaci evidenčního stravovacího systému, který nebyl v kupní smlouvě ze dne 17.6.2022 zohledněn (nebyl uveden v příloze č. 1 kupní smlouvy vymezující rozsah dodávaných gastro technologií), ale který je nezbytně nutný ke smysluplnému, kvalitnímu a plně funkčnímu dokončení díla.

3. Rozsah víceprací je blíže specifikován ve změnovém listu, příloze č. 1 ke změnovému listu – stravovací systém a příloze č. 2 ke změnovému listu – přehled změn závazku, které jsou přílohou tohoto dodatku.

**III.**

**Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

1. Cena sjednaných víceprací činí **99 285,20 Kč** bez DPH
2. Kupní cenasjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na cenu uvedených víceprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Kupní cena činí bez DPH **10 035 808,20 Kč**, DPH ve výši 21% činí **2 107 519,72 Kč** a cena včetně DPH činí **12 143 327,92 Kč**.“

2) Provedení víceprací uvedených v tomto dodatku nemá vliv na dobu plnění.

IV.  
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dvě a prodávající jedno jeho vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem kupující.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

* změnový list
* příloha č. 1 ke změnovému listu – stravovací systém
* příloha č. 2 ke změnovému listu – přehled změn závazku

V Ostravě dne xx. xx. 2022 V Ostravě dne xx. xx. 2022

Kupující: Prodávající:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D. Ing. Jiří Válek

ředitelka školy jednatel