DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

**Výroba, dodání a montáž autobusového přístřešku Gregorova ulice v Novém Jičíně**

I.

Smluvní strany

***Objednatel :* Město Nový Jičín**

*IČO*: 00298212

*DIČ:* CZ00298212

*se sídlem*: Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

*číslo účtu:* 326801/0100

*bankovní spojení:* Komerční banka a.s., Nový Jičín

*osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:* Ing. Kamil Žák, vedoucí Odboru správy majetku

Městského úřadu Nový Jičín

*osoba oprávněna jednat ve věcech technických:* xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru správy

majetku Městského úřadu Nový Jičín

a

**Zhotovitel:** **Michal Zbořil – (VšeProObce)**

*se sídlem:* Gen. Píky 2910/7

702 00 Ostrava

*IČO:* 88615723

*DIČ:* CZxxxxxxxxxxxxx

*bankovní spojení:* ČSOB

*číslo účtu:* xxxxxxxxxxxxxxxx

*Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:* Michal Zbořil, majitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.**

Předmět dodatku

1. Na základě nevhodným klimatických podmínek dohodly se smluvní strany na těchto změnách smlouvy o dílo:
2. Mění se termín dokončení díla dle článku IV odst. 2:

**Původní termín ukončení do 15. 12. 2022 se mění na nový termín 31. 03. 2023.**

1. Mění se Platební podmínky dle článku VI. Odst. 1. :

Původní celková částka viz níže, měla být vyúčtována po předání a převzetí díla.

Cena celkem bez DPH 112.036,20 Kč

DPH 21% 23.527,60 Kč

Cena celkem 135.563,80 Kč

Nově se smluvní strany dohodly, že část díla bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu po dodání kompletní autobusové zastávky do skladu Technických služeb města Nový Jičín, Suvorovova 909/114, PSČ 74101. Termín dodání zastávky byl dohodnut smluvními stranami na 20.12.2022 a cena takto:

**Cena celkem bez DPH 101.357,20 Kč**

**DPH 21% 21.285,01 Kč**

**Cena celkem 122.642,21 Kč**

Kompletace a montáž autobusové zastávky bude objednateli zhotovitelem vyúčtována po úplném

dokončení díla, jeho předáním a převzetím v termínu nejpozději do 31.03.2023, a to ve výši:

**Cena celkem bez DPH 10.679,00 Kč**

**DPH 21% 2.242,59 Kč**

**Cena celkem 12,921,59 Kč**

**II.**

Závěrečné ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze Smluvních stran 1 (jedno) jeho vyhotovení.

**Příloha**:č.1

V Novém Jičíně dne 16.12.2022 V Novém Jičíně dne 16.12.2022

Za objednatele: Zhotovitel:

..................................................... .........................................................

Ing. Kamil Žák Michal Zbořil, majitel

Vedoucí Odboru správy majetku