|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list č. 01** | | | | | | | | | | | |
|  | Název a evidenční číslo Stavby: | | | | | | | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | | Pořadové číslo ZBV: |  |
| **ZVÝŠENÍ PONORŮ NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ, OPRAVA PROHRÁBEK PO PRŮCHODU POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ** | | | | | | |
| Číslo projektu / ISPROFOND: | | | | | | | **SO 02, SO 03** | | **01.** |
| **500 511 0020 / 500 511 0019** | | | | | | |
|  | Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | | | |  | | | | | |  |
| **SO 02 – Vraňany** | | | | **SO 03 – Miřejovice** | | | | | |
|  | Strany smlouvy o Dílo č. S/RVC/052/R/SoD/2022 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.08.2022 (dále jen Smlouva): | | | | | | | | | |  |
|  | *Objednatel:* | | Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR (IČ: 679 818 01), sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 | | | | | | | |  |
|  | *Zhotovitel:* | | LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. (IČ: 455 380 93), sídlo: Kunětická 2679, Pardubice 530 09 | | | | | | | |  |
|  | Přílohy Změnového listu: | | | |  | Paré č. | Příjemce | | | |  |
|  | 1. Pokyn k Variaci č. V01/2022 | | | |  | 1 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) | | | |  |
|  | 1. Claim Zhotovitele č. 01/2022/A1 | | | |  | 2 | Objednatel (ŘVC ČR) | | | |  |
|  | 2.1) Podrobné vyčíslení dodatečné platby | | | |  | 3 | Zhotovitel | | | |  |
|  | 2.2) Posouzení využitelnosti hornin a zemin z.č.019054A | | | |  | 4 | Projektant (autorský dozor) | | | |  |
|  | 2.3) Geodetické protokoly 05,06,08,09\_2022 | | | |  |  |  | | | |  |
|  | Iniciátor změny: Zhotovitel | | | | | | | | | |  |
|  | Popis Změny: | | | | | | | | | |  |
|  | **SO 02 – Vraňany**  **SO 03 – Miřejovice** | | | Jedná se o navýšení množství nevyhovujícího materiálu prohrábky určeného k uložení na skládku a s ním spojené ponížení vyhovujícího materiálu prohrábky určeného k odkoupení Zhotovitelem. Jde tedy o změnu procentuálního zastoupení vyhovujícího a nevyhovujícího materiálu z celkového objemu prohrábky, který byl zjištěn na základě zprávy oprávněného geologa ,,Posouzení využitelnosti hornin a zemin‘‘ při aplikaci na objemy prohrábky jednotlivých profilů dle Projektové dokumentace Zhotovitele (RDS) zpracované dle Pod-článku 5.1 Smluvních podmínek v kombinaci s geodeticky zaměřenými skutečnými hodnotami prohrábky části již realizovaných profilů na základě geodetických protokolů vydávaných Zhotovitelem. Tyto změny nemají podstatný vliv na celkovou povahu Díla. Přehledný soupis a podrobný popis jednotlivých položek je uveden v Příloze ZL č. 2. | | | | | | |  |
|  | | | | Údaje v Kč bez DPH: | | | | | | |  |
|  | | | | Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | |  |
|  | | | | **0,00** | **2 542 423,20** | | | | **2 542 423,20** | |  |
|  | | | | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | **0 dnů** | | | | **0 dnů** | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **Charakter změny** *(nehodící se škrtněte)* | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | | | | | | | | |  |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* Viz. popis změny a Příloha ZL č.2. | | | | | | | | | |  |
|  | ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E***  *(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0* | | | | | | | | | |  |
|  | **Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.** | | | | | | | | | |  |
|  | **A.** | **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:** | | | | | | | | |  |
|  | 1. by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; | | | | | | | | |
|  | 1. nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; | | | | | | | | |
|  | 1. nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: | | | | | | | | |
|  | **B.** | **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** | | | | | | | | |  |
|  | **C.** | **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | | |  |
|  |  | 1. není možná z ekonomických nebo technických důvodů | | | | | | | | |  |
|  |  | 1. by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů | | | | | | | | |  |
|  |  | 1. hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku | | | | | | | | |  |
|  | **D.** | **Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | | |  |
|  |  | 1. potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat | | | | | | | | |  |
|  |  | 1. nemění celkovou povahu zakázky | | | | | | | | |  |
|  |  | 1. hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku | | | | | | | | |  |
|  | **E.** | **Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | | |  |
|  |  | 1. nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám | | | | | | | | |  |
|  |  | 1. cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší | | | | | | | | |  |
|  |  | 1. materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší | | | | | | | | |  |
|  |  | 1. zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | | |
|  | **Projektant**  **(autorský dozor):** | Jméno: | xxxxxxxxxxxxxxx | Datum: |  | Podpis: |  |  |
|  | Vyjádření: | Bez připomínek. | | | | | | |
|  | **Garant smlouvy objednatele:** | Jméno: | xxxxxxxxxxxxxxx | Datum: |  | Podpis: |  |  |
|  | **Supervize:** | Jméno: |  | Datum: |  | Podpis: |  |  |
|  | **Správce stavby:** | Jméno: | xxxxxxxxxxxxxx | Datum: |  | Podpis: |  |  |
|  | Vyjádření: | Na základě předloženého Claimu Zhotovitele č.01/2022/A1 a jeho příloh (Podrobné vyčíslení dodatečné platby, zpráva oprávněného geologa ,,Posouzení využitelnosti hornin a zemin‘‘, Geodetické protokoly č. 5\_2022, 6\_2022, 8\_2022 a 9\_2022) bylo po prostudování předložených podkladů a vyhodnocení vzniklých skutečností rozhodnuto o oprávněnosti tohoto Claimu. Správcem stavby byl na základě těchto skutečností vydán Pokyn k Variaci č.V01/2022. Ocenění Variace bylo provedeno v souladu s Pod-článkem 10.2 Smluvních podmínek. Nadále zůstává v platnosti povinnost Zhotovitele zaměření skutečně provedeného množství v souladu se Smluvními podmínkami a metodikami SFDI. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | | | |
|
| **Rekapitulace změny ceny akce:**  *(uvedené částky jsou bez DPH)* | | | | | | | | | | |
| Smlouva: | | | **S/RVC/052/R/SoD/2022** | | | | Ze dne: | | **17.08.2022** | |
| Cena dle Smlouvy:  (bez DPH) | | | **19 508 543,47 Kč** | | | | | | | |
| Aktuální cena vč. **ZBV č. 01**  (Smlouva + ∑ ZBV) | | | **22 050 966,67 Kč** | | | | | | | |
| Změna ceny celkem:  *(A+B+C+D+E)* | | | Kč: | | **2 542 423,20** | | | %: | | **13,03** |
| Změna celkem dle odstavců: | *Odstavec:* | | **A** | | **B** | **C** | | **D** | | **E** |
| *Kč:* | |  | | 0 ,00 | 0,00 | | 2 542 423,20 | | 0,00 |
| *Reálná v %:* | |  | | 0,00 | 0,00 | | 13,03 | | 0,00 |
| *Absolutní v %:* | |  | | 0,00 | 0,00 | | 13,03 | | 0,00 |
| *Mezní limit změny ceny:* | | | | | *15 %* | *30 (50) %* | | *30 (50) %* | | *Není stanoveno* |
| *Limity změny ceny:* | | | | | | | | | | |
| *A: Nemění cenu dodávky* | | *B: max. 15 %* | | *C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)* | | | | *D: max 50 %* | | |
| *Pro C a D zároveň platí max 30 %, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.* | | | | | | | | | | |
| **ZBV č. 01** | | |  | |  |  | | 2 542 423,20 | |  |
|  | | |  | |  |  | |  | |  |
|  | | |  | |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel:** | Jméno: | xxxxxxxxxxxxxx | Datum: |  | Podpis: |  |
| **Vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | Jméno: | xxxxxxxxxxxxxxxx | Datum: |  | Podpis: |  |
| **Příkazce operace:** | Jméno: |  | Datum: |  | Podpis: |  |
| **Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | Jméno: | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Datum: |  | Podpis: |  |
| **Statutární orgán – ředitel:** | Jméno: | Ing. Lubomír Fojtů | Datum: |  | Podpis: |  |
| **Zhotovitel:** | Jméno: | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Datum: |  | Podpis: |  |
|  | | | | | Číslo paré: |  |