**Objednatel:** Ředitelství vodních cest České republiky

**Zhotovitel:** LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

**Správce stavby:** Koncept CB spol. s r.o.

**Ev. č. SoD Objednatele:** S/ŘVC/052/R/SoD/2022

**Ev. č. SoD Zhotovitele:** S/……/31/2022

**Číslo projektu:** 500 511 0020

**ISPROFIN/ISPROFOND:** 500 511 0019

**Název Díla:** Zvýšení ponorů na VVC, Oprava prohrábek po průchodu povodňových průtoků

**Věc:** Pokyn Správce stavby k Variaci

**Související Pod-články Smlouvy:** 1.5, 2.3, 4.2, 5.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5

**Adresováno Zhotoviteli (dle Pod-článku 1.5):** LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

**Pokyn k Variaci č.:** V01/2022

 **Datum:** 22.11.2022

**POKYN SPRÁVCE STAVBY K VARIACI č. V01/2022**

V souladu s Pod-článkem 10.1 Smluvních podmínek

Vážený inženýre xxxxxxxxxxxxx,

na základě Vámi předloženému Claimu Zhotovitele č. 01/2022/A1 ze dne 16.11.2022 dle Pod-článku 10.4 Smluvních podmínek vydávám z titulu Správce stavby pokyn k Variaci č. V01/2022 v souladu s Pod-článkem 10.1 Smluvních podmínek.

**Popis variace:**

Po provedeném vyhodnocení zprávy kvalifikovaného geologa ,,Posouzení využitelnosti hornin a zemin‘‘ s označením z.č. 022107A ze dne 21.10.2022 vypracované xxxxxxxxxxxxxxxxx na objednávku Zhotovitele (dále jen ,,Posouzení‘‘) bylo zjištěno, že v rámci objektu **SO 02 Vraňany** a **SO 03 Miřejovice** dojde oproti předpokladu v DPS z období 01/2022 k **navýšení množství nevyhovujícího materiálu** určeného k uložení na skládku a s ním spojené **ponížení množství vyhovujícího materiálu** určeného k odkoupení Zhotovitelem.

Tato skutečnost byla Zhotovitelem zjištěna po provedené aplikaci výsledků Posouzení na Projektovou dokumentaci Zhotovitele (dále jen ,,RDS‘‘), která byla zpracována dle Pod-článku 5.1 Smluvních podmínek dne 07.09.2022 a odsouhlasena Správcem stavby dne 19.09.2022 v kombinaci s aktuální skutečnou hodnotou čistého množství předmětných položek zjištěnou dle geodetických protokolů ÚOZI-Z č. 05\_2022, 06\_2022, 08\_2022 a 09\_2022 (,,GP‘‘) vydaných při vyúčtování Zhotovitele dle Smluvní ceny v rámci objektu SO 02 Vraňany za období 09/2022 a 10/2022.

Vzhledem k tomu tedy dojde k rozdílu v poměru přerozdělení celkového objemu materiálu prohrábky (předpoklad dle DPS nevyhovující materiál ,,NM‘‘ 50% a vyhovující materiál ,,VM‘‘ 50%), jehož důsledkem bude navýšení množství NM a ponížení množství VM (**SO 02** – cca NM 77,4% / VM 22,6%; **SO 03** – cca NM 62,2% / VM 37,8%).

Tyto práce je tedy nezbytně nutné realizovat z důvodu řádného nakládání s vytěženým materiálem prohrábky, zejména pak s nevyhovujícím materiálem, který je určen k uložení na skládku.

**Předpokládaná cena (rámcově):**

Předpokládaná cena Variace č.V01/2022 oceněna dle Pod-článku 10.2 Smluvních podmínek se na základě Vámi předložených podkladů předpokládá ve výši **2.542.423,20,- Kč bez DPH**.

Jelikož se jedná o měřitelný kontrakt, budou výsledné výměry předloženého řešení podrobně zdokumentovány a předloženy v dokladové části Zhotovitele. Dále bude navržené řešení zohledněno v DSPS. Pro vyúčtování prací v rámci Variace č. V01/2022 bude zpracován **Změnový list** ve znění dle Smluvních podmínek (zejména pak dle přílohy SoD s názvem *,,Postup při Variacích‘‘*). Do doby před potvrzením (podpisem) Změnového listu nebude možné provedené práce vyúčtovat (fakturovat).

**Práce na Variaci č. V01/2022 zahajte:** Neprodleně z důvodu kontinuity výstavby a zamezení narušení postupu realizace.

S pozdravem,

 ……………………………………

 **xxxxxxxxxxxxxxx**

KONCEPT CB spol. s r.o

 Asistent vedoucího týmu Správce stavby

Potvrzuji převzetí Pokynu k Variaci:

………………………………………………………………………………………

Zástupce Zhotovitele (podle Pod-článku 1.1.5, 1.5. a 4.2)

**V kopii odesláno:**

Objednateli (podle Pod-článku 1.5 a 3.1)

xxxxxxxxxxxx – referent oddělení ORE, ŘVC ČR