**Číslo SoD:** S/ŘVC/052/R/SoD/2022 ze dne 17.08.2022

**Dílo:** Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Oprava prohrábek po průchodu povodňových průtoků

**Číslo projektu:** 500 511 0020

**ISPROFIN/ISPROFOND:** 500 511 0019

**Věc:** Navýšení množství nevyhovujícího materiálu prohrábky, aktualizace Claimu Zhotovitele č. 01/2022

**Související korespondence:** Claim Zhotovitele č. 01/2022 ze dne 08.11.2022

Oznámení Zhotovitele o navýšení množství nevyhovujícího materiálu prohrábky ze dne 28.10.2022

**Související Pod-články Smlouvy:** 5.1, 10.2,10.3, 10.4, 10.5,

**Adresováno:**

* **Správci stavby:** společnost **Koncept CB spol. s r.o.**, se sídlem nám. Švabinského 961/10, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice, IČ: 25151258, xxxxxxxxxxxxxxl – jednatel, xxxxxxxxxxxxxx – jednatel
* **Objednateli: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR,** se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 67981801, xxxxxxxxxxxxxx – referent oddělení ORE

Datum: 16.11.2022

**CLAIM ZHOTOVITELE č. 01/2022/A1**

V souladu s Pod-článkem 10 Variace a claimy Smluvních podmínek

Vážený pane inženýre,

na základě námi předloženého **Claimu Zhotovitele č. 01/2022** ze dne 08.11.2022 v souladu s Pod-článkem 10.4 na dodatečnou platbu za vícenáklady v důsledku nepředvídatelných fyzických podmínek dle bodu l) Pod-článku 6.1 Smluvních podmínek a s nimi spojené provedení předmětných činností v rámci objektu SO 02 Vraňany a SO 03 Miřejovice týkajících se **navýšení množství nevyhovujícího materiálu** a **ponížení množství vyhovujícího materiálu** oproti předpokladu v DPS z období 01/2022 a Vámi předložené odpovědi Správce stavby ze dne 11.11.2022 předkládáme požadovanou **aktualizaci Claimu Zhotovitele č. 01/2022/A1**, v rámci které došlo k úpravě Podrobného vyčíslení dodatečné platby (**Příloha č. 1**) dle Vašeho požadavku na základě aktualizace objemu prohrábky vyhovujícího / nevyhovujícího materiálu dle geodetických protokolů ÚOZI-Z č. 05\_2022, 06\_2022, 08\_2022 a 09\_2022 (,,GP‘‘) vydaných při vyúčtování Zhotovitele dle Smluvní ceny v rámci objektu SO 02 Vraňany za období 09/2022 a 10/2022 (**Příloha č. 3**).

Na základě této úpravy byl aktualizován poměr přerozdělení celkového objemu těženého materiálu v rámci objektu SO 02 (NM 77,4% / VM 22,6%). Předmětné objemy jednotlivých položek již tedy reflektují hodnoty jednotlivých profilů dle RDS v kombinaci aktuálních skutečných hodnot čistého množství předmětných položek dle GP.

Zhotovitel na základě výše popsaných skutečností předkládá v souladu s Pod-článkem 10.5 Smluvních podmínek **aktualizované podrobné** **vyčíslení Claimu na dodatečnou platbu** (**Příloha č. 1**) zpracované v souladu s Pod-článkem 10.2 Smluvních podmínek, které obsahuje soupis oceňovaných položek v rámci obou objektů SO 02 Vraňany a SO 03 Miřejovice v celkové hodnotě **2.542.423,20 Kč Bez DPH**. Součástí Přílohy č. 1 jsou rovněž podrobné podklady, z kterých Zhotovitel vycházel při sestavování předmětného Claimu.

Zhotovitel dále oznamuje, že vzhledem k veškerým přijatým přiměřeným opatřením pro minimalizaci negativních účinků a jejich dopadu do realizace Díla **nepředpokládá** nutnost prodloužení Doby pro dokončení Díla dle Pod-článku 7.3 Smluvních podmínek.

V Pardubicích dne 16.11.2022 V ………………..…………… dne………………

…………………………………………… ………………………………………………….

Zhotovitel Správce stavby

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. Koncept CB spol. s r.o.

Přílohy Claimu:

1. Podrobné vyčíslení dodatečné platby v rámci Claimu Zhotovitele č. 01/2022
   * Část 1a) Celková rekapitulace vyčíslení dodatečné platby v rámci SO 02 Vraňany a SO 03 Miřejovice
   * Část 1b) SO 02 Vraňany (ř.km 11,85 - 17,90) – Předpokládané objemy prohrábky jednotlivých profilů dle RDS a GP s rozdělením vyhovujícího a nevyhovujícího materiálu dle Posouzení
   * Část 1c) SO 03 Miřejovice (ř. km 18,30 - 24,00) – Předpokládané objemy prohrábky jednotlivých profilů dle RDS s rozdělením vyhovujícího a nevyhovujícího materiálu dle Posouzení
2. Zpráva kvalifikovaného geologa ,,Posouzení využitelnosti hornin a zemin‘‘ s označením z.č. 022107A ze dne 21.10.2022 (,,Posouzení‘‘)
3. Geodetické protokoly ÚOZI-Z č. 05\_2022, 06\_2022, 08\_2022 a 09\_2022 vydané při vyúčtování Zhotovitele dle Smluvní ceny v rámci objektu SO 02 Vraňany za období 09/2022 a 10/2022.