Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. KRN/SoD/16/2022

**I.  
Smluvní strany**

1. **Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace**

se sídlem: I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem

IČO: 00844641

DIČ: CZ00844641

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: xxxxxxx/xxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 876

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Xxxxx xxxxxxxxxx, provozně-technický náměstek, tel.: xxx xxx xxx

(dále jen „**objednatel**“)

1. **RENESA – stavební firma s.r.o.**

se sídlem: Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

zastoupena: Robertem Koschatzkým, jednatelem

IČO: 62305620

DIČ: CZ62305620

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: xxx-xxxxxxxxxx/xxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7761

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Xxxxxx xxxxxxxxx tel.: x xx xxx xxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavírají tímto dodatek č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 23. 9. 2022 na stavbu **„Dekontaminační zařízení Nemocnice Krnov“.**

**II.**

**Předmět Dodatku č. 1**

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou vícepráce (dále VCP) plnění ve výši + **69 698,00** Kč bez DPH a méněpráce (dále MNP) plnění ve výši - **70 111,00** Kč bez DPH vzniklé při realizaci stavby na základě požadavku objednatele, specifikované ve Změnovém listě (v položkovém rozpočtu), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**III.  
Cena za dílo**

Ruší se původní text čl. V odst. 1 smlouvy o dílo:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí slovy: 1 536 600,90 Kč bez DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena v Kč bez DPH** | 1 536 600,90 |
| **DPH v Kč** | 322 686,19 |
| **Cena v Kč vč. DPH** | 1 859 287,09 |

Souhrnný rozpočet je nedílnou Přílohou č. 1 této smlouvy.

a přijímá se nový text v tomto znění:

1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí slovy: 1 536 187,90 Kč bez DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena v Kč bez DPH** | **1 536 187,90** |
| **DPH v Kč** | **322 599,45** |
| **Cena v Kč vč. DPH** | **1 858 787,35** |

Změnový list víceprací a méněprací je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1

**IV.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha: Příloha č. 1: Změnový list víceprací a méněprací

V Krnově, dne 21. 11. 2022 V Opavě, dne 21. 11. 2022

……………………………………………… ………………………………………………………

Za objednatele Za zhotovitele

MUDr. Ladislav Václavec, MBA Robert Koschatzký

Ředitel jednatel