DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 20.09.2022

I. Smluvní strany

1.	Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
Sídlo:	Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
Zastoupena:	Mgr. Jiřím Novákem, ředitelem
IČ:	00373249
DIČ:	CZ00373249
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
 Číslo účtu:	2339761/0100
 Evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“

2.	Voliéry Barvík, s.r.o.
        Sídlo:	č.p. 55, 679 61 Skrchov
Zastoupen:	xx, jednatel
        IČ:	08418128
DIČ:	CZ08418128
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu:	1695593002/5500
 Zapsaná ve VR: vedená u Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 113460
      dále jen „zhotovitel“

dále též společně „smluvní strany“

II. Základní ustanovení
1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.09.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizovat dílo „Výměna pletiva a nátěr 4 ks voliér u karantény“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se tímto dohodly na této změně smlouvy:

III. Změny smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly z důvodu nepřízně počasí na změně termínu provedení části díla, konkrétně nátěru pletiva.
2. V této souvislosti se mění následující ustanovení smlouvy:
Odst. 1, čl. III. Předmět smlouvy se doplňuje:
Dílo je z důvodu nepřízně počasí rozděleno na 1. část díla obsahující všechny položky rozpočtu mimo položku nátěr pletiva, a 2. část díla obsahující pouze položku nátěr pletiva. Nátěr pletiva bude proveden až po zimním období, nejpozději však v termínu sjednaném v této smlouvě.
Odst.1. čl. IV. Cena díla se ruší a nahrazuje novým následujícím zněním:
IV. Cena díla
1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla.
Cena bez DPH celkem: 629.700,00 Kč
  z toho cena za 1. část díla: 584.100,00 Kč bez DPH
        cena za 2. část díla: 45.600,00 Kč bez DPH
K ceně díla nebude u položek stavebních a montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění připočteno a fakturováno DPH, jedná se o režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. U ostatních položek bude k ceně připočteno DPH v platné zákonné sazbě v souladu s příslušnými právními předpisy.

Článek V. Termín plnění se ruší a nahrazuje novým následujícím zněním:
###### V. Termín plnění
1. Termín pro provedení 1. části díla (tj. mimo položku „nátěr pletiva“), jeho dokončení a protokolární předání je do 31.12.2022. Termín pro provedení 2. části díla, tj. provedení, dokončení a protokolování předání nátěru pletiva čtyř voliér do 30.4.2023.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí jednotlivých části díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat předávací protokol za každou část díla zvlášť, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Článek VI. Platební podmínky se ruší a nahrazuje novým následujícím zněním:
###### VI. Platební podmínky
1. Objednatel uhradí zhotoviteli zálohu ve výši 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých), která bude uhrazena převodem na účet zhotovitele, a to na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem po podpisu smlouvy, se splatností 10 dní od data doručení zálohové faktury. Zhotovitel je povinen tuto uhrazenou zálohu vyúčtovat v první dílčí faktuře a v každé následující, až do vyrovnání dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít uvedenou zálohu výhradně na nákup věcí potřebných pro zhotovení díla. V případě, že nedojde ani k částečnému plnění dle této smlouvy, anebo tato bude předčasně ukončena, je povinen zhotovitel vrátit uhrazenou zálohu na účet objednatele do 3 pracovních dnů ode dne ukončení platnosti této smlouvy, jinak vznikne objednateli právo na úhradu smluvního úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany ohledně 1. části díla dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den v měsíci. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací vytvořený v souladu s oceněním položek a odsouhlasený pověřeným zástupcem objednatele. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou vystaveny zhotovitelem na základě skutečně provedených prací dle harmonogramu provádění díla. Celková částka vyúčtovaná zhotovitelem v průběhu provádění díla za dílčí plnění nesmí přesáhnout 90 % z ceny 1. části díla, objednatel po dosažení tohoto limitu není povinen platit cenu za dílčí plnění, aniž by byl v prodlení, a zbylá část provedených prací bude zhotovitelem vyúčtována až v konečné faktuře za tuto část díla. V dílčí faktuře/dílčích fakturách bude odečtena uhrazená záloha dle odst. 1 tohoto článku smlouvy až do jejího vyúčtování. Lhůta splatnosti dílčích faktur činí 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. Cena za 2. část díla bude uhrazena najednou až po předání a převzetí této části díla dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.
3. Po předání a převzetí 1.části díla a odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu vystaví zhotovitel konečnou fakturu ve výši zbývající ceny z celkové ceny za 1.část díla doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 5 kalendářních dnů ode dne předání 1.části díla a odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Nedílnou součástí konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků odsouhlasený oběma stranami včetně případného dodatku týkajícího se odstranění vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.
4. Po předání a převzetí 2. části díla (nátěr pletiva) bez vad a nedodělků dle čl. V. odst. 3 této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu na cenu za 2. část díla dle čl. IV. Faktura bude vystavena do 5 kalendářních dnů ode dne předání 2. části díla bez vad a nedodělků, se splatností 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude protokol o předání a převzetí 2. části díla bez vad a nedodělků odsouhlasený oběma stranami, a rekapitulace veškerých provedených prací odsouhlasená oběma stranami.
5. Cena za stavební a montážní práce ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty bude fakturována bez DPH v souladu s přenesenou daňovou povinností dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. U ostatních položek bude k ceně připočteno a fakturováno DPH v zákonné sazbě.
6. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
7. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře (a to pouze na číslo zveřejněného účtu dle zákona 235/2004 Sb.) bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. smlouvy. V případě nezveřejněného účtu bude faktura dodavateli vrácena ve smyslu odst. 6 tohoto článku.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování, tedy nehradit žádné ani splatné dluhy zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení, v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací či zadáním nebo nedodržuje podmínky této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn z důvodu takovéhoto postupu objednatele po něm požadovat jakoukoliv náhradu škody či jiné plnění.
10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. Do doby umožnění provedení kontroly není objednatel povinen fakturované práce hradit.
11. V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněno, že se stal nespolehlivým plátcem či zhotovitel bude požadovat platbu na zahraniční účet nebo na nezveřejněný tuzemský účet, je objednatel oprávněn uplatnit zajištění daně podle § 109 a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se výslovně dohodly, že toto využití zvláštního způsobu zajištění daně objednatelem má mezi stranami platnost splnění závazku, tj. že objednatel uhrazením DPH příslušnému finančnímu úřadu za zhotovitele splní řádně a včas svůj závazek vůči zhotoviteli k uhrazení příslušné části ceny díla ve výši částky odpovídající DPH dle čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn z důvodu takovéhoto postupu objednatele po něm požadovat jakoukoliv náhradu škody či jiné újmy.

Odst.4, článek XI. Záruka za dílo se ruší a nahrazuje novým následujícím zněním:
XI. Záruka za dílo
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla (tj. až po předání 2. části díla) bez vad a nedodělků a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole objednatelem.

Odst.1, článek XIV. Sankční ujednání se ruší a nahrazuje novým následujícím zněním:
XIV. Sankční ujednání
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním jednotlivé části díla v dílčích termínech stanovených dle čl. V odst. 1 této smlouvy.

Odst.2, článek XV. Závěrečná ustanovení se ruší a nahrazuje novým následujícím zněním:
1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Tato smlouva může zaniknout předčasně před sjednanou dobou trvání rovněž písemným odstoupením objednatele od smlouvy, pokud:
  1. zhotovitel bude déle než 5 dnů v prodlení s provedením některé části díla dle této smlouvy
  2. je zhotovitel v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,-Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí.

V Ostravě dne: 20.12.2022

________________________	________________________
        objednatel	zhotovitel