**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. PO 409/S/22**

**Na akci „VFN PRAHA - GPK – F2 – rekonstrukce porodních boxů; id.č.: 335V112002103“**

# Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem: U Nemocnice 499/2, PSČ: 128 08, Praha 2

zastoupená: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem

IČO: 000 64 165 DIČ: CZ00064165

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

zástupce pro technická jednání: XXXXXXXXXXXX

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

**Metrostav a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ: 180 00, Praha 8

IČO: 000 14 915 DIČ: CZ00014915

zastoupená: Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

zástupce pro technická jednání: XXXXXXXXXXXX

jako zhotovitelna straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)  
  
(objednatel a zhotovitel jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. III. odst. 9 a čl. XII. odst. 4 smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne 2. 6. 2022, evidované u objednatele evidována pod č. PO 409/S/22 (dále jen „**smlouva**“), na uzavření tohoto

**D O D A T K U Č . 1**

(dále jen „**dodatek**“)

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se s ohledem na průběh zhotovování díla dohodly na provedení víceprací a méněprací ve smyslu čl. III. odst. 6 a odst. 8 smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel s vynaložením veškeré odborné péče nemohl předpokládat, pročež bližší specifikace těchto změn je uvedena v přílohách tohoto dodatku.
2. V důsledku skutečností uvedených v čl. I odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany v souladu s ustanovením   
   čl. III. odst. 9 smlouvy dohodly na změně ceny díla blíže specifikované v ustanovení čl. III. odst. 2 smlouvy, kterýžto   
   se v návaznosti na uzavření tohoto dodatku zcela zrušuje a v plném rozsahu nahrazuje článkem novým, přičemž tento pro účely smlouvy a tohoto dodatku nově zní:

***„*** 2. Cena díla činí**:**

* 1. Cena víceprací ve znění dodatku č. 1 bez DPH XXXXXXXXXXXX **Kč**
  2. Cena méněprací ve znění dodatku č. 1 bez DPH XXXXXXXXXXXX **Kč**
  3. Cena díla ve znění dodatku č. 1 bez DPH XXXXXXXXXXXX **Kč**
  4. Cena díla ve znění dodatku č. 1 včetně DPH XXXXXXXXXXXX **Kč *“***

1. Vzhledem k nutným změnám blíže specifikovaným v jednotlivých přílohách (Změnových listech – viz příloha č. 1 až č. 19), kteréžto změny jsou pro řádné dokončení díla zcela nezbytné, a které mají dopad i do doby plnění, pročež tyto nemohl zadavatel díky jejich povaze s vynaložením veškeré odborné péče předpokládat, se doba plnění mění a čl. II odst. 2.1. smlouvy se pro tyto účely zrušuje a nahrazuje článkem novým, kterýžto nově zní:

„ 2.1. provedení závěrečné kontrolní prohlídky dokončené stavby a předání dokončeného díla k užívání nejpozději do   
 2.2.2023. “

1. V neposlední řadě dochází ke změně milníků uvedených v příloze č. 6 smlouvy a to tak, že příloha č. 6 se v plné rozsahu nahrazuje přílohou č. 20 tohoto dodatku.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list číslo 1

Příloha č. 2 – Změnový list číslo 2

Příloha č. 3– Změnový list číslo 4

Příloha č. 4 – Změnový list číslo 5

Příloha č. 5 – Změnový list číslo 6

Příloha č. 6 – Změnový list číslo 8

Příloha č. 7 – Změnový list číslo 12

Příloha č. 8 – Změnový list číslo 13

Příloha č. 9 – Změnový list číslo 14

Příloha č. 10 – Změnový list číslo 16

Příloha č. 11 – Změnový list číslo 19

Příloha č. 12 – Změnový list číslo 20

Příloha č. 13 – Změnový list číslo 25

Příloha č. 14 – Změnový list číslo 30

Příloha č. 15 – Změnový list číslo 31

Příloha č. 16 – Změnový list číslo 32

Příloha č. 17 – Změnový list číslo 34

Příloha č. 18 – Změnový list číslo 38

Příloha č. 19 – Změnový list číslo 39

Příloha č. 20 - Milníky

Příloha č. 21 – Plná moc zástupce Metrostav a.s.

V Praze dne: V Praze dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Václav Apolín prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA

za zhotovitele za objednatele

ředitel divize 1 ředitel nemocnice

na základě plné moci

PŘÍLOHY

XXXXXXXXXXXX