Dodatek č.1

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele: H22-007

č. smlouvy objednatele: 390/2022

Chřibská Kamenice v Dolní Chřibské u č. p. 150 – projektová dokumentace DSJ (DSP/DPS)

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	HG partner s.r.o.

sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO:	27221253

DIČ: 	CZ 27221253

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu komplikovaného jednání s vlastníky stavbou dotčených pozemků, kvůli kterému nelze zajistit vyjádření vlastníku tak, aby bylo dílo dokončeno v původním termínu. Vyjádření vlastníků je zásadní pro technické řešení stavby.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    							   nejpozději do 12.12.2022

- předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Nové znění:

Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín – předání technického řešení (elektronicky) bez dokladové části a soupisu prací:					   nejpozději do 31.03.2023

- dílčí termín – předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:       							   nejpozději do 31.03.2023

- předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

# Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 239 000,- Kč, tj. 191 200,00 Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 239 000,- Kč, tj. 47 800,00 Kč bez DPH.

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

- V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí technického řešení bez dokladové části a soupisu prací ve výši 60 % z částky 239 000,- Kč, tj. 143 400,00 Kč bez DPH.

- v případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 20 % z částky 239 000,- Kč, tj. 47 800,00 Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 239 000,- Kč, tj. 47 800,00 Kč bez DPH.

Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne					V Úvalech dne

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel

Povodí Ohře, státní podnik	 			HG partner s.r.o.

objednatel (podpis, razítko) 				zhotovitel (podpis, razítko)