Dodatek č. 1 - ke Smlouvě o dílo č. SD-O 2022/006

Smluvní strany, kterými jsou:

objednatel:  		Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace

se sídlem:		K Nemocnici 1082/23

741 01 Nový Jičín

zastoupen ve věcech smluvních:

zastoupen ve věcech technických:

IČO:		75089157

č.ú.:

a

zhotovitel:			ADOR CZ s.r.o.

se sídlem:			Dobrovského 981, 563 01 Lanškroun

zastoupen ve věcech smluvních:

zastoupen ve věcech technických:

IČO: 			25292331

DIČ: 			CZ25292331

č.ú.:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo SD-O 2022/006 ze dne 28.4.2022 na dodávku a montáž dveří a zárubní v SVČ Fokus Nový Jičín, kterým se upravuje Čl. č.1, bod 2 a Čl. č.2, bod 1.

- PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení úprav dveří/obložek nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a s tím související změna ceny díla a dále termín dokončení zakázky.

- VÍCEPRÁCE

1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, a tyto dodatečné montážní práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu smlouvy. Jednalo se převážně o úpravy obložek/dveří z důvodu různých výšek a nerovností podlah.

III. CENA ZA DÍLO

1. Původní cena za dílo: 75.515,- Kč vč. 15% DPH

2. Nová cena za dílo: 78.515,- Kč vč 15% DPH

IV. DOBA PLNĚNÍ

- Původní termín ukončení všech prací: 30.6.2022.

- Nový termín ukončení všech prací: nejpozději 30. 9. 2022

- Prodloužení termínu plnění je způsobeno zpožděním zednických a stavebních prací.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 28.4.2022 zůstávají beze změny.

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Novém Jičíně, dne 29. 9. 2022	V Novém Jičíně, dne 29. 9. 2022

………………………………….	………………………………….

ředitel příspěvkové organizace

za objednatele					          za zhotovitele

Přílohy:	Upravená cenová nabídka